## Показатели ГП
Приложение № 1 к протоколу заседания управляющего совета государственной программы Оренбургской области "Доступная среда" (далее - УС)
Значения показателей государственной программы
№ п/п | Наименование показателя | Единица измерения показателя | Базовое значение показателя | Значения показателей | [7 empty] | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система | Связь с иными государственными программами Оренбургской области
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17
Обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, повышение уровня их жизни
1 | Численность отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, получивших дополнительные меры социальной поддержки | человек | 6798 | 7277 | 5980 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | 5880 | министерство социального развития Оренбургской области (далее - МСР) | - | государственная автоматизированная информационная система «Электронный социальный реестр населения Оренбургской области» (далее - ГАИС «ЭСРН») | -
2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области | процентов | 91 | 91.1 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | МСР | - | - | -
3 | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг), в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги) | процентов | 98.6 | 98.7 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | 98.8 | МСР | - | - | -
4 | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | процентов | 111 | 113 | 115 | 115.5 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | министерство образования Оренбургской области (далее - МО) | - | - | - | Нефинансовое соглашение с Минтрудом России
5 | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | процентов | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | МО | - | - | - | Нефинансовое соглашение с Минтрудом России
6 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | процентов | 73.1 | 73.9 | 74.9 | 76.1 | 80.3 | 82.7 | 85.1 | 87.5 | 90 | МСР | - | - | - | Нефинансовое соглашение с Минтрудом России
7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | процентов | 60 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | МО | - | - | -
8 | Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | единиц | 1 | [8 empty] | МО | - | - | - | bar: Значения показателей 2023 to Значения показателей 2030

## Структура ГП
Приложение № 2 к протоколу заседания УС
Задачи, планируемые в рамках структурных элементов государственной программы
№ п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями
1 | 2 | 3 | 4
1 | Направление (подпрограмма) «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
| Ответственный за реализацию – министерство социального развития Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023–2030
1.1.1. | Задача "Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение их социальной защищенности и уровня жизни" | Повышение уровня жизни отдельных категорий граждан из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Оренбургской области, посредством: обеспечения техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации, оказания отдельных видов материальной помощи, предоставления социальных выплат | Численность отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, получивших дополнительные меры социальной поддержки
1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи»
| Ответственный за реализацию – министерство социального развития Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023–2030
1.2.1. | Задача "Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими гражданами, участия в деятельности общественных формирований" | Снижение социальной напряженности в обществе за счет преодоления социальной изоляции и включенности инвалидов и других МГН в жизнь общества, в том числе посредством участия в проводимых совместно с другими гражданами общественных мероприятиях, в деятельности общественных организаций | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области
1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
| Ответственный за реализацию – министерство социального развития Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023–2030
1.3.1. | Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к предоставляемым услугам" | Улучшение условий жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения посредством: оборудования объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности с учетом требований доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения; повышения уровня доступности услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
1.4. | Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»
| Ответственный за реализацию – министерство образования Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023
1.4.1. | Задача "Повышение уровня доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инклюзивного образования детей-инвалидов" | Базовая профессиональная образовательная организация (далее – БПОО) обеспечивает поддержку инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в Оренбургской области. Деятельность БПОО направлена на развитие и формирование в регионе сети профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), в которых обеспечены условия доступности получения качественного среднего профессионального образования (далее – СПО) и профессионального обучения (далее – ПО) для инвалидов и лиц с ОВЗ, координирует деятельность ПОО в Оренбургской области, включая организационные мероприятия по профориентации, сопровождению и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими СПО и ПО | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)
Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования
1.5. | Комплекс процессных мероприятий «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»
| Ответственный за реализацию – министерство образования Оренбургской области |  | Срок реализации: 2024–2030
1.5.1. | Задача "Повышение уровня доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инклюзивного образования детей-инвалидов" | Базовая профессиональная образовательная организация (далее – БПОО) обеспечивает поддержку инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в Оренбургской области. Деятельность БПОО направлена на развитие и формирование в регионе сети профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), в которых обеспечены условия доступности получения качественного среднего профессионального образования (далее – СПО) и профессионального обучения (далее – ПО) для инвалидов и лиц с ОВЗ, координирует деятельность ПОО в Оренбургской области, включая организационные мероприятия по профориентации, сопровождению и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими СПО и ПО | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)
Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста
Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования
2. | Направление (подпрограмма) «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»
2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Оренбургской области»
| Ответственный за реализацию – министерство социального развития Оренбургской области |  | Срок реализации: 2023–2030
2.1.1. | Задача "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области" | Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг), в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги)

## Мероприятия (результаты)
Приложение № 3 к протоколу заседания УС
Перечень мероприятий (результатов), направленных на реализацию задач структурных элементов государственной программы
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | [7 empty] | Связь с иными государственными программами Оренбургской области
[5 empty] | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области» | [12 empty] | -
Задача "Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение их социальной защищенности и уровня жизни" | [12 empty] | -
1 | Результат 1 "Отдельные категории граждан, проживающие на территории Оренбургской области, обеспечены техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации" | МСР осуществляется закупка технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации (далее - ТСР), осуществляется оформление сертификатов на приобретение ТСР для граждан, обратившихся в комплексный центр социального обслуживания населения (далее - КЦСОН) по месту жительства с заявлением и документами, предусмотренными постановлением Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 № 594-п "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области" (далее - постановление № 594-п), организует работу по обеспечению ими | человек | 2629 | 3300 | 2000 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | -
2 | Результат 2 "Материальная помощь, установленная законодательством Оренбургской области, оказана отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах" | МСР рассматриваются документы граждан, обратившихся в КЦСОН по месту жительства с заявлением и документами, предусмотренными в рамках постановления № 594-п, осуществляется перечисление материальной помощи | человек | 193 | 143 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145
3 | Результат 3 "Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам выплачена в установленные сроки и в установленном размере" | Государственным казенным учреждением Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения (далее - ГКУ "ЦСПН") и его филиалами формировуются списки получателей меры государственной поддержки и обеспечивается выплата областной ежеквартальной надбавки детям-инвалидам из неполных семей, а также детям-инвалидам, проживающим совместно с опекуном или попечителем, на основании реестра | человек | 3941 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800
4 | Результат 4 "Возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области произведено в установленные сроки и в установленном размере" | ГКУ "ЦСПН" и его филиалами формируются списки получателей меры государственной поддержки и обеспечиваются выплаты семьям с детьми, больными фенилкетонурией, в виде возмещения расходов, связанных с приобретением малобелковых продуктов питания, на основании реестра | человек | 35 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи» | [12 empty] | -
Задача "Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими гражданами, участия в деятельности общественных формирований" | [12 empty] | -
5 | Результат 1 "Обеспечена доступность информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещения в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки" | В целях реализации прав инвалидов на доступ к информации на территории Оренбургской области осуществляется мероприятие по обеспечению инвалидов по слуху и слабослышащих людей доступной информацией посредством размещения синхронной бегущей строки (субтитрирования) в региональной информационной телевизионной программе "Вести Оренбуржья" | минут | 3388 | 3290 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | 3164 | -
6 | Результат 2 "Организован и проведен ежегодный областной фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» | С целью создания доступных условий творческой самореализации для людей с ограниченными возможностями, содействия комплексной интеграции и адаптации их в обществе организован и проведен ежегодный областной фестиваль художественного творчества "Вместе мы сможем больше!" | единиц | 1 | [8 empty] | - | bar: Значения мероприятия (результата) по годам 2023 to Значения мероприятия (результата) по годам 2030
7 | Результат 3 "Реализованы мероприятия по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области" | Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение прав инвалидов на доступность связи и информации. Организовано информационное сопровождение основных направлений деятельности в сфере социальной защиты населения. | процентов | 70 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | Результат 4 "Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" | Предоставлена налоговая льгота в части освобождения от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, в соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16 ноября 2002 года N 322/66-III-ОЗ "О транспортном налоге" | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | -
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к предоставляемым услугам"
9 | Результат 1 "Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" | Проведение работ по оснащению элементами доступности с учетом нужд маломобильных групп населения (далее - МГН) объектов (зданий), занимаемых подведомственными МСР учреждениями, организациями | единиц | 21 | 12 | 33 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | -
10 | Результат 2 "Созданы условия для занятий физической культурой и спортом инвалидами и лицами с ограниченными возможностями в подведомственных министерству физической культуры и спорта Оренбургской области учреждениях" | Оснащение элементами доступности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями объектов (зданий), занимаемых подведомственными министерству физической культуры и спорта Оренбургской области (далее – МФКиС) учреждениями. Результат отражает количество подведомственных МФКиС учреждений в которых проведенны мероприятия по созданию условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями в рамках структурного элемента | единиц | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | Результат 3 "Выполнена работа по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" | Организована и проведена в рамках государственного задания спортивно-оздоровительной работа по развитию физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. Результат отражает фактическое достижение показателей, характеризующих объем и (или) качество работы, доведенной до подведомственных МФКиС учреждений в рамках государственного задания | процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | -
12 | Результат 4 "Проведены работы по реализации мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области" | Осуществляется реализация регионального, муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг. Ежегодно оснащается элементами доступности для инвалидов и других МГН, вводится в эксплуатацию после строительства, реконструкции, капитального ремонта не менее 30 объектов | единиц | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | -
13 | Результат 5 "Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы здравоохранения Оренбургской области" | Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, тактильные наземные указатели, кнопки вызова, автоинформаторы и другое) | единиц |  | - | 3 | - | - | - | - | - | - | -
Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | [12 empty] | -
Задача "Повышение уровня доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инклюзивного образования детей-инвалидов" | [12 empty] | -
14 | Результат 1 "Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ" | Базовая профессиональная образовательная организация (далее – БПОО) обеспечивает поддержку инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в Оренбургской области. Деятельность БПОО направлена на развитие и формирование в регионе сети профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), в которых обеспечены условия доступности получения качественного среднего профессионального образования (далее – СПО) и профессионального обучения (далее – ПО) для инвалидов и лиц с ОВЗ, координирует деятельность ПОО в Оренбургской области, включая организационные мероприятия по профориентации, сопровождению и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими СПО и ПО | единиц | 1 | [8 empty] | - | bar: Значения мероприятия (результата) по годам 2023 to Значения мероприятия (результата) по годам 2030
Комплекс процессных мероприятий «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | [12 empty] | -
Задача "Повышение уровня доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инклюзивного образования детей-инвалидов" | [12 empty] | -
15 | Результат 1 "Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ" | Базовая профессиональная образовательная организация (далее – БПОО) обеспечивает поддержку инклюзивного среднего профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в Оренбургской области. Деятельность БПОО направлена на развитие и формирование в регионе сети профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО), в которых обеспечены условия доступности получения качественного среднего профессионального образования (далее – СПО) и профессионального обучения (далее – ПО) для инвалидов и лиц с ОВЗ, координирует деятельность ПОО в Оренбургской области, включая организационные мероприятия по профориентации, сопровождению и содействию в последующем трудоустройстве инвалидов и лиц с ОВЗ при получении ими СПО и ПО | единиц | - | [8 empty] | - | bar: Значения мероприятия (результата) по годам 2023 to Значения мероприятия (результата) по годам 2030
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Оренбургской области» | [12 empty] | -
Задача "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области" | [12 empty] | -
16 | Результат 1 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области" | Проводится работа совместно с заинтересованными органами исполнительной власти Оренбургской области (далее - ОИВ) по определению перечня реабилитационных организаций, осуществляющих проведение реабилитационных и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам | процентов | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 98 | 98 | 98 | -
17 | Результат 2 "Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы" | Реализация мероприятий, направленных на формирование условий для повышения уровня занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов | процентов | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | -

## Фин_обеспеч по ГРБС
Приложение № 4 к протоколу заседания УС
Информация о бюджетных ассигнованиях на реализацию государственной программы "Доступная среда"
№ п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы | Главный распоряди-тель бюджетных средств (ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник) | Код бюджетной классификации |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей) | [8 empty] | Связь с иными государственными программами Оренбургской области
|  |  | ГРБС | ЦСР | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Государственная программа "Доступная среда" | всего, в том числе: | Х | Х | 110886.9 | 143361.8 | 103448.5 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 874939.2 | -
|  | МСР | 835 | Х | 102239.6 | 132381.8 | 102468.5 | 102468.4 | 102468.4 | 102468.4 | 102468.4 | 102468.4 | 849431.9 | -
|  | МО | 871 | Х | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 7040 | -
|  | МЗ | 891 | Х | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  | МФКиС | 834 | Х | 7767.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8467.3 | -
2. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области" | всего | Х | Х | 91474.1 | 101743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 743678.6 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 01 21020 | 31905.5 | 41222.5 | 31222.5 | 31222.5 | 31222.5 | 31222.5 | 31222.5 | 31222.5 | 260463 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 01 21500 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 33600 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 01 21080 | 54663.1 | 55477.7 | 55477.7 | 55477.7 | 55477.7 | 55477.7 | 55477.7 | 55477.7 | 443007 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 01 21090 | 705.5 | 843.3 | 843.3 | 843.3 | 843.3 | 843.3 | 843.3 | 843.3 | 6608.6 | -
3. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи" | всего | Х | Х | 1155.5 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 8959.8 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 02 21510 | 440.6 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 3940.6 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 02 91160 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | 614.9 | 4919.2 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 02 98720 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -
4. | Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | всего | Х | Х | 17377.3 | 39623.4 | 9710.1 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 115260.8 | -
|  | МСР | 835 | 04 4 03 72520 | 9610 | 29523.4 | 9610.1 | 9610 | 9610 | 9610 | 9610 | 9610 | 96793.5 | -
|  | МЗ | 891 | 04 4 03 72520 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
|  | МФКиС | 834 | 04 4 03 72520 | 7767.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8467.3 | -
5. | Приоритетный проект "Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов" | всего | Х | Х | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | -
|  | МО | 871 | 04 5 П8 72370 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | -
6. | Комплекс процессных мероприятий "Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов" | всего | Х | Х | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 6160 | -
|  | МО | 871 | 04 4 04 72370 | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 6160 | -

## Фин_обеспеч по источ
Приложение № 5 к протоколу заседания УС
Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию государственной программы
№ п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента государственной программы | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей | [8 empty] | Связь с иными государственными программами Оренбургской области
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Государственная программа "Доступная среда" | всего, в том числе: | 110886.9 | 143361.8 | 103448.5 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 874939.2 | -
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | областной бюджет | 110886.9 | 143361.8 | 103448.5 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 103448.4 | 874939.2 | -
|  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области" | всего, в том числе: | 91474.1 | 101743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 743678.6 | -
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | областной бюджет | 91474.1 | 101743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 91743.5 | 743678.6 | -
|  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Комплекс процессных мероприятий "Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи" | всего, в том числе: | 1155.5 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 8959.8 | -
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | областной бюджет | 1155.5 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 1114.9 | 8959.8 | -
|  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | всего, в том числе: | 17377.3 | 39623.4 | 9710.1 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 115260.8 | -
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | областной бюджет | 17377.3 | 39623.4 | 9710.1 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 9710 | 115260.8 | -
|  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Приоритетный проект "Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов" | всего, в том числе: | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | -
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | областной бюджет | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | -
|  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
6 | Комплекс процессных мероприятий "Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов" | всего, в том числе: | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 6160 | -
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | областной бюджет | 0 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 880 | 6160 | -
|  | государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -

## Налоги
Приложение № 6 к протоколу заседания УС
Информация об обеспечении реализации государственной программы за счет налоговых расходов
№ п/п | Статус | Наименование структурного элемента государственной программы, результата | Орган исполни-тельной власти, ответст-венный за реализацию государствен-ной политики по соответ-ствующему направлению расходов | Наименование налогового расхода | Оценка расходов
[5 empty] | 2023 год |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год
[5 empty] | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей) | результат (ед. изм.) | финансовое обеспечение (тыс.рублей)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Комплекс процессных мероприятий | «Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи» | МСР | Освобождение от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности
1.1. | Мероприятие (результат) | Результат 4 "Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" | МСР |  | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26 | 100% | 26

## Методика
Приложение № 7 к протоколу заседания УС
Сведения о методике расчета показателей государственной программы и результатов структурных элементов
№ п/п | Наименование показателя (результата) | Уровень показателя/ источник результата | Единица измерения показателя (результата) | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Источник данных | Срок представления годовой отчетной информации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Показатели:
1 | Численность отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, получивших дополнительные меры социальной поддержки | - | человек | А + В + С | А - численность граждан отдельных категорий, проживающих на территории Оренбургской области, получивших дополнительные меры социальной поддержки, предусмотренные постановлением Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 № 594-п (в виде материальной помощи и технических средств реабилитации); В - численность граждан, получивших областную ежеквартальную надбавку детям-инвалидам; С - численность граждан, получивших возмещение 50,0 процента расходов на оплату малобелковых продуктов питания для детей, больных фенилкетонурией | 7 - административная информация, 1 - периодическая отчетность | МСР | ГАИС ЭСРН (для расчета А), отчеты ГКУ "ЦСПН" (для расчета В и С) | 15 января года, следующего за отчетным
2 | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области | - | процентов | В/А*100% | А - общая численность опрошенных инвалидов в Оренбургской области; В - численность инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности | 1 - периодическая отчетность | МСР | отчеты комплексных центров социального обслуживания населения (далее - КЦСОН) | 15 января года, следующего за отчетным
3 | Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг), в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги) | - | процентов | В/А*100% | A - общая численность опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги); B - численность инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг) | 1 - периодическая отчетность | МСР | отчеты КЦСОН | 15 января года, следующего за отчетным
4 | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | ПП в 2023; ИМ в 2024-2030 | процентов | значение показателя расчитывается уполномоченным органом - МО | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | 7 - административная информация | МО | информация о значении показателя предоставляется письмом МО | 15 января года, следующего за отчетным
5 | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | ПП в 2023; ИМ в 2024-2030 | процентов | значение показателя расчитывается уполномоченным органом - МО | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | 7 - административная информация | МО | информация о значении показателя предоставляется письмом МО | 15 января года, следующего за отчетным
6 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | процентов | В/А*100% | А - общее количество приоритетных объектов; В - число объектов, на которых проведены работы по их адаптации с учетом нужд маломобильных групп населения (далее - МГН) | 1 - периодическая отчетность | МСР | отчеты органов местного самоуправления Оренбургской области (далее - ОМС), ОИВ | 15 января года, следующего за отчетным
7 | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | ПП в 2023; ИМ в 2024-2030 | процентов | значение показателя расчитывается уполномоченным органом - МО | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 7 - административная информация | МО | информация о значении показателя предоставляется письмом МО | 15 января года, следующего за отчетным
8 | Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | ПП в 2023; ИМ в 2024-2030 | единиц | значение показателя расчитывается уполномоченным органом - МО | Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | 7 - административная информация | МО | информация о значении показателя предоставляется письмом МО | 15 января года, следующего за отчетным
Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области»
9 | Результат 1 "Отдельные категории граждан, проживающие на территории Оренбургской области, обеспечены техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации" | ИМ | человек | значение результата соответствует фактическому количеству технических средств реабилитации, входящих в региональный перечнь технических средств реабилитации (далее - ТСР), закупленного МСР в рамках постановления 594-п, а также фактическому числу ТСР, приобретенных гражданами по сертификату на приобретение ТСР | Количество закупленных (приобретенных) ТСР | 7 - административная информация | МСР | государственные контракты на поставку технических средств реабилитации, докумены о приемке поставленных ТСР, акты приемки-передачи ТСР, приобретенных по сертификату на приобретение ТСР | 15 января года, следующего за отчетным
10 | Результат 2 "Материальная помощь, установленная законодательством Оренбургской области, оказана отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах" | ИМ | человек | значение результата соответствует фактической численности отдельных категорий граждан, получивших материальную помощь в рамках постановления 594-п | Численность граждан отдельных категорий, получивших материальную помощь в рамках постановления 594-п | 7 - административная информация | МСР | ГАИС ЭСРН | 15 января года, следующего за отчетным
11 | Результат 3 "Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам выплачена в установленные сроки и в установленном размере" | ИМ | человек | значение результата соответствует фактической численности детей-инвалидов, на которых выплачена областная ежеквартальная надбавка | Численность граждан, получивших областную ежеквартальную надбавку детям-инвалидам | 7 - административная информация | МСР | отчет ГКУ "ЦСПН" | 15 января года, следующего за отчетным
12 | Результат 4 "Возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области произведено в установленные сроки и в установленном размере" | ИМ | человек | значение результата соответствует фактической численности получателей 50-процентного возмещения расходов на оплату маломелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией | Численность граждан, полдучивших возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области | 7 - административная информация | МСР | отчет ГКУ "ЦСПН" | 15 января года, следующего за отчетным
Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи»
13 | Результат 1 "Обеспечена доступность информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещения в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки" | ИМ | минут | значение результата соответствует фактическому количеству продолжительности выпуска синхронной бегущей строки (в минутах) в информационной программе "Вести Оренбуржья" | Продолжительность выпуска синхронной бегущей строки (минут) | 7 - административная информация | МСР | государственный контракт на оказание услуги по размещению в информационной программе "Вести Оренбуржья" синхронной бегущей строки для нужд инвалидов по слуху, документы о приемке оказанных услуг | 15 января года, следующего за отчетным
14 | Результат 2 "Организован и проведен ежегодный областной фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» | ИМ | единиц | значение результата соответствует фактическому количеству проведенных ежегодных областных фестивалей художественного творчества "Вместе мы сможем больше!" | Количество состоявшихся ежегодных областных фестивалей художественного творчества "Вместе мы сможем больше!" | 7 - административная информация | МСР | государственный контракт на оказание услуги по организации и проведению областного фестиваля художественного творчества "Вместе мы сможем больше!", документ о приемке оказанных услуг | 15 января года, следующего за отчетным
15 | Результат 3 "Реализованы мероприятия по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области" | ИМ | процентов | значение рзультата соответствует сведениям Оренбургского радиотелевизионного передающего центра (далее - ОРТПЦ) об охвате территории Оренбургской области вещанием | Сведения ОРТПЦ об охвате территории области вещанием | 7 - административная информация | МСР | сведения ОРТПЦ | 15 января года, следующего за отчетным
16 | Результат 4 "Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" | ИМ | процентов | В/А*100% | А - общее число общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области и обратившихся за ее предоставлением; В - число общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу | 7 - административная информация | МСР | информация Управления Федеральной налоговой службы по Оренбургской области, представляемая на основании ежегодного запроса МСР | 1 августа года, следующего за отчетным
Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»
17 | Результат 1 "Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" | ИМ | единиц | значение результата соответствует фактическому числу государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, на которых в отчетном периоде проведены мероприятия по повышению уровня их доступности для инвалидов и других МГН | Количество государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, на которых реализованы мероприятия по повышению уровня их доступности для инвалидов и других МГН | 1 - периодическая отчетность | МСР | отчеты государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, получивших средства областного бюджета на указанные цели | 15 января года, следующего за отчетным
18 | Результат 2 "Созданы условия для занятий физической культурой и спортом инвалидами и лицами с ограниченными возможностями в подведомственных министерству физической культуры и спорта Оренбургской области учреждениях" | ИМ | единиц | значение результата расчитывается уполномоченным органом - министерство физической культуры и спорта Оренбургской области (далее - МФКиС) | Количество подведомственных МФКиС учреждений, которым предоставлены субсидии областного бюджета в целях выполнения государственного задания | 7 - административная информация | МФКиС | информация о значении показателя предоставляется письмом МФКиС | 15 января года, следующего за отчетным
19 | Результат 3 "Выполнена работа по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" | ИМ | процентов | значение результата расчитывается уполномоченным органом - МФКиС | Субсидии из областного бюджета подведомственным МФКиС учреждениям в целях организации и проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения предоставлены | 7 - административная информация | МФКиС | информация о значении показателя предоставляется письмом МФКиС | 15 января года, следующего за отчетным
20 | Результат 4 "Проведены работы по реализации мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области" | ИМ | единиц | значение результата соответствует фактическому количеству объектов различной ведомственной принадлежности, на которых в отчетном периоде проведены мероприятия по повышению уровня их доступности для инвалидов и других МГН | Количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году | 1 - периодическая отчетность | МСР | отчеты ОМС, ОИВ | 15 января года, следующего за отчетным
21 | Результат 5 "Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы здравоохранения Оренбургской области" | ИМ | единиц | значение результата расчитывается уполномоченным органом - министерство здравоохранения Оренбургской области (далее - МЗ) | Количество государственных учреждений системы здравоохранения Оренбургской области, на которых реализованы мероприятия по повышению уровня их доступности для инвалидов и других МГН | 7 - административная информация | МЗ | информация о значении показателя предоставляется письмом МЗ | 15 января года, следующего за отчетным
Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»
22 | Результат 1 "Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ" | ПП | единиц | значение результата расчитывается уполномоченным органом - МО | Фактическое число созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | 7 - административная информация | МО | информация о значении показателя предоставляется письмом МО | 15 января года, следующего за отчетным
Комплекс процессных мероприятий «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»
23 | Результат 1 "Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ" | ИМ | единиц | значение результата расчитывается уполномоченным органом - МО | Фактическое число созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования | 7 - административная информация | МО | информация о значении показателя предоставляется письмом МО | 15 января года, следующего за отчетным
Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Оренбургской области»
24 | Результат 1 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области" | ИМ | процентов | В/А*100% | A - общее количество реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области; B - количество реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области | 7 - административная информация | МСР | информация ОИВ, представляемая на основании запроса МСР | 15 января года, следующего за отчетным
25 | Результат 2 "Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы" | ИМ | процентов | значение результата расчитывается уполномоченным органом - МТиЗН | Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы | 7 - административная информация | министество труда и занятости населения Оренбургской области (далее - МТиЗН) | информация о значении показателя предоставляется письмом МТиЗН | 15 января года, следующего за отчетным

## План реализации ГП на 2023
Приложение № 8 к протоколу заседания УС
План реализации государственной программы на 2023 год
№ п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование ОИВ)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области» |  | Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
1.1. | Задача "Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение их социальной защищенности и уровня жизни"
1.1.1. | Результат 1 "Отдельные категории граждан, проживающие на территории Оренбургской области, обеспечены техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.1.1. | Контрольная точка "Закупка технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан, с учетом потребности граждан и выделяемых финансовых средств" | в течение года | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.2. | Результат 2 "Материальная помощь, установленная законодательством Оренбургской области, оказана отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.2.1. | Контрольная точка "Рассмотрение документов, поступивших от граждан, на заседании комиссии МСР по рассмотрению заявлений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и принятие по ним решений" | по мере поступления заявлений | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.3. | Результат 3 "Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам выплачена в установленные сроки и в установленном размере" |  | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.3.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | ежеквартально, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.3.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | ежеквартально, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.4. | Результат 4 "Возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области произведено в установленные сроки и в установленном размере" |  | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.4.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.4.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи» |  | Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
2.1. | Задача "Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими гражданами, участия в деятельности общественных формирований"
2.1.1. | Результат 1 "Обеспечена доступность информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещения в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.1.1. | Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на размещение в информационной программе "Вести Оренбуржья" синхронной бегущей строки" | не позднее 01.02.2023 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.2. | Результат 2 "Организован и проведен ежегодный областной фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.2.1. | Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур в целях организации и проведения мероприятия" | до 01.12.2023 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.2.2. | Контрольная точка "Проведение гала-концерта фестиваля" | до 01.12.2023 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.3. | Результат 3 "Реализованы мероприятия по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области" |  | Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
2.1.3.1. | Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур в целях распространения через СМИ информации о мерах социальной поддержки, социальных услугах, предоставляемых инвалидам" | до 01.12.2023 | Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
2.1.3.2. | Контрольная точка "Размещение в СМИ информации о мерах социальной поддержки, социальных услугах, предоставляемых инвалидам" | 2023-12-29 | Передельская Светлана Рудольфовна - начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР
2.1.4. | Результат 4 "Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.4.1. | Контрольная точка "Запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области о количестве обращений общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, для получения льготы по транспортному налогу, в том числе рассмотренных положительно" | 2023-08-01 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
3.1. | Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к предоставляемым услугам"
3.1.1. | Результат 1 "Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3.1.1.1. | Контрольная точка "Определены учреждения, организации, подведомственные МСР, для предоставления средств областного бюджета, а также перечень видов работ (закупаемого оборудования, услуг)" | не позднее 01.12.2023 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3.1.1.2. | Контрольная точка "Выполнение работ, закупка оборудования, услуг" | не позднее 29.12.2023 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3.1.2. | Результат 2 "Созданы условия для занятий физической культурой и спортом инвалидами и лицами с ограниченными возможностями в подведомственных министерству физической культуры и спорта Оренбургской области учреждениях" |  | Кончаков Михаил Юрьевич-начальник отдела физкультурно-массовой работы МФКиС
3.1.2.1. | Контрольная точка "Предоставлены субсидии из областного бюджета подведомственным МФКиС учреждениям" | в течение года | Калинина Полина Викторовна - главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования МФКиС
3.1.3. | Результат 3 "Выполнена работа по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" |  | Кончаков Михаил Юрьевич-начальник отдела физкультурно-массовой работы МФКиС
3.1.3.1. | Контрольная точкка "Предоставлены субсидии из областного бюджета подведомственным МФКиС учреждениям в целях выполнения государственного задания" | в течение года | Калинина Полина Викторовна - главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования МФКиС
3.1.4. | Результат 4 "Проведены работы по реализации мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области" |  | руководители ОИВ, ОМС (по согласованию), осуществляющих строительные работы или капитальный ремонт на объекте социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также участвующие в реализации регионального, муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг
3.1.4.1. | Контрольная точка "Реализация регионального, муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг" | в течение года | руководители ОИВ, ОМС (по согласованию), осуществляющих строительные работы или капитальный ремонт на объекте социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также участвующие в реализации регионального, муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг
4. | Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» |  | Пахомов Алексей Александрович - министр образования Оренбургской области
4.1. | Задача "Повышение уровня доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инклюзивного образования детей-инвалидов"
4.1.1. | Результат 1 "Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ" | 2023-12-29 | Гринева Елена Анатольевна - начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и контроля; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО
4.1.1.1. | Контрольная точка "Заключены дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на иные цели министерством образования Оренбургской области с ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. В.Н. Бевзюка» | 2023-12-29 | Ноздрина Юлия Александровна - начальник управления экономического анализа, планирования и финансирования МО
4.1.1.2. | Контрольная точка "Итоговый отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» " | 2023-12-29 | Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО; Жарко Елена Владимировна - начальник отдела дополнительного образования
5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Оренбургской области» |  | Савинова Татьяна Леонидовна - министр здравоохранения Оренбургской области, Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области, Исхакова Наиля Бисингалеевна - министр труда и занятости населения Оренбургской области, Шевченко Евгения Валерьевна - министр культуры Оренбургской области, Пахомов Алексей Александрович - министр образования Оренбургской области
5.1. | Задача "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области"
5.1.1. | Результат 1 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
5.1.1.1. | Контрольная точка "Определение перечня реабилитационных организаций, осуществляющих проведение реабилитационых и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам" | 2023-12-29 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
5.1.2. | Результат 2 "Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы" |  | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН
5.1.2.1. | Контрольная точка "Мониторинг сведений о выполнении показателя "Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы" | ежеквартально | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН

## План реализации ГП на 2024
Приложение № 9 к протоколу заседания УС
План реализации государственной программы на 2024 год
№ п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, задачи, мероприятия (результата), контрольной точки | Дата достижения контрольной точки | Ответственный исполнитель
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование ОИВ)
1 | 2 | 3 | 4
1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области» |  | Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
1.1. | Задача "Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение их социальной защищенности и уровня жизни"
1.1.1. | Результат 1 "Отдельные категории граждан, проживающие на территории Оренбургской области, обеспечены техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.1.1. | Контрольная точка "Закупка технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан, с учетом потребности граждан и выделяемых финансовых средств" | в течение года | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.1.2. | Контрольная точка "Оформление и выдача сертификатов на приобретение технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан, с учетом потребности граждан и выделяемых финансовых средств" | в течение года | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.2. | Результат 2 "Материальная помощь, установленная законодательством Оренбургской области, оказана отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.2.1. | Контрольная точка "Рассмотрение документов, поступивших от граждан, на заседании комиссии МСР по рассмотрению заявлений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и принятие по ним решений" | по мере поступления заявлений | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
1.1.3. | Результат 3 "Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам выплачена в установленные сроки и в установленном размере" |  | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.3.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | ежеквартально, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.3.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | ежеквартально, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.4. | Результат 4 "Возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области произведено в установленные сроки и в установленном размере" |  | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.4.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
1.1.4.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | Гридунова Татьяна Геннадьевна - начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР
2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи» |  | Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
2.1. | Задача "Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими гражданами, участия в деятельности общественных формирований"
2.1.1. | Результат 1 "Обеспечена доступность информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещения в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.1.1. | Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур на размещение в информационной программе "Вести Оренбуржья" синхронной бегущей строки" | не позднее 19.01.2024 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.2. | Результат 2 "Организован и проведен ежегодный областной фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.2.1. | Контрольная точка "Проведение конкурсных процедур в целях организации и проведения мероприятия" | до 29.11.2024 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.2.2. | Контрольная точка "Проведение гала-концерта фестиваля" | до 29.11.2024 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.3. | Результат 4 "Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
2.1.3.1. | Контрольная точка "Запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области о количестве обращений общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, для получения льготы по транспортному налогу, в том числе рассмотренных положительно" | 2024-08-01 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  | Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области
3.1. | Задача "Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к предоставляемым услугам"
3.1.1. | Результат 1 "Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3.1.1.1. | Контрольная точка "Определены учреждения, организации, подведомственные МСР, для предоставления средств областного бюджета, а также перечень видов работ (закупаемого оборудования, услуг)" | не позднее 02.12.2024 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3.1.1.2. | Контрольная точка "Выполнение работ, закупка оборудования, услуг" | 2024-12-27 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
3.1.2. | Результат 3 "Выполнена работа по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями" |  | Кончаков Михаил Юрьевич-начальник отдела физкультурно-массовой работы МФКиС
3.1.2.1. | Контрольная точкка "Предоставлены субсидии из областного бюджета подведомственным МФКиС учреждениям в целях выполнения государственного задания" | в течение года | Калинина Полина Викторовна - главный специалист отдела экономики и бюджетного планирования МФКиС
3.1.3. | Результат 4 "Проведены работы по реализации мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области" |  | руководители ОИВ, ОМС (по согласованию), осуществляющих строительные работы или капитальный ремонт на объекте социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также участвующие в реализации регионального, муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг
3.1.3.1. | Контрольная точка "Реализация регионального, муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг" | в течение года | руководители ОИВ, ОМС (по согласованию), осуществляющих строительные работы или капитальный ремонт на объекте социальной, транспортной, инженерной инфраструктур, а также участвующие в реализации регионального, муниципальных планов мероприятий ("дорожных карт"), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг
3.1.4. | Результат 5 "Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы здравоохранения Оренбургской области" |  | Лисица Мария Юрьевна - начальник отдела технического контроля объектов здравоохранения управления хозяйственной деятельности МЗ
3.1.4.1 | Контрольная точка "Формирование и утверждение потребности" | 1 квартал 2024 года | Лисица Мария Юрьевна - начальник отдела технического контроля объектов здравоохранения управления хозяйственной деятельности МЗ
3.1.4.2. | Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" | 2 квартал 2024 года | Лисица Мария Юрьевна - начальник отдела технического контроля объектов здравоохранения управления хозяйственной деятельности МЗ
3.1.4.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" | 4 квартал 2024 года | Лисица Мария Юрьевна - начальник отдела технического контроля объектов здравоохранения управления хозяйственной деятельности МЗ
4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» |  | Пахомов Алексей Александрович - министр образования Оренбургской области
4.1. | Задача "Повышение уровня доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инклюзивного образования детей-инвалидов"
4.1.1. | Результат 1 "Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ" | 2024-12-27 | Гринева Елена Анатольевна - начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и контроля; Филькова Лариса Николаевна - начальник отдела высшего и профессионального образования МО
4.1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении в 2025 году субсидии из областного бюджета на иные цели министерством образования Оренбургской области с ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. В.Н. Бевзюка» | 2024-12-27 | Ноздрина Юлия Александровна - начальник управления экономического анализа, планирования и финансирования МО
5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Оренбургской области» |  | Савинова Татьяна Леонидовна - министр здравоохранения Оренбургской области, Сладкова Елена Анатольевна – министр социального развития Оренбургской области, Исхакова Наиля Бисингалеевна - министр труда и занятости населения Оренбургской области, Шевченко Евгения Валерьевна - министр культуры Оренбургской области, Пахомов Алексей Александрович - министр образования Оренбургской области
5.1. | Задача "Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области"
5.1.1. | Результат 1 "Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области" |  | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
5.1.1.1. | Контрольная точка "Определение перечня реабилитационных организаций, осуществляющих проведение реабилитационых и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам" | 2024-12-27 | Мурзина Лилия Равильевна - начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР
5.1.2. | Результат 2 "Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы" |  | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН
5.1.2.1. | Контрольная точка "Мониторинг сведений о выполнении показателя "Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы" | ежеквартально | Светлейшая Наталья Михайловна - начальник отдела трудоустройства и специальных программ МТиЗН