Таблица 11

Отчет о ходе выполнения плана

реализации государственной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата  наступления контрольного  события | Информация  о выполнении контрольного события | Примечание |
|  | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2 «Профилактика правонарушений» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4 «Проведение МСР совещания по вопросам правового воспитания и просвещения детей и подростков «Мир твоих прав» | единиц | Х | Х | до 30.11.2021 | В связи с эпидемиологической ситуацией мероприятие в 2021 году отменено |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1 «Организационно- правовое обеспечение антинаркотической деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18  «Проведение МСР семинара для психологов, работающих в сфере социальной реабилитации» | Х | Х | Х | до 30.11.2021 | 10.12.2021 проведен онлайн семинар для психологов всех комплексных центров социального обслуживания населения Оренбургской области |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Меры по сокращению спроса на наркотики» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9 «Предоставление МСР субсидии некоммерческим организациям на ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Х | Х | Х | 15.12.2021 | С 1 полугодия 2021 года изменен порядок предоставления субсидии НКО – в виде субсидирования мероприятий социальных проектов/ программ (постановление Правительства Оренбургской области от 15.06.2021 № 482-пп).  Приняты приказы МСР:   1. от 14.07.2021 № 388 «О конкурсной комиссии министерства социального развития Оренбургской области по проведению конкурсного отбора некоммерческих организаций, оказывающих услуги по ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, для предоставления субсидий из областного бюджета» (в редакции от 20.09.2021, от 29.12.2021); 2. от 04.08.2021г. № 426 «Об утверждении примерной сметы планируемых расходов на реализацию социального проекта (программы) для некоммерческих организаций».   В сентябре 2021 г. на конкурс поступила одна заявка от Автономной некоммерческой организации «Центр реабилитации лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию «Норма жизни» с проектом «Путь к свободе».  По результатам ее оценки комиссией принято единогласное решение: отклонить заявку и отказать в предоставлении субсидии, в связи с присвоением совокупного количества баллов менее 20.  Дополнительный конкурс, объявленный на период с 01.11.2021 по 26.12.2021, не состоялся, в связи с отсутствием поступивших заявок от некоммерческих организаций. |  |
|  | Контрольное событие 10 «Проведение МСР, МТиЗН ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, потребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях, прошедшие лечение в специализированных медицинских учреждениях» | Х | Х | Х | 15.12.2021 | Социальная реабилитация и адаптация лиц, потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях осуществляется в соответствие с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  С целью совершенствования правового регулирования в данном направлении разработано и принято постановление Правительства Оренбургской области от 27.02.2019 № 123-п «О порядке оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Оренбургской области.  В 2021 году по решению суда на социальную реабилитацию направлены 16 наркозависимых. |  |
|  | Контрольное событие 18  «Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации, к антинаркотической профилактической, в том числе реабилитационной, работе» | Х | Х | Х | 31.12.2021 | 22.07.2021 проведено информационное рабочее совещание с представителями некоммерческих организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях на тему: «Особенности ресоциализации лиц, допускающих потребление наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях». |  |
|  | Контрольное событие 26  «Информирование населения о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях» | Х | Х | Х | 31.12.2021 | Информирование населения области проводилось через официальные сайты министерства социального развития Оренбургской области, подведомственных учреждений социального обслуживания населения и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. |  |
|  | Подпрограмма 4. «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по подготовке лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, к адаптации по избранному местожительству» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1. Проведение МСР мониторинга «Социальная характеристика лиц без определенного места жительства, в том числе ЛОМЛС, находящихся на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | 15.11.2021 | За 2021 год опрошено 457 человек. По данным мониторинга категорию лиц без определенного места жительства, в том числе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, находящихся на территории области, составляют:  мужчины – 403 человек (88,2% от общего числа опрошенных), в том числе 51,3 % - лица пенсионного возраста;  женщины – 54 человек (11,8%), в том числе 68,5% - лица пенсионного возраста;  около 80% респондентов имеют профессиональное образование и рабочие специальности, но в связи с длительным периодом пребывания на улице утратили квалификацию и профессиональные навыки.  Основная цель обращения лиц БОМЖ в организации социального обслуживания: получение одежды и питания, восстановление документов предоставление временного жилья |  |
|  | Основное мероприятие 2.  «Реализация мер государственной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2 «Прохождение ЛОМЛС профильного курса в центрах социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий (г. Оренбург, г. Орск)» | Х | Х | Х | 15.12.2021 | В 2021 году социальные услуги в центрах социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий г.Орска и г.Оренбурга предоставлены 23 ЛОМЛС, в том числе:  23 чел. предоставлен временный приют, с обеспечением отдельным койко-местом, двухразовым питанием, одеждой и обувью по сезону, предметами первой необходимости;  23 чел. оказаны социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические и иные услуги;  2 чел. оказано содействие в восстановлении документов;  8 чел. получили услуги в медицинских организациях;  23 чел. получили другие виды услуг (фотографа, парикмахера, санобработка и др.) |  |
|  | Контрольное событие 3 «Размещение МСР ЛОМЛС пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Оренбургской области «Имангуловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Х | Х | Х | 15.12.2021 | По состоянию на 31.12.2021 лица ЛОМЛС на постоянное проживание в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Имангуловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» не поступали |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Организация приема несовершеннолетних и их родителей психологами ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» и ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) «Количество обратившихся за психологической помощью в государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения» | человек | 1100 | 1492 | Х | Услуга носит заявительный характер |  |
|  | Контрольное событие 1 «Количество несовершеннолетних, обратившихся за психологической помощью» | Х | Х | Х | 31.12.2021 | За психологической помощью обратились 860 несовершеннолетних |  |
|  | Контрольное событие 2 «Количество родителей несовершеннолетних, обратившихся за психологической помощью» | Х | Х | Х | 31.12.2021 | За психологической помощью обратились 578 родителей несовершеннолетних |  |