### Таблица 11

Отчет

о ходе выполнения плана реализации государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2021 год

| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного события | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственная программа Оренбургской области «Доступная среда» | X | X | X | X | X | X |
| 2. | Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» | X | X | X | X | X | X |
| 3. | Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» | X | X | X | X | X | X |
| 4. | Показатель (индикатор) 1 «Доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов» | процентов | 77,3 | 77,3 | X | X | отклонений нет |
| 5. | Контрольное событие 1 «Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области» | X | X | X | 31.12.2021 | в 2021 году бюджетные ассигнования в рамках программы на адаптацию государственных учреждений системы социальной защиты населения с учетом нужд МГН не предусмотрены |
| 6. | Показатель (индикатор) 2 «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения» | процентов | 52,9 | 52,9 | X | X | выполнен |
| 7. | Контрольное событие 1 «Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области» | X | X | X | 31.12.2021 | согласно распоряжению министерства здравоохранения Оренбургской области от 1 марта 2021 года № 409 «О распределении субсидий на реализацию приоритетного проекта государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» в 2021 году» средства областного бюджета направлены в 8 медицинских организаций, которыми организованы работы по исполнению данного мероприятия |
| 8. | Показатель (индикатор) 3 «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» | процентов | 46,4 | 60,0 | X | X | отклонений нет |
| 9. | Контрольное событие 1 «Повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей» | X | X | X | 31.12.2021 | в 2021 году бюджетные ассигнования в рамках программы министерству культуры Оренбургской области на адаптацию государственных объектов культуры и искусства с учетом нужд МГН не предусмотрены |
| 10. | Показатель (индикатор) 4 «Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости» | процентов | 48,7 | 48,7 | X | X | отклонений нет |
| 11. | Контрольное событие 1 «Адаптация с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых органами службы занятости» | X | X | X | 31.12.2021 | в 2021 году бюджетные ассигнования в рамках программы министерству труда и занятости населения Оренбургской области на адаптацию объектов, занимаемых службами занятости, с учетом нужд МГН не предусмотрены |
| 14. | Показатель (индикатор) 5 «Доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта» | процентов | 75,0 | 80,0 | X | X | отклонений нет |
|  | Контрольное событие 1 «Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, тактильные наземные указатели, кнопки вызова, автоинформаторы и другое) к государственным объектам спорта» | X | X | X | 31.12.2021 | расходы на реализацию мероприятий программы министерству физической культуры и спорта области в отчетном году не предусмотрены |
| 17. | Показатель (индикатор) 6 «Количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году» | единиц | 30 | 128 | X | X | выполнен |
| 18. | Контрольное событие 1 «Оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительных работ или капитальном ремонте средствами для беспрепятственного использования их МГН» | X | X | X | 31.12.2021 | в рамках данного мероприятия органами исполнительной власти и местного самоуправления Оренбургской области принимаются меры по созданию безбарьерного доступа инвалидам и МГН к объектам и услугам за счет различных источников в рамках реализации планов мероприятий «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области (региональная «дорожная карта» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 09.10.2015 года № 814-п) |
| 19. | Показатель (индикатор) 7 «Количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием» | единиц | 3164 | 3164 | X | X | выполнен |
| 20. | Контрольное событие 1 «Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки»)» | X | X | X | 31.12.2021 | мероприятие реализуется в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 № 594-п как региональная мера социальной поддержки инвалидов по слуху и слабослышащих людей. Проведены конкурсные процедуры на определение поставщика услуги по размещению «бегущей строки», заключены государственные контракты с ФГУП «ВГТРК» в лице филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Оренбург» по оказанию услуги по сопровождению информационной программы «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строкой |
| 21. | Контрольное событие 2 «Проведение конкурсных процедур на размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки» | X | X | X | 31.12.2021 |  |
| 22. | Показатель (индикатор) 8 «Доля населения области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году» | процентов | 70,0 | 70,0 | X | X | выполнен |
| 23. | Контрольное событие 1 «Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)» | X | X | X | в течение года | министерством социального развития области (МСР) проводится работа по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов. В 2021 году заключены государственные контракты с ООО «Провинция. Оренбург», ООО «Издательский дом «МедиаЮг», АНО «Издательский дом «Южный Урал» |
| 24. | Показатель (индикатор) 9 «Доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению» | процентов | 98,0 | 98,2 | X | X | выполнен |
| 25. | Контрольное событие 1 «Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН» | X | X | X | в течение года | продолжаются мероприятия по обучению (инструктированию) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области. Инструктирование осуществляется на основании методического пособия, разработанного АНО «Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир» совместно с Минтрудом России. Мониторинг проводится ежеквартально. |
| 26. | Контрольное событие 2 «Проведение мониторинга числа сотрудников организаций системы социального обслуживания населения, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг» | X | X | X | ежеквартально |  |
|  | Показатель (индикатор) 10 «Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области» | процентов | 89,5 | 89,6 | X | X | выполнен |
| 29. | Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | X | X | X | X | X | X |
| 30. | Показатель (индикатор) 1 «Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста» | процентов | 100,0 | 100 | X | Х | отклонений нет |
| 31. | Показатель (индикатор) 2 «Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций» | процентов | 20,0 | 20,0 | X | Х | отклонений нет |
| 32. | Контрольное событие 1 «Реализация мер, направленных на создание в дошкольных образовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | X | X | X | в течение года | выполнено |
| 33. | Показатель (индикатор) 3 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» | процентов | 55,0 | 55,0 | X | X | отклонений нет |
| 34. | Показатель (индикатор) 4 «Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста» | процентов | 100,0 | 100,0 | X | X | отклонений нет |
| 35. | Показатель (индикатор) 5 «Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций» | процентов | 25,0 | 25,0 | X | X | отклонений нет |
| 36. | Контрольное событие 1 «Реализация мер, направленных на создание в общеобразовательных организациях универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | X | X | X | в течение года | выполнено |
| 37. | Показатель (индикатор) 6 «Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций» | процентов | 21,0 | 21,0 | X | X | отклонений нет |
| 38. | Показатель (индикатор) 7 «Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года)» | процентов | 109 | 109 | X | X | отклонений нет |
| 39. | Показатель (индикатор) 8 «Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости» | процентов | 7 | 0 | X | X | В образовательных организациях СПО отсутствуют студенты из числа инвалидов, выбывшие по причине академической неуспеваемости |
| 40. | Показатель (индикатор) 9 «Количество созданных базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования» | единиц | 1 | 1 | X | X | отклонений нет |
| 42. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан» | X | X | X | X | X | X |
| 43. | Показатель (индикатор) 1 «Количество закупленных технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан» | единиц | 1050 | 1451 | X | X | выполнен |
| 44. | Контрольное событие 1 «Закупка технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан, с учетом потребности граждан и выделяемых финансовых средств» | X | X | X | в течение года | постановлением Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 № 594-п утвержден региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих на территории Оренбургской области (ТСР). МСР осуществляет: мониторинг потребности инвалидов в ТСР, закупки ТСР в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ |
| 48. | Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения» | X | X | X | X | X | X |
| 49. | Показатель (индикатор) 1 «Количество мероприятий, проведенных ОИВ для лиц с ограниченными возможностями здоровья» | единиц | 1 | 1 | X | X | выполнен |
| 50. | Контрольное событие 1 «Организация и проведение ежегодного областного фестиваля художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» | X | X | X | IV квартал 2021года | областной этап фестиваля проведен в 4 кв. 2021 |
| 51. | Показатель (индикатор) 2 «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области» | процентов | 90,7 | 88,9 | X | X | оценка показателя проводится на основе опроса (анкетирования) посетителей КЦСОН |
| 52. | Контрольное событие 1 «Проведение мониторинга оценки инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды» | X | X | X | ежеквартально | ежеквартально проводится мониторинг |
| 53. | Показатель (индикатор) 3 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, допущенных к занятиям спорта от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» | процентов | 60,0 | 60,0 | X | X | выполнен |
| 54. | Контрольное событие 1 «Проведение мониторинга достижения показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, допущенных к занятиям спортом от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» | X | X | X | ежегодно | мониторинг проводится |
|  | Основное мероприятие 11 «Совершенствование организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Количество проведенных заседаний межведомственного координационного совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области» | единиц | 4 | 4 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Проведение заседаний межведомственного координационного совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области» | X | X | X | ежеквартально | проведено 4 заседания |
|  | Показатель 2 «Количество объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности объектов и услуг» | единиц | 3830 | 4067 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Организация работы по нанесению учреждениями социального обслуживания социальных объектов на карту доступности объектов и услуг» | X | X | X | в течение года | проводится |
|  | Показатель 3 «Количество правовых актов Оренбургской области, разработанных в текущем году в целях совершенствования системы реабилитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности» | единиц | 2 | 9 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Разработка проектов правовых актов Оренбургской области по вопросам совершенствования системы реабилитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности» | X | X | X | в течение года | в 2021 году министерством социального развития Оренбургской области разработаны: постановления Правительства Оренбургской области: от 30.11.2021 № 1132-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 10.06.2013 № 454-п»; от 19.07.2021 № 601-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 № 842-пп»; от 14.12.2021 № 1172-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 № 842-пп»; от 29.12.2021 № 1329-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 12.07.2006 № 242-п»; от 29.12.2021 № 1336-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 31.10.2014 № 828-п»; приказы министерства социального развития Оренбургской области: от 21.07.2021 № 398 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (+ 2 изменения); от 23.12.2021 № 773 «Об организации стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания граждан в Оренбургской области (в том числе в рамках системы долговременного ухода)» |
|  | Основное мероприятие 12 «Освобождение от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области» | процентов | 100,0 | 100,0 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области о количестве обращений общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, для получения льготы по транспортному налогу, в том числе рассмотренных положительно» | X | X | X | в течение года | направлен |
| 58. | Основное мероприятие 13 «Мероприятия по информированию инвалидов о состоянии рынка труда, об имеющихся вакансиях, услугах, оказываемых органами службы занятости населения» | X | X | X | X | X | X |
| 59. | Показатель (индикатор) 1 «Доля инвалидов трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве» | процентов | 50,0 | 53,4 | X | X | выполнен |
| 60. | Контрольное событие 1 «Проведение ежеквартального мониторинга статистических сведений о выполнении показателя «Доля инвалидов трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве» | X | X | X | ежеквартально | проводится ежеквартально |
| 71. | Основное мероприятие 14 «Повышение условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг» | X | X | X | X | X | X |
| 72. | Показатель (индикатор) 1 «Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного)» | процентов | 15,8 28,0 | 15,8 28,0 | X | X | отклонений нет |
| 73. | Показатель (индикатор) 2 «Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры» | процентов | 63,4 | 63,4 | X | X | отклонений нет |
| 74. | Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации отдельных категорий граждан» | X | X | X | X | X | X |
| 75. | Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X |
| 76. | Показатель (индикатор) 1 «Численность граждан отдельных категорий, проживающих на территории Оренбургской области, получивших дополнительные меры социальной поддержки» | человек | 235 | 240 | X | X | выполнен |
| 77. | Контрольное событие 1 «Рассмотрение документов, поступивших от граждан, на заседании комиссии МСР по рассмотрению заявлений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и принятие по ним решений» | X | X | X | по мере поступления | постановлением Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 № 594-п предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области (в 2021 году материальная помощь оказана 240 гражданам) |
| 81. | Основное мероприятие 3 «Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, воспитывающимся в неполных семьях» | X | X | X | X | X | X |
| 82. | Показатель (индикатор) 1 «Численность граждан, получивших областную ежеквартальную надбавку детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, воспитывающимся в неполных семьях» | человек | 3442 | 3603 | X | X | выполнен |
| 83. | Контрольное событие 1 «Формирование реестра получателей по видам выплат мер социальной поддержки» | X | X | X | ежеквартально, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 04.04.2002 № 55-п «О выплате областной ежеквартальной надбавки детям-инвалидам» осуществляется ежеквартальная выплата в размере 3910 рублей родителям или усыновителям, воспитывающим ребенка-инвалида в неполной семье; опекунам или попечителям, проживающим совместно с ребенком-инвалидом |
| 84. | Основное мероприятие 4 «Возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X |
| 85. | Показатель (индикатор) 1 «Численность граждан, получивших возмещение 50,0 процента расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией» | человек | 40 | 38 | X | X | мера поддержки носит заявительный характер |
| 86. | Контрольное событие 1 «Формирование реестра получателей по видам выплат мер социальной поддержки» | X | X | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 08.10.2012 № 869-п «О мерах социальной поддержки семей с детьми, больными фенилкетонурией» предоставляется мера социальной поддержки в виде возмещения 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания |
| 87. | Основное мероприятие 5 «Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» | X | X | X | X | X | X |
| 88. | Показатель (индикатор) 1 «Доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законных представителей, получивших выплату компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в общем числе обратившихся граждан данной категории, имеющих право на получение выплаты компенсации уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации» | процентов | 100 | 100 | X | X | выполнен |
| 89. | Контрольное событие 1 «Формирование реестра получателей по видам выплат мер социальной поддержки» | X | X | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 15.02.2010 № 80-п «Об утверждении правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору ОСАГО владельцев транспортных средств» инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 % от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования |
|  | Подпрограмма «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области» | процентов | 66,0 | 97,8 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Определение перечня реабилитационных организаций, осуществляющих проведение реабилитационых и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам» | X | X | X | 31.12.2021 | по состоянию на 31.12.2021 года в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов Оренбургской области включены 175 организаций, в т.ч.: в сфере социальной защиты – 53 государственных учреждения и 2 некоммерческих организации (НКО); в сфере образования – 64 организации; в сфере здравоохранения – 8 организаций; в сфере труда и занятости – 38 организаций; в сфере культуры и искусства – 6 организаций, в сфере спорта и туризма – 4 организации |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» | процентов | 72,9 | 73,3 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 3 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)» | процентов | 74,8 | 77,2 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Проведение мероприятий по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных мероприятиях в рамках ИПРА» | X | X | X | 31.12.2021 | при установлении группы инвалидности учреждениями бюро медико-социальной экспертизы определяется перечень реабилитационных и абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации, товаров и услуг, позволяющих инвалиду (ребенку-инвалиду) восстановить (сформировать) или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности с учетом его потребностей. Данные о перечне мероприятий и результатах исполнения в отчетном периоде содержатся в ФГИС «Единая автоматизированная вертикально-интегрированнная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы» (ЕАВИИАС МСЭ). ОИВ на основании заключенных соглашений осуществляли доступ к информации и передаче в подведомственные учреждения на исполнение. По состоянию на 31.12.2021 года 97 324 инвалидов, 9523 детей-инвалидов, имеют рекомендации в ИПРА/ИПР по различным направлениям реабилитации и абилитации. |
|  | Контрольное событие 2 «Реализация мероприятий по социальной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в рамках оказания социальных услуг в организациях социального обслуживания Оренбургской области» | X | X | X | 31.12.2021 | реализация мероприятий по социальной реабилитации осуществляется подведомственными министерству социального развития Оренбургской области учреждениями. По состоянию на 31.12.2021 года в рамках реализации мероприятий по социальной реабилитации, рекомендованных ИПР (ИПРА): - в комплексных центрах социального обслуживания населения области обслужено 8772 чел., оказано 118732 услуг, в т.ч.: 4935 инвалидов, 3777 ребенок - инвалид, 60 чел. членов семей инвалидов, детей-инвалидов; - государственными реабилитационными центрами обслужено обслужено 1891 чел. в т.ч. 935 инвалидов, 956 детей-инвалидов; - реабилитационно-техническим центром обучено 203 чел. - негосударственными организациями социального обслуживания 755 инвалидов |
|  | Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Оренбургской области, нуждающихся в получении таких услуг» | процентов | 75,0 | 100,0 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Проведение мероприятий по выявлению детей раннего возраста, нуждающихся в услугах ранней помощи» | X | X | X | 31.12.2021 | в рамках межведомственного взаимодействия при оказании услуг по комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей (здравоохранение, образование, социальная защита) осуществляется выявление детей целевой группы, нуждающихся в услугах ранней помощи, и оказание им помощи. Начиная с 2019 года, осуществляется ежегодный мониторинг услуг ранней помощи детям целевой группы, утвержденный приказом Федеральной службы государственной статистики от 22 марта 2019 г. № 161 «Сведения по ранней помощи детям целевой группы». По данным статистического отчета услуги ранней помощи в организациях различной ведомственной принадлежности Оренбургской области получили: в 2019 году – 3399 детей; в 2020 году – 6201 ребенок; в 2021 году - 5400 детей. |
|  | Контрольное событие 2 «Формирование и ведение единого регистра детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, нуждающихся в услугах ранней помощи» | X | X | X | 31.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 3 «Организация оказания услуг по ранней помощи и сопровождению: организация межведомственного взаимодействия при внедрении услуг по ранней помощи и сопровождению» | X | X | X | 31.12.2021 |  |
|  | Контрольное событие 4 «Оказание услуг ранней помощи и сопровождения, разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг по ранней помощи и сопровождению в сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций» | X | X | X | 31.12.2021 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Количество государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги в рамках сопровождаемого проживания инвалидов» | единиц | 2 | 3 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Проведение мероприятий по выявлению инвалидов, нуждающихся в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания» | X | X | X | в течение года | проведены работы по выявлению инвалидов, нуждающихся в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания определены 4 организации (ГАУСО ДИПИ Надежда, ГБУСО КЦСОН в Южном округе г.Оренбурга, ГБУСО КЦСОН в Северном округе г.Оренбурга, ГБУСО ГЦ Долголетие) |
|  | Контрольное событие 2 «Определение перечня государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, участвующих в реализации мероприятий по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов» | X | X | X | 1 квартал 2021 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Оренбургской области» | процентов | 40,2 | 20,0 | X | X | неисполнение показателя связано с низкой мотивацией к труду инвалидов, отсутствием вариантов подходящей работы согласно показаниям индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида |
|  | Контрольное событие 1 «Мониторинг статистических сведений о выполнении показателя «Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста Оренбургской области» | X | X | X | ежеквартально | проводится |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости в отчетный период» | процентов | 47,0 | 48,7 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 3 «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости» | процентов | 60,0 | 60,2 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 4 «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости» | процентов | 47,0 | 48,7 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 5 «Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов» | процентов | 100 | 100 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Проведение ежеквартального мониторинга выполнения показателей «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, сведения о которых в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов представлены в органы службы занятости в отчетный период»; «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности выпускников-инвалидов образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, обратившихся в органы службы занятости; «Доля трудоустроенных инвалидов в общей численности граждан, впервые признанных инвалидами и обратившихся в органы службы занятости» | X | X | X | ежеквартально | проводится |
|  | Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Количество разработанных методических писем по созданию, развитию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | единиц | 6 | 10 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Разработка методических писем, пособий, в том числе на основе информационно-методических писем Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и иных федеральных органов исполнительной власти по созданию системы комплексной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | X | X | X | 31.12.2021 | В 2021 году: – № 09/7896, №09/7895 от 24.12.2021 (реабилитация в РЦ); – 09/7161 от 29.11.2021 (примерные стандарты по основным видам реабилитации для детей-инвалидов; – 02.10.2021 №09/5970 (рекомендации по вопросам разработки и реализации ИПР/ИПРА); – 14.09.2021 № 09/5387 (Реабилитация 21-век, информационно-методический сборник); – информационно-методический материал по организации социальной реабилитации инвалидов, детей-инвалидов № 09/2248 от 16.04.2021 г.; – информационно-методический материал от 05.02.2021 № 09/728. Показатель нарастающим с 2020 года (в 2020 подготовлено и направлено 4 письма) |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), удовлетворенных качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг), в общей численности опрошенных инвалидов (их законных или уполномоченных представителей), получивших реабилитационные и (или) абилитационные мероприятия (услуги)» | процентов | 70,0 | 98,6 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Проведение мониторинга удовлетворенности инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг)» | X | X | X | 31.12.2021 | оценка исполнения мероприятия осуществлена по итогам анкетирования, проводимого подведомственными министерству социального развития области учреждениями (с учетом единой формы анкеты) |
|  | Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Количество разработанных методических писем по созданию, развитию системы ранней помощи и сопровождения» | единиц | 4 | 7 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Разработка методических писем, пособий по организации ранней помощи и сопровождения» | X | X | X | 31.12.2021 | В 2021 году: письма от 12.05.2021 № 09/2837, от 15.08.2021 № 09/4793, от 14.09.2021 № 09/5387, от 12.10.2021 № 09/6054, от 24.11.2021 № 09/7070. Показатель нарастающим с 2020 года (в 2020 подготовлено и направлено 2 письма) |
|  | Основное мероприятие 3.3 «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Количество разработанных правовых актов, методических писем по организации сопровождаемого проживания инвалидов» | единиц | 1 | 4 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Разработка правовых актов, методических писем, пособий по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области» | X | X | X | 31.12.2021 | принят приказ министерства социального развития Оренбургской области от 23.12.2021 № 773 «Об организации стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания граждан в Оренбургской области (в том числе в рамках системы долговременного ухода)», внесены изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 12.07.2006 № 242-п, приказ министерства социального развития Оренбургской области от 21.07.2021 № 398. Методические рекомендации «Сопровождаемое проживание – инновационный опыт» методическое письмо от 19.05.2021 №09/2902 |
|  | Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» | процентов | 72,9 | 73,3 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)» | процентов | 74,8 | 77,2 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 3 «Количество государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной реабилитации или абилитации, в текущем году» | единиц | 19 | 19 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Приобретение реабилитационного оборудования, необходимого для предоставления услуг по социальной реабилитации или абилитации, для оснащения государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | X | X | X | ежегодно | по состоянию на 31.12.2021 года 19 учреждений социального обслуживания приобрели оборудование для предоставления услуг по социальной реабилитации или абилитации |
|  | Контрольное событие 2 «Приобретение оборудования, компьютерной техники, оргтехники и программного обеспечения для оснащения государственных организаций социального обслуживания населения, оказывающих услуги по реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов» | X | X | X | 31.12.2021 | 1 учреждение приобрело оборудование |
|  | Показатель (индикатор) 4 «Количество государственных учреждений культуры, оснащенных реабилитационным оборудованием для реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов в текущем году» | единиц | 3 | 3 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Приобретение реабилитационного оборудования для реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на базе государственных учреждений культуры Оренбургской области» | X | X | X | ежегодно | министерством культуры Оренбургской области проведена работа по приобретению реабилитационного оборудования для реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на базе 3-х государственных учреждений культуры |
|  | Показатель (индикатор) 5 «Количество государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, на базе которых организована работа пункта проката технических средств реабилитации» | единиц | 31 | 38 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Совершенствование работы пунктов проката технических средств реабилитации на базе государственных организаций социального обслуживания» | X | X | X | ежегодно | согласно отчетов в 38 КЦСОН действуют пункты проката |
|  | Показатель (индикатор) 6 «Количество спортивных объектов, оснащенных оборудованием для оказания реабилитационных услуг» | единиц | 4 | 4 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Оснащение государственных учреждений физической культуры и спорта реабилитационным оборудованием для оказания реабилитационных услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам» | X | X | X | 31.12.2021 | министерством физической культуры и спорта Оренбургской области проведена работа по приобретению оборудования для занятий адаптивной физической культурой и спортом в 4 подведомственных учреждения |
|  | Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля семей Оренбургской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи» | процентов | 60,0 | 100,0 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Организация оказания социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам раннего возраста и их семьям» | X | X | X | в течение года | реализация мероприятия осуществляется подведомственными министерству социального развития Оренбургской области учреждениями |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля детей-инвалидов, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении таких услуг» | процентов | 100,0 | 100,0 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Создание условий для оказания образовательных услуг ранней помощи детям-инвалидам и сопровождение их на базе образовательных организаций» | X | X | X | ежегодно | мероприятие, реализация которого осуществляется образовательными организациями |
|  | Основное мероприятие 4.3 «Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» | процентов | 72,9 | 73,3 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)» | процентов | 74,8 | 77,2 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 3 «Доля специалистов Оренбургской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Оренбургской области» | процентов | 20,0 | 44,7 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Обучение специалистов государственных организаций социального обслуживания, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, услуг ранней помощи, сопровождаемого проживания» | X | X | X | ежегодно | в рамках мероприятия по подготовке кадров системы социального обслуживания населения организовано обучение 127 чел. на общую сумму 782,3 тыс. руб., в т.ч.: – за счет средств областного и федерального бюджетов прошли обучение 120 специалистов учреждений социального обслуживания населения по 18 направлениям обучения. – за счет средств областного бюджета профинансированы расходы по обучению в АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» по программе дополнительного профессионального образования «Организационные основы деятельности Службы ранней помощи» сотрудников государственных учреждений социального обслуживания (7 специалистов из 5 учреждений). Справочно: в других органах исполнительной власти Оренбургской области в течении 2021 года прошли обучение 1048 чел. |
|  | Показатель (индикатор) 4 «Численность специалистов, прошедших обучение по программам профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки» | человек | 420 | 420 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Подготовка (повышение квалификации) специалистов и педагогических работников, оказывающих образовательные услуги по адаптированным основным общеобразовательным программам детям-инвалидам, адаптированным программам среднего профессионального образования и адаптированным программам профессионального обучения» | X | X | X | ежегодно | проводится |
|  | Основное мероприятие 4.4 «Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов» | X | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» | процентов | 72,9 | 73,3 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания» | человек | 2 | 24 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Создание условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов, в том числе приобретение реабилитационного оборудования в государственные организации социального обслуживания Оренбургской области для предоставления услуг в рамках сопровождаемого проживания инвалидов» | X | X | X | 31.12.2021 | определены 4 организации (ГАУСО ДИПИ Надежда, ГБУСО КЦСОН в Южном округе г.Оренбурга, ГБУСО КЦСОН в Северном округе г.Оренбурга, ГБУСО ГЦ Долголетие): в 3-х организациях полностью оснащены тренировочные модули для создания условий для подготовки к самостоятельной жизни и социальной адаптации получателей социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья для их дальнейшей успешной интеграции в общество (1 из них уже предоставляет услуги); в 1 учреждении (ГБУСО КЦСОН в Северном округе) оборудование приобретено не в полном объеме, в связи с неисполнением поставщиком условий заключенных договоров. Учреждением (инициирована претензионная работа (выставлена неустойка, направлено решение о расторжении договора в одностороннем порядке) – в отделении дневного пребывания сформированы группы из 5-ти человек (с учетом имеющихся ограничений здоровья), с которыми проводятся занятия (полустационарная форма социального обслуживания) В целях овладения инвалидами молодого возраста навыками, необходимыми для самостоятельного проживания, с мая 2018 года на базе ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» реализуются стационарозамещающие технологии работы с молодыми инвалидами: «Молодежное общежитие» и «Социальная квартира». Обе площадки являются начальными звеньями в цепи социализации воспитанников интерната. «Молодежное общежитие» прививает навыки самообслуживания в условиях коллективного проживания. Освоив соответствующие навыки в «Молодежном общежитии», воспитанники переходят к следующему этапу - «Социальная квартира». Эта учебная площадка, максимально приближенная к индивидуальному жилому помещению, расположенная на территории учреждения, рассматривается как компонент индивидуальной подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Охват вышеназванной технологией в 2018 году составил 53 человека, в 2019 году - 58 человек, в 2020 году - 56 человек, в 2021 году - 65 человек. Усвоив соответствующие навыки в «Молодежном общежитии», в 2021 году 5 воспитанников были охвачены мероприятиями по сопровождаемому проживанию на тренировочной площадке - «Социальная квартира». Воспитанник ГБУСО «Гайский детский дом-интернат», прошедший в 2018-2019 году тренировочное проживание в «Социальной квартире», получив в 2020 году квартиру как «ребенок-сирота», в 2021 году переехал в свою квартиру на самостоятельное проживание, что и явилось завершающим этапом этой стационарозамещающей технологии - сопровождаемого проживания | X |
|  | Основное мероприятие 4.5 «Мероприятия по созданию, эксплуатации и развитию (доработке) единой информационной системы, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, в том числе для целей организации сопровождаемого содействия занятости, информацию о реабилитационных организациях» | X | X | X | X | X | X |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые)» | процентов | 72,9 | 73,3 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети)» | процентов | 74,8 | 77,2 | X | X | выполнен |
|  | Показатель (индикатор) 1 «Доля инвалидов, включенных в РИО ОО, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации» | процентов | 50,0 | 47,0 | X | X | работа продолжится в 2023 году |
|  | Показатель (индикатор) 2 «Доля организаций (учреждений), обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам, включенных в РИО ОО, в общем числе организаций (учреждений), обеспечивающих оказание реабилитационных и абилитационных мероприятий (услуг) инвалидам Оренбургской области» | процентов | 50,0 | 51,0 | X | X | выполнен |
|  | Контрольное событие 1 «Модернизация государственной автоматизированной информационный системы «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области» в части создания подсистемы «Реестр инвалидов и реабилитационных организаций Оренбургской области» | X | X | X | в течение года | в рамках государственного контракта от 05.08.2021 № 08535000003210059210001 проводились работы по модернизации государственной автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области» в части создания межведомственной базы данных, содержащей сведения об инвалидах и оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, а также создания реестра реабилитационных организаций (подсистема «Реестр инвалидов и реабилитационных организаций Оренбургской области») |