Приложение № 1

к методическим рекомендациям

по завершению приоритетного проекта

Итоговый отчет о ходе реализации приоритетного проекта

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,

труда и занятости»

18.01.2022

I. Основные положения

Дата отчета: 18.01.2022 года

Наименование направления: создание условий для доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения (далее – МГН) объектов социальной сферы, труда и занятости и предоставляемых услуг

Код проекта: –

Краткое наименование приоритетного проекта: Доступность социальных объектов и услуг

Сроки начала и окончания  реализации приоритетного проекта: 01.01.2018–31.12.2021

Куратор приоритетного проекта: Вице-губернатор – заместитель председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министр здравоохранения Оренбургской области Т.Л. Савинова

Старшее должностное лицо приоритетного проекта: –

Функциональный заказчик приоритетного проекта: министерство социального развития Оренбургской области

Руководитель приоритетного проекта: Пикалова Галина Филипповна – заместитель министра социального развития Оренбургской области

Исполнители и соисполнители мероприятий  приоритетного проекта:

министерство социального развития Оренбургской области;

министерство культуры Оренбургской области;

министерство труда и занятости населения Оренбургской области;

министерство здравоохранения Оренбургской области;

департамент молодежной политики Оренбургской области (2018 год);

министерство физической культуры и спорта Оренбургской области;

государственные организации социального обслуживания Оренбургской области;

медицинские организации, входящие в государственную систему здравоохранения Оренбургской области;

государственные учреждения культуры, образовательные учреждения сферы культуры Оренбургской области;

государственные учреждения в сфере молодежной политики (2018 год);

государственные учреждения сферы физической культуры и спорта Оренбургской области;

органы труда и занятости населения Оренбургской области

II. Сводная информация о реализации приоритетного проекта

| Наименование | Оценка достижения | Статус достижения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель проекта | 100% |  |  |
| Показатели проекта | 100% |  |  |
| Результаты проекта | 100% |  |  |
| Сроки проекта | 100% |  |  |
| Бюджет проекта | 97% (менее 5%) |  |  |

- Отчет о достижении цели и показателей приоритетного проекта

1. Информация о достижении цели приоритетного проекта

| Цель проекта | Критерии достижения цели | Целевые значения* | Фактические значения* |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН (адаптация к концу 2021 года в рамках проекта не менее 90 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН) | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области | 89,5 | 89,6 |
|  | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | 48,7 | 48,7 |
|  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | 46,4 | 60,0 |
|  | доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов | 77,3 | 77,3 |
|  | доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта | 75,0 | 80,0 |
|  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | 52,9 | 52,9 |
|  | доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению | 98,0 | 98,2 |
|  | количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием | 3164 | 3164 |
|  | доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году | 70,0 | 70,0 |
|  | количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере молодежной политики (показатель 2018 года) | 4 | 4 |
|  | количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году | 90 (на 2019-2021 гг.) | 450 (за 2019-2021 гг.) |
|  | численность сотрудников государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, прошедших обучение русскому жестовому языку в текущем году | - | - |
|  | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве (показатель 2018-2019 годов) | - | - |
| Достижение целей проекта - итого |  | 100% |

*значения на момент завершения проекта

2. Информация о достижении показателей проекта

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение показателя (31.12.17) | Период (год) | Итоговое значение (31.12.21) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1. | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области | показатель первого уровня | 87,7 | 89,2 | 89,2 | 89,3 | 89,8 | 89,4 | 89,7 | 89,5 | 89,6 | 89,6 |
| 2. | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости | показатель первого уровня | 37,4 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 48,3 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 |
| 3. | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | показатель первого уровня | 44,6 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,2 | 60,0 | 46,4 | 60,0 | 60,0 |
| 4. | доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов | показатель первого уровня | 60,9 | 72,7 | 72,7 | 75,0 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |
| 5. | доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта | показатель первого уровня | 49,8 | 69,4 | 69,4 | 71,5 | 71,5 | 73,6 | 73,6 | 75,0 | 80,0 | 80,0 |
| 6. | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | показатель первого уровня | 50,9 | 51,4 | 51,4 | 52,4 | 52,4 | 52,7 | 52,7 | 52,9 | 52,9 | 52,9 |
| 7. | доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению | показатель первого уровня | 83,4 | 85,5 | 85,5 | 92,8 | 94,2 | 97,6 | 98,7 | 98,0 | 98,2 | 98,2 |
| 8. | количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием | показатель первого уровня | 3040 | 3038 | 3038 | 2982 | 2982 | 3486 | 3486 | 3164 | 3164 | 3164 |
| 9. | доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году | показатель первого уровня | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |
| 10. | количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере молодежной политики (показатель 2018 года) | показатель первого уровня | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11. | количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году | показатель первого уровня | - | - | - | 30 | 116 | 30 | 206 | 30 | 128 | 450 (за 2019-2021 гг.) |
| 12. | численность сотрудников государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, прошедших обучение русскому жестовому языку в текущем году | показатель первого уровня | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| 13. | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве (показатель 2018-2019 годов) | показатель первого уровня | 35,0 | 36,0 | 36,0 | 50,0 | 56,2 | - | - | - | - | - |
| Итого достигнуто показателей | 13 - 100% |

IV. Отчет о достижении результатов приоритетного проекта

| № п/п | Наименование результата | Требование к результату | Статус достижения | Комментарии и причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение уровня доступности для инвалидов и других МГН не менее чем на 90 приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГУ | Созданы условия доступности для инвалидов и других МГН не менее, чем на 90 приоритетных объектах в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | Получен |  |
|  | Увеличение доли сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социальной сферы, труда и занятости, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Увеличена доля сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах системы социального обслуживания, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, до 100 % к 2025 году (плановое значение, установленное приоритетным проектом, на момент его завершения – 98,0%; фактически достигнут) | Получен |  |
| Итого достигнуто результатов | 2 – 100% |  |

V. Отчет о соблюдении сроков приоритетного проекта

1. Информация о сроках реализации приоритетного проекта

| Плановая длительность (месяц) | Фактическая длительность (месяц) | Отклонение (%) | Комментарии и причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 года по 12 месяцев = 48 месяцев | 4 года по 12 месяцев = 48 месяцев | - | - |

3. Динамика исполнения контрольных точек приоритетного проекта

4. Информация об исполнении контрольных точек приоритетного проекта

| № п/п | Наименование | Тип контрольной точки | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Отклонение (дней) | Комментарии и причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проект инициирован. Паспорт проекта разработан. | Контрольная точка результата | 24.01.2018 | 24.01.2018 | - | - |
| 2. | Паспорт проекта утвержден | Контрольная точка результата | 23.05.2018 | 23.05.2018 | - | - |
| 3. | Приоритетный проект подготовлен (подготовлен сводный план реализации проекта) | Контрольная точка результата | 06.04.2018 | 06.04.2018 | - | - |
| 4. | Сводный план проекта утвержден | Контрольная точка результата | 23.05.2018 | 23.05.2018 | - | - |
| 5. | Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта) | Контрольная точка результата | 18.01.2022 | 18.01.2022 | - | - |
| Итого контрольных точек, исполненных в срок | 5 | - | - |

VI. Отчет об исполнении бюджета приоритетного проекта

| Источники финансирования | Год реализации | Всего |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| Бюджетные источники (млн.рублей) | Федеральный бюджет | 6,38 | 6,17 | - | - | - | - | - | - | 6,38 | 6,17 |
|  | Областной бюджет | 22,88 | 22,6 | 21,56 | 19,72 | 36,58 | 36,46 | 20,55 | 19,54 | 101,57 | 98,32 |
|  | Бюджет городского округа, муниципального района | не предусмотрены приоритетным проектом |
| Внебюджетные источники (млн.рублей) | не предусмотрены приоритетным проектом |
| Итого (млн.рублей) | 29,26 | 28,77 | 21,56 | 19,72 | 36,58 | 36,46 | 20,55 | 19,54 | 107,95 | 104,49 |
| Отклонение (процентов) | 1,67 | 8,5 | 0,33 | 4,9 | 3,2 (менее 5%) |