Приложение

Информация

о выполнении мероприятий государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» по итогам 2021 года

# Министерство социального развития Оренбургской области является ответственным исполнителем государственной программы Оренбургской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 № 842-пп (далее – программа).

Участниками программы являются:

министерство образования Оренбургской области;

министерство культуры Оренбургской области;

министерство физической культуры и спорта Оренбургской области;

министерство труда и занятости населения Оренбургской области;

министерство здравоохранения Оренбургской области;

министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области;

департамент молодежной политики Оренбургской области.

Программа включает 3 подпрограммы:

«Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

«Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации отдельных категорий граждан»;

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов».

Подпрограмма «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения» в свою очередь включает в себя 2 приоритетных проекта:

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости»;

«Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов».

Цель программы: обеспечение инвалидам и другим маломобильным группам населения равных с другими гражданами возможностей в реализации прав и свобод, предусмотренных законодательством Российской Федерации, повышение уровня их жизни.

Задачи программы направлены на создание благоприятных условий для улучшения качества жизни инвалидов; совершенствование системы реабилитации инвалидов; формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов.

Средства областного бюджета в 2021 году на реализацию мероприятий программы предусмотрены министерствам образования, социального развития, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта Оренбургской области.

В 2021 году в рамках программы выделена субсидия из федерального бюджета бюджету Оренбургской области на реализацию мероприятий по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов (министерства культуры, социального развития, физической культуры и спорта Оренбургской области).

### В истекшем отчетном периоде в рамках подпрограммы «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг для инвалидов и других МГН» осуществлялась реализация следующих мероприятий (приоритетных проектов):

приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости»:

Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области

В 2021 году бюджетные ассигнования в рамках программы министерству социального развития Оренбургской области на адаптацию государственных учреждений системы социальной защиты населения с учетом нужд МГН не предусмотрены.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов» составило 77,3 % (план – 77,3 %).

Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятия – 20 000,00 тыс.руб.

Согласно распоряжению министерства здравоохранения Оренбургской области от 1 марта 2021 года № 409 «О распределении субсидий на реализацию приоритетного проекта государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» в 2021 году» субсидия направлена 8 медицинским организациям.

Фактическое значение показателя (индикатора)  «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения» по итогам года составило 52,9 % (план – 52,9 %).

Повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей

В 2021 году бюджетные ассигнования в рамках программы министерству культуры Оренбургской области на адаптацию государственных объектов культуры и искусства с учетом нужд МГН не предусмотрены.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры» составляет 60,0 % (план – 46,4 %).

Адаптация с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых органами службы занятости

В соответствии с доведенными до министерства труда и занятости населения Оренбургской области предельными объемами бюджетных ассигнований на 2021 год расходы на реализацию мероприятий программы  не предусмотрены.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости» составляет 48,7% (план – 48,7 %).

Обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, тактильные наземные указатели, кнопки вызова, автоинформаторы и другое) к государственным объектам спорта

Расходы на реализацию мероприятий программы министерству физической культуры и спорта Оренбургской области в текущем году не предусмотрены.

Фактическое значение показателя (индикатора) «Доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта» составляет 80,0 % (план – 75,0 %).

Оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительных работ или капитальном ремонте средствами для беспрепятственного использования их МГН

В рамках данного мероприятия органами исполнительной власти и местного самоуправления Оренбургской области принимаются меры по созданию безбарьерного доступа инвалидам и МГН к объектам и услугам за счет различных источников в рамках реализации планов мероприятий «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области (региональная «дорожная карта» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 09.10.2015 года № 814-п).

Значение показателя (индикатора) «Количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году» составило 128 объектов (план – 30 объектов).

Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе "Вести Оренбуржья" синхронной бегущей строки"), в том числе проведение конкурсных процедур на размещение в информационной программе "Вести Оренбуржья" синхронной бегущей строки

Мероприятие реализуется в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013 № 594-п «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области» как региональная мера социальной поддержки инвалидов по слуху и слабослышащих людей.

Проведены конкурсные процедуры на определение поставщика услуги по размещению «бегущей строки», заключены государственные контракты с ФГУП «ВГТРК» в лице филиала ВГТРК «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Оренбург» по оказанию услуги по сопровождению информационной программы «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строкой.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия – 450,0 тыс.руб. (кассовое исполнение – 407,37 тыс.руб. или 90,53 %).

Фактическое значение показателя (индикатора) «Количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием» составило 3164 мин. (план – 3164 мин. эфирного времени).

Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)

Министерством социального развития области проводится работа по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов.

В 2021 году заключены государственные контракты с ООО «Провинция. Оренбург», ООО «Издательский дом «МедиаЮг», АНО «Издательский дом «Южный Урал».

Освоение предусмотренных на данное мероприятие средств областного бюджета составило 100 % (100,0 тыс.руб.).

### Значение показателя (индикатора) «Доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году» составляет 70,0 % (план – 70,0%).

Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН

Проведение мониторинга числа сотрудников организаций системы социального обслуживания населения, прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг

Продолжаются мероприятия по обучению (инструктированию) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области. Инструктирование осуществляется на основании методического пособия, разработанного АНО «Межрегиональный ресурсный центр «Доступный мир» совместно с Минтрудом России.

На 31.12.2021 года доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению, составила 98,2% (плановое значение – 98,0 %).

приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов»

На реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» в 2021 году выделены денежные средства в размере                               6 152,20 тыс. рублей.

Из них:

5 462,2 тыс. рублей направлены на реализации мер по созданию универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов. В начале 2021 года на указанные средства было допоставлено оборудование для оснащения кабинетов психологов и логопедов в дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования области. По факту возврата в 2021 году денежных средств, неизрасходованных в 2020 году, произведена оплата за фактически поставленный товар в сумме 5 462,2 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 4 096,20 тыс. руб., областной бюджет – 1 365,60 тыс. рублей;

690,0 тыс. рублей из областного бюджета направлены на функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ (ГАПОУ «ОАТК им. В.Н. Бевзюка»). За 2021 год кассовые расходы составили 690,0 тыс. рублей.

Плановые и фактические значения показателей (индикаторов) приведены в приложении № 8 к отчету (достигнуты).

Основное мероприятие 1 «Обеспечение техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан»

# Постановлением Правительства Оренбургской области от 10.07.2013  № 594-п «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области»  утвержден региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан, проживающих на территории Оренбургской области (ТСР). Министерство социального развития Оренбургской области осуществляет мониторинг потребности инвалидов в ТСР, осуществляет их закупки в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Из предусмотренных на данное мероприятие бюджетных ассигнований в объеме 13 164,5 тыс.руб., освоено 13 164,24 тыс.руб. или 100 %.

### Плановое значение показателя (индикатора) «Количество закупленных технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан» достигнуто (план – 1050 ед., факт – 1451 ед.).

### Основное мероприятие 2 «Приобретение оборудования в реабилитационные центры для инвалидов, реабилитационно-оздоровительный центр, реабилитационно-технический центр с целью проведения мероприятий по социальной реабилитации (абилитации) инвалидов, предоставления социальных услуг»

### Мероприятие реализовано в 2019 году.

Основное мероприятие 3 «Проведение мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе, формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН»

В рамках указа Губернатора Оренбургской области от 15.02.2013                № 139-ук министерством социального развития Оренбургской области проводится ежегодный областной фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!». В текущем году областной этап фестиваля проведен в 4 квартале.

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия составляет 166,9 тыс.руб. (кассовое исполнение – 142,7 тыс.руб. или                 85,5 %).

Плановое значение показателя «Количество мероприятий, проведенных ОИВ для лиц с ограниченными возможностями здоровья» достигнуто (план – 1 мероприятие, факт – 1).

Кроме того, в рамках мероприятия министерством социального развития области проводится ежеквартальный мониторинг оценки инвалидами уровня доступности приоритетных объектов и услуг, а также отношения инвалидов к осуществляемой деятельности по формированию доступной среды. Анкетирование проводится среди инвалидов, обращающихся за услугами в организации социального обслуживания. По итогам 12 месяцев из числа опрошенных доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг, – 89,6%; доля инвалидов, положительно оценивающих деятельность государства по формированию доступной среды жизнедеятельности, – 87,8%; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов – 88,9%.

В рамках мероприятия министерством физической культуры и спорта Оренбургской области проводится мониторинг показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, допущенных к занятиям спортом, от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом,  в общей численности данной категории населения». По данным регионального минспорта плановое значение показателя достигнуто (план – 60%, факт – 60%).

Основное мероприятие 4 «Оснащение государственных учреждений в сфере молодежной политики специализированным транспортом для перевозки инвалидов»

Реализация мероприятия в 2021 году не запланирована (департамент молодежной политики Оренбургской области).

Основное мероприятие 5 «Оснащение оздоровительных учреждений в сфере молодежной политики оборудованием для реабилитации и абилитации инвалидов»

Реализация мероприятия в 2021 году не запланирована (департамент молодежной политики Оренбургской области).

Основное мероприятие 6 «Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям в сфере молодежной политики»

В текущем году финансирование мероприятия не осуществляется (департамент молодежной политики Оренбургской области).

Основное мероприятие 7 «Мероприятия, направленные на повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

Запланировано к реализации с 2022 года.

Основное мероприятие 8 «Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи».

Запланировано к реализации с 2022 года.

Основное мероприятие 9 «Мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН».

Запланировано к реализации с 2022 года.

Основное мероприятие 10 «Повышение доступности объектов и услуг в сфере труда и занятости».

Запланировано к реализации с 2022 года.

Основное мероприятие 11 «Совершенствование организационных механизмов развития системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности»

В целях реализации данного мероприятия согласован и утвержден план проведения в 2021 году заседаний межведомственного координационного Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области (Совет).

По итогам года проведено 4 (четыре) заседания Совета.

### Результатом выполнения данного мероприятия является достижение по итогам года значения показателя (индикатора) «Количество проведенных заседаний межведомственного координационного совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области» (план – 4 заседания; факт – 4 заседания).

### В рамках основного мероприятия осуществляется разработка проектов правовых актов Оренбургской области по вопросам совершенствования системы реабилитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности.

### В 2021 году министерством социального развития Оренбургской области разработаны:

### постановления Правительства Оренбургской области:

от 30.11.2021 № 1132-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 10.06.2013 № 454-п»;

от 19.07.2021 № 601-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 № 842-пп»;

от 14.12.2021 № 1172-пп «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 24.12.2018 № 842-пп»;

от 29.12.2021 № 1329-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 12.07.2006 № 242-п»;

от 29.12.2021 № 1336-п «О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской области от 31.10.2014 № 828-п»;

приказы министерства социального развития Оренбургской области:

от 21.07.2021 № 398 «Об утверждении порядков предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг» (+ 2 изменения);

от 23.12.2021 № 773 «Об организации стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания граждан в Оренбургской области (в том числе в рамках системы долговременного ухода)».

### Показатель (индикатор) «Количество правовых актов Оренбургской области, разработанных в текущем году в целях совершенствования системы реабилитации (абилитации) и социальной интеграции инвалидов, формирования для них доступной среды жизнедеятельности» исполнен (план – 2 единицы, факт – 9 единиц).

### Кроме того, в ходе реализации мероприятия осуществляется работа по нанесению комплексными центрами социального обслуживания населения социальных объектов на карту доступности объектов и услуг. Количество объектов социальной инфраструктуры, нанесенных на карту доступности объектов и услуг составляет 4067 единиц (план – 3830 единиц).

Основное мероприятие 12 «Освобождение от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности

В рамках программы предусматривается предоставление налоговых льгот в части освобождения от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осу-ществления своей уставной деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 9 Закона Оренбургской области от 16.11.2002 № 322/66-III-ОЗ «О транспортном налоге» в программу включены налоговые расходы в части освобождения от уплаты транспортного налога общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности.

Предоставление налоговой льготы оказывает влияние на достижение целевого показателя (индикатора) «Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей устав-ной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области» (100 %).

Основное мероприятие 13 «Мероприятия по информированию инвалидов о состоянии рынка труда, об имеющихся вакансиях, услугах, оказываемых органами службы занятости населения»

Обеспечение занятости инвалидов осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Оренбургской области «О квотировании рабочих мест в Оренбургской области», административными регламентами предоставления государственных услуг, государственной программой содействия занятости населения Оренбургской области.

При работе с данной категорией граждан используется весь комплекс мероприятий активной политики занятости: информирование о положении на рынке труда, содействие в трудоустройстве, в том числе в рамках сопровождения, профессиональное обучение, психологическая поддержка, социальная адаптация на рынке труда, содействие началу осуществления предпринимательской деятельности и др.

В 2021 году в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы обратилось 3,3 тыс. инвалидов. Все граждане были проинформированы о ситуации на рынке труда. При содействии центров занятости на постоянные и временные рабочие места трудоустроено 1,7 тыс. чел. с ограниченными возможностями здоровья.

В целях повышения конкурентоспособности на рынке труда инвалидам предлагается пройти профессиональное обучение, повысить квалификацию.  Этой возможностью воспользовались 78 инвалидов. Обучение проходило по следующим профессиям: бухгалтер, оператор ЭВМ, специалист по персоналу, слесарь-электрик, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, закройщик, парикмахер, специалист по маникюру, охранник и др. Услуги по социальной адаптации на рынке труда и психологической поддержке получили 1,2 тыс. инвалидов.

Профориентационными услугами в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования охвачено              2,5 тыс. граждан с инвалидностью.

Дополнительные гарантии трудоустройства инвалидов обеспечивает областной Закон «О квотировании рабочих мест в Оренбургской области». Предприятиям с численностью работающих свыше 35 чел. устанавливается квота для приема на работу данной категории граждан.

В настоящее время рабочие места для инвалидов заквотированы на              1,8 тыс. предприятиях, где работают 3,4 тыс. чел. В областном банке вакансий содержится информация о наличии 1,3 тыс. свободных рабочих мест для трудоустройства данной категории граждан в счет квоты.

Расширяют возможности трудоустройства инвалидов ярмарки вакансий. В отчетном периоде проведено 820 ярмарок, в том числе 135 специализированных. В мероприятиях приняли участие 84 гражданина с ограниченными возможностями здоровья.

Фактическое значение показателя (индикатора) программы «Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве» по итогам года составило 53,4 % при плановом значении 50,0 %.

Основное мероприятие 14 «Повышение условий доступности для инвалидов и других МГН объектов транспортной инфраструктуры и предоставляемых услуг»

На реализацию мероприятия в 2021 году бюджетные средства в рамках программы не предусмотрены.

Значения показателей «доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного)» и «доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры» достигнуты на уровне запланированных (таблица № 8 отчета).

### Подпрограмма 2. «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации отдельных категорий граждан»

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение цели: повышение эффективности реабилитационных услуг отдельным категориям граждан из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, путем выполнения задачи подпрограммы – совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области»

Постановлением Правительства Оренбургской области от 10.07.2013    № 594-п предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области.

### В 2021 году материальная помощь оказана 240 чел., в том числе:

### 27 инвалидам-колясочникам на реконструкцию жилых помещений с учетом мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них, оснащение специальными устройствами;

### 23 семьям с детьми-инвалидами на приобретение детских реабилитационных костюмов «Атлант», «Адели»;

### 10 инвалидам по зрению в связи с проездом в реабилитационные центры Всероссийского общества слепых;

### 8 малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами, но по медицинским показаниям, нуждающимся в оказании протезно-ортопедической помощи;

### 171 гражданину на приобретение корригирующих очков (кроме оправ из драгоценных металлов, элитных и дизайнерских);

### 1 спортсмену-инвалиду на подготовку и участие в спортивных мероприятиях.

### На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства областного бюджета в объеме 5 200,0 тыс.руб. (кассовое исполнение составило 4 305,75 тыс. руб. или 82,8 %).

Результатом выполнения данного мероприятия является достижение показателя (индикатора) «Численность граждан отдельных категорий, проживающих на территории Оренбургской области, получивших дополнительные меры социальной поддержки» на уровне 240 чел. при плановом значении – 235 чел.

Основное мероприятие 2 в настоящее время данная мера поддержки нашим ведомством не реализуется.

Основное мероприятие 3 «Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, воспитывающимся в неполных семьях»

В рамках постановления Правительства Оренбургской области от 04.04.2002 № 55-п «О выплате областной ежеквартальной надбавки детям-инвалидам» осуществляется ежеквартальная выплата в размере 3910 рублей  родителям или усыновителям, воспитывающим ребенка-инвалида в неполной семье; опекунам или попечителям, проживающим совместно с ребенком-инвалидом.

Из предусмотренных на данное мероприятие бюджетных ассигнований в объеме 55 290,1 тыс.руб., освоено 54 615,7 тыс.руб. или                 98,78 %.

### Плановое значение показателя (индикатора) «Численность граждан, получивших областную ежеквартальную надбавку детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, воспитывающимся в неполных семьях» достигнуто (план – 3442 чел., факт – 3603 чел.).

Основное мероприятие 4 «Возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области»

В рамках постановления Правительства Оренбургской области от 08.10.2012 № 869-п «О мерах социальной поддержки семей с детьми, больными фенилкетонурией» предоставляется мера социальной поддержки в виде возмещения 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания.

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в объеме 1000,0 тыс.руб., расходы составили 860,81 тыс.руб. (86,08 %).

Показатель (индикатор) «Численность граждан, получивших возмещение 50,0 процента расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией» достигнут на уровне 38 чел. при плановом значении – 40 чел. (мера поддержки носит заявительный характер).

Основное мероприятие 5 «Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

В рамках постановления Правительства Оренбургской области от 15.02.2010 № 80-п «Об утверждении правил выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям предоставляется компенсация в размере 50 процентов от уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования.

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства (субвенции, поступающие в областной бюджет из федерального бюджета) в объеме 748,4 тыс.руб. (кассовое исполнение – 624,74 тыс.руб. или 83,48 %).

Результатом выполнения данного мероприятия является достижение значения показателя (индикатора) по итогам года «Доля инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законных представителей, получивших выплату компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в общем числе обратившихся граждан данной категории, имеющих право на получение выплаты компенсации уплаченной страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с законодательством Российской Федерации» на уровне 100 % (достигнуто).

Подпрограмма 3 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

Подпрограмма нацелена на повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, реабилитационными и абилитационными услугами, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, развитие сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области.

В истекшем отчетном году в рамках подпрограммы осуществлялась реализация следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1.1 «Мероприятия по определению потребности в реабилитационных и абилитационных услугах»

По состоянию на 31.12.2021 года в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, детей-инвалидов  Оренбургской области включены 175 организаций, в т.ч.: в сфере социальной защиты – 53 государственных учреждения и 2 некоммерческих организации (НКО); в сфере образования – 64 организации; в сфере здравоохранения – 8 организаций; в сфере труда и занятости – 38 организаций; в сфере культуры и искусства – 6 организаций, в сфере спорта и туризма – 4 организации.

При установлении группы инвалидности учреждениями бюро медико-социальной экспертизы определяется перечень реабилитационных и абилитационных мероприятий, технических средств реабилитации, товаров и услуг, позволяющих инвалиду (ребенку-инвалиду) восстановить (сформировать) или компенсировать утраченные способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности с учетом его потребностей. Данные о перечне мероприятий и результатах исполнения содержатся в отчетном периоде в ФГИС «Единая автоматизированная вертикально-интегрированнная информационно-аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы» (ЕАВИИАС МСЭ). ОИВ на основании заключенных соглашений осуществляли доступ к информации и передаче в подведомственные учреждения на исполнение.

По состоянию на 31.12.2021 года 97 324 инвалидов, 9523 детей-инвалидов, имеют рекомендации в ИПРА/ИПР по различным направлениям реабилитации и абилитации.

Показатели (индикаторы) достигнуты на уровне:

доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области (план – 66 %; факт – 97,8%);

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) (план – 72,9 %; факт – 73,3 %);

доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Оренбургской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (план – 74,8 %; факт –   77,2 %).

Основное мероприятие 1.2 «Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи»

В рамках межведомственного взаимодействия при оказании услуг по комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей (здравоохранение, образование, социальная защита) осуществляется выявление детей целевой группы,  нуждающихся в услугах ранней помощи, и оказание им помощи.

Начиная с 2019 года, осуществляется ежегодный мониторинг услуг ранней помощи детям целевой группы, утвержденный приказом Федеральной службы государственной статистики от 22 марта 2019 г.                 № 161 «Сведения по ранней помощи детям целевой группы».

По данным статистического отчета услуги ранней помощи в организациях различной ведомственной принадлежности Оренбургской области получили:

в 2019 году – 3399 детей;

в 2020 году – 6201 ребенок;

в 2021 году – 5400 детей.

Показатель (индикатор) «Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Оренбургской области, нуждающихся в получении таких услуг» рассчитывается по итогам года (по итогам 2021 года – 99,0 %;  плановое значение – 75,0 %).

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия по определению потребности в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания»

В рамках мероприятия определены 4 государственные организации (ГАУСО «ДИПИ «Надежда», ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г.Оренбурга, ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г.Оренбурга,  ГБУСО «ГЦ «Долголетие»), которым предусмотрены денежные средства в объеме 3,5 млн. рублей для оснащения жилых модулей «Кухня», «Спальня», «Санитарная комната» с мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов и ассистивными устройствами, бытовой техникой. В учреждениях организована работа по оборудованию тренировочных модулей и созданию условий для подготовки к самостоятельной жизни и социальной адаптации получателей социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья для их дальнейшей успешной интеграции в общество. Также проведены работы по выявлению инвалидов, нуждающихся в получении услуг в рамках сопровождаемого проживания.

Фактические и плановые значения показателя (индикатора) отражены в таблице № 8 отчета.

Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия по формированию условий для повышения уровня профессионального развития и занятости, включая сопровождаемое содействие занятости, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Оренбургской области»

Подробное описание мероприятий по содействию занятости приведено в основном мероприятии 13 подпрограммы 1, значения показателей (индикаторов) отражены в таблице № 8 отчета.

Основное мероприятие 3.1 «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

В рамках мероприятия министерством социального развития области осуществляется разработка методических писем для подведомственных учреждений, в том числе на основе правовых актов, информационно-методических писем вышестоящих органов власти по созданию системы комплексной реабилитации инвалидов,  в том числе детей-инвалидов. В целях выявления потребности в совершенствовании правовой базы организован и проводится ежеквартальный мониторинг удовлетворенности инвалидов (их законных или уполномоченных представителей) качеством предоставления реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий (услуг).

Значения показателей (индикаторов) отражены в таблице № 8 отчета (достигнуты).

Основное мероприятие 3.2 «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации ранней помощи в Оренбургской области»

В рамках мероприятия осуществляется методическое сопровождение организаций, предоставляющих услуги ранней помощи.

В истекшем периоде в целях развития данной технологии утверждено положение о ней (приказ министерства социального развития Оренбургской области от 23.12.2021 № 773 «Об организации стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания граждан в Оренбургской области (в том числе в рамках системы долговременного ухода)»), внесены изменения в постановления Правительства Оренбургской области от 12.07.2006 № 242-п; от 31.10.2014 № 828-п.

В комплексные центры социального обслуживания населения, реабилитационные центры для инвалидов направлены информационно-методические письма. Значение показателя (индикатора) отражается нарастающим итогом в таблице № 8 отчета (достигнут).

Основное мероприятие 3.3. «Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области»

В рамках мероприятия осуществляется методическое сопровождение организаций, подведомственных министерству социального развития Оренбургской области, осуществляется подготовка нормативно-правовой базы, внесены изменения в настоящую Программу.

В истекшем периоде в целях развития данной технологии утверждено положение о ней (приказ министерства социального развития Оренбургской области от 23.12.2021 № 773 «Об организации стационарозамещающих технологий в сфере социального обслуживания граждан в Оренбургской области (в том числе в рамках системы долговременного ухода)»), внесены изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 12.07.2006 № 242-п, приказ министерства социального развития Оренбургской области от 21.07.2021 № 398; подготовлено и направлено методическое письмо.

Значение показателя (индикатора) отражается нарастающим итогом в таблице № 8 отчета (достигнут: план – 1, факт – 4).

Основное мероприятие 4.1 «Мероприятия по формированию условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов»

По состоянию на 31.12.2021 года 19 учреждений социального обслуживания приобрели оборудование для предоставления услуг по социальной реабилитации или абилитации. Плановое значение показателя (индикатора) «Количество государственных организаций социального обслуживания Оренбургской области, осуществляющих социальную реабилитацию инвалидов, в том числе детей-инвалидов, оснащенных оборудованием, необходимым для предоставления услуг по социальной реабилитации или абилитации, в текущем году» достигнуто.

Министерством культуры Оренбургской области проведена работа по приобретению реабилитационного оборудования для реализации мероприятий по социокультурной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов на базе 3-х государственных учреждений культуры Оренбургской области.

Закупка реабилитационного оборудования также проведена  министерством физической культуры и спорта Оренбургской области (4 учреждения спорта).

Значения показателей (индикаторов), запланированных на 2021 год в рамках основного мероприятия, приведены в таблице № 8 отчета (достигнуты).

Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи»

В рамках мероприятия осуществляется работа по организации оказания социальных услуг (социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые, социально-психологические, социально-педагогические, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала) детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам раннего возраста и их семьям.

Значения показателей (индикаторов) достигнуты на уровне:

доля семей Оренбургской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (план – 60,0 %; факт – 100,0 %);

доля детей-инвалидов, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей-инвалидов, нуждающихся в получении таких услуг (план – 100,0 %; факт – 100,0 %).

Основное мероприятие 4.3 «Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов»

# В рамках мероприятия по подготовке кадров системы социального обслуживания населения организовано обучение 127 чел. на общую сумму 782,3 тыс. руб., в т.ч.:

# – за счет средств областного и федерального бюджетов прошли обучение 120 специалистов учреждений социального обслуживания населения по 18 направлениям обучения.

# – за счет средств областного бюджета профинансированы расходы по обучению в АНО ДПО «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства» по программе дополнительного профессионального образования «Организационные основы деятельности Службы ранней помощи»  сотрудников государственных учреждений социального обслуживания (7 специалистов из 5 учреждений).

В системе других органов исполнительной власти Оренбургской области в течении 2021 года прошли обучение 1048 чел.

Значения показателей (индикаторов), запланированных на 2021 год в рамках основного мероприятия, приведены в таблице № 8 отчета (достигнуты).

Основное мероприятие 4.4 «Мероприятия по формированию условий для развития сопровождаемого проживания инвалидов»

В рамках мероприятия были определены 4 государственные организации социального обслуживания Оренбургской области (ГАУСО «ДИПИ «Надежда», ГБУСО «КЦСОН» в Южном округе г.Оренбурга, ГБУСО «КЦСОН» в Северном округе г.Оренбурга,  ГБУСО «ГЦ «Долголетие»), которым предусмотрены денежные средства в объеме 3,5 млн. рублей для оснащения жилых модулей «Кухня», «Спальня», «Санитарная комната» с мебелью, адаптированной к потребностям инвалидов и ассистивными устройствами, бытовой техникой. В учреждениях организована работа по оборудованию тренировочных модулей и созданию условий для подготовки к самостоятельной жизни и социальной адаптации получателей социальных услуг с ограниченными возможностями здоровья для их дальнейшей успешной интеграции в общество.

Значения показателей (индикаторов), запланированных на 2021 год в рамках основного мероприятия, приведены в таблице № 8 отчета (достигнуты).

Основное мероприятие 4.5 «Мероприятия по созданию, эксплуатации и развитию (доработке) единой информационной системы, содержащей сведения об инвалидах, оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, в том числе для целей организации сопровождаемого содействия занятости, информацию о реабилитационных организациях»

В рамках реализации мероприятия МСР заключен государственный контракт, проводилась модернизация государственной автоматизированной информационной системы «Электронный социальный регистр населения Оренбургской области» в части создания межведомственной базы данных, содержащей сведения об инвалидах и оказанных им реабилитационных и абилитационных мероприятиях, а также создания реестра реабилитационных организаций.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) программы, о реализации плана реализации программы, об использовании бюджетных ассигнований областного бюджета на реализацию программы представлены в приложениях к настоящему отчету.