Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Предусмотрено на 2022 год:

Бюджетные ассигнования – 3 966,7 млн. рублей,

кассовые расходы – 3 950,7 млн. рублей (99,6% от плана)

Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования (внебюджетные источники) – 126,4 млн. рублей

кассовые расходы – 124,4 млн. рублей (98% от плана).

В рамках проекта в 2022 году финансовую поддержку получили более 40,0 тысяч семей с детьми:

19341 семья – ежемесячную денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (план – 18 544 семьи);

154 семьи – единовременную материальную помощь при одновременном рождении двух и более детей (план – 137 семей);

15548 семей – ежемесячную денежную выплату в связи с рождением третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (план – 15215 семей);

3749 семей – сертификат на региональный материнский капитал (план – 3000 семей);

5224 семьи распорядились средствами регионального материнского капитала (план – 4000 семей).

Проведено 1195 циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования (план – 917).

Одним из важных результатов проекта является сохранение тенденции роста числа многодетных семей, сложившейся в Оренбуржье, и сегодня она превышает 30 тысяч.

2019 г. – 27,9 тыс., 2020 г. – 28,7 тыс., 2021 г. – 29,2 тыс. семей, 2022 г.– 30,2 тыс. семей.

Результаты проекта достигнуты, риски отсутствуют.