Приложение № 1

к методическим рекомендациям

по мониторингу приоритетных проектов

(программ)

Отчет о ходе реализации приоритетного проекта

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,

труда и занятости»

17.01.2022

I. Статус реализации проекта

- Общий статус реализации проекта

| Этапы, контрольные точки | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
| --- | --- | --- | --- |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № п/п | Статус | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам 2021 года | Плановое значение на 2021 год | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1. |  | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области (процент) | 86,7 | 86,6 | 88,2 | 89,6 | 89,5 |  |
| 2. |  | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости (процент) | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | 48,7 | данные министерства труда и занятости населения Оренбургской области (МТиЗН) |
| 3. |  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (процент) | 60,0* | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 46,4 | данные министерства культуры Оренбургской области (МК) |
| 4. |  | доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов (процент) | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |  |
| 5. |  | доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта (процент) | 73,6* | 73,6* | 73,6* | 80,0 | 75,0 | данные министерства физической культуры и спорта Оренбургской области (МФКиС) |
| 6. |  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (процент) | 52,7* | 52,7* | 52,7* | 52,9 | 52,9 | данные министерства здравоохранения Оренбургской области (МЗ) |
| 7. |  | доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению (процент) | 98,5 | 98,8 | 99,2 | 98,2 | 98,0 |  |
| 8. |  | количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием (единиц) | 560 | 1400 | 2870 | 3164 | 3164 |  |
| 9. |  | доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году (процент) | 70,0* | 70,0* | 70,0* | 70,0 | 70,0 |  |
| 10. |  | количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году (единиц) | - | - | - | 128 | 30 |  |
| 11. |  | количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов в сфере молодежной политики | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | показатель 2018 года; достигнут ранее |
| 12. |  | численность сотрудников государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области, прошедших обучение русскому жестовому языку в текущем году (человек) | - | - | - | - | - | не оценивается в 2021 году |
| 12. |  | доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве (показатель 2018-2019 годов) | - | - | - | - | - | не оценивается в 2021 году |

*данные итогов 2020 года

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Динамика исполнения этапов, контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

5. Статус исполнения этапов, контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

7. Статус исполнения бюджета проекта

|  | 2021 год | Всего по проекту |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | итого |  |
| Бюджет проекта (план) (млн.руб.): | 0,03/20,55 (план на год) | 0,14/20,55 (план на год) | 0,27/20,55 (план на год) | 20,55 (план на год) | 20,55 | 20,55 |
| Бюджет проекта (факт/прогноз) (млн.руб.) нарастающим | 0,03 | 0,14 | 0,27 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| Отклонение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,01 | 1,01 | 1,01 |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | ВКО |  | Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден | Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социального развития Оренбургской области (далее – МСР) | 23.05.2018 | 23.05.2018 | выполнено |
| 2. | ВКО |  | Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта) | Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | 06.04.2018 | 06.04.2018 | выполнено |
| Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов) |
| 3. | РП |  | Определены организации социальной сферы, труда и занятости, на которых будут проведены работы по их адаптации под нужды инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | декабрь-апрель ежегодно | 01.03.2021 | выполнено (определены медицинские организации и печень работ, подлежащих выполнению в 2021 году) - распоряжение МЗ от 01.03.2021 № 409 «О распределении субсидий на реализацию приоритетного проекта государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» в 2021 году |
| 4. | РП |  | Определен перечень работ, подлежащих к выполнению, в ходе адаптации объектов | Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | декабрь-апрель ежегодно | 01.03.2021 |  |
| 5. | ВКО |  | Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели | Полномочные структуры участников проекта | 1 полугодие ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – 2 полугодие ежегодно) | 1 квартал 2021 года | выполнено |
| 6. | ВКО |  | Подготовка проектно-сметной и (или) иной необходимой для проведения работ по адаптации документации | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | 1 пол. ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – 2 пол.) | 1 полугодие | выполнено |
| 7. | ВКО |  | Организация конкурсных процедур, заключение государственных контрактов/договоров | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | II-III кварталы ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – IV квартал ежегодно) | Заключено 8 государственных контрактов | выполнено |
| 8. | ВКО |  | Контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (при выполнении работ по адаптации) | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | Постоянно в ходе выполнения работ по адаптации | Постоянно | выполнено |
| 9. | ВКО |  | Отчет о выполненных работах по адаптации | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | Декабрь ежегодно | Декабрь 2021 года | выполнено |
| Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг) |
| 10. | РП |  | Проведение мероприятий по обучению (инструктажу) сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социального обслуживания, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Руководители организаций, участвующих в реализации проекта | Постоянно | Постоянно | Проводится (отчет ежеквартально) |
| 11. | РП |  | Проведение мероприятий по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов | Георгобиани Ольга Михайловна – консультант отдела сопровождения государственных программ и сводной информации МСР | Постоянно | Постоянно (в течение года) | заключены государственные контракты: на 34 500,00 руб с ООО «Провинция. Оренбург»; ООО «Издательский дом «МедиаЮг» - 52 000,00 руб.; АНО «Издательский дом «Южный Урал» - 13 500 руб. |
| 12. | РП |  | Проведение мероприятий по обеспечению доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки) | Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | Постоянно | Постоянно (в течение года) | заключены государственные контракты: №08535000003200140010001 от 25.01.2021 с ФГУП «ВГТРК» в лице филиала ВГТРК «ГТРК «Оренбург» на сумму 353290,00руб. №08535000003210068190001 от 20.09.2021 на сумму 54075,00 руб. |
| 13. | ПК |  | Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта) | Мурзина Лилия Равильевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | 18.01.2022 г. | Проект завершен | Подготовлен отчет |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Бюджет проекта (млн.руб.) | Комментарий (кассовое исполнение в рублях) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области | МЗ | 31.12.2021 | 20,00 | 19,04 | 19 035 126 руб. |
| 2. |  | Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки | МСР | 31.12.2021 | 0,45 | 0, 41 | 407 365 руб. |
| 3. |  | Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области) | МСР | 31.12.2021 | 0,10 | 0,10 | 100 000 руб. |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. Наличие иных проблем и рисков

| № п/п | Статус | Функциональное направление | Проблема/риск | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. |  | Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг) | Дефицит специалистов, обученных навыкам оказания инвалидам помощи на объекте, включая их сопровождение по объекту | Организация мероприятий по обучению (инструктажу) специалистов учреждений (организаций) |
| 2. |  | Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов) | Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий | Своевременная подготовка проектно-сметной документации (при выполнении работ по адаптации); своевременная организация конкурсных процедур; контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Структура

текстового отчета о ходе реализации приоритетного проекта

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере,

труда и занятости»

за 2021 год

- Содержательный отчет

1.1. Количество и наименование приоритетных проектов, реализуемых органом исполнительной власти:

Министерством социального развития Оренбургской области реализуется приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»

1.2. Численность сотрудников, количество участников каждого проекта.

«Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»:

численность должностных лиц, участвующих в реализации приоритетного проекта «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости» составляет не менее 12 сотрудников министерства социального развития Оренбургской области и не менее 60 сотрудников подведомственных организаций, количество участников – 5 органов исполнительной власти Оренбургской области (министерство социального развития Оренбургской области; министерство культуры Оренбургской области; министерство труда и занятости населения Оренбургской области; министерство здравоохранения Оренбургской области; министерство физической культуры и спорта Оренбургской области). Денежные средства областным бюджетом предусмотрены в 2021 году министерствам социального развития и здравоохранения Оренбургской области.

1.3. Наличие и состав ведомственного проектного офиса органа исполнительной власти Оренбургской области.

В министерстве социального развития области приказом от 10.12.2018                 № 671 «Об организации проектной деятельности в министерстве социального развития Оренбургской области» утвержден состав проектного комитета с закреплением за отделом сопровождения государственных программ и проектной деятельности функции проектного офиса.

1.5. Мероприятия проекта. Опишите основные мероприятия отчетного периода в хронологическом порядке и краткое содержание сути каждого мероприятия в достижении цели проекта. Какие основные результаты достигнуты в отчетном периоде.

Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и занятости»

Цель проекта: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (адаптация к концу 2021 года в рамках проекта не менее 90 приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН).

Мероприятия, реализуемые в истекшем отчетном году:

обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области – средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями системы социальной защиты населения Оренбургской области, на 2021 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;

обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области – распоряжение МЗ от 01.03.2021 № 409 «О распределении субсидий на реализацию приоритетного проекта государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» в 2021 году: участие 8 медицинских организаций (в областном бюджете запланировано средств в объеме 20 000,0 тыс.руб., освоено – 19 035,126 тыс.руб.);

повышение доступности услуг в сфере культуры, в том числе оснащение государственных учреждений культуры и искусства специальным оборудованием и литературой для слабовидящих читателей  –  средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями культуры и искусства, на 2021 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;

обеспечение беспрепятственного доступа (приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, тактильные наземные указатели, кнопки вызова, автоинформаторы и другое) к государственным объектам спорта – средства областного бюджета на адаптацию с учетом требований доступности для инвалидов зданий, занимаемых государственными учреждениями сферы физической культуры и спорта, на 2021 год в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» не предусмотрены;

обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки), в том числе проведение конкурсных процедур на размещение синхронной бегущей строки в информационной программе «Вести Оренбуржья» – мероприятие реализуется в рамках постановления Правительства Оренбургской области от 10.07.2013                    № 594-п как региональная мера социальной поддержки инвалидов по слуху и слабослышащих людей. Проведены конкурсные процедуры на определение поставщика услуги по размещению «бегущей строки», заключены государственные контракты с ФГУП «ВГТРК» в лице филиала ВГТРК «ГТРК «Оренбург» на субтитрирование новостей «Вести Оренбуржья» в будние дни (в областном бюджете запланировано средств в объеме 450,0 тыс.руб., освоено – 407,365 тыс.руб.);

оснащение зданий, сооружений при осуществлении строительных работ или капитальном ремонте средствами для беспрепятственного использования их МГН – в рамках данного мероприятия органами исполнительной власти и местного самоуправления Оренбургской области принимаются меры по созданию безбарьерного доступа инвалидам и МГН к объектам и услугам за счет различных источников в рамках реализации планов мероприятий «дорожных карт» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области (региональная «дорожная карта» утверждена постановлением Правительства Оренбургской области от 09.10.2015 года №814-п). Фактические данные об исполнении – по итогам года;

мероприятия по повышению доступности объектов и услуг в сфере труда и занятости – в соответствии с доведенными до министерства труда и занятости населения Оренбургской области предельными объемами бюджетных ассигнований на 2021 год расходы на реализацию мероприятий государственной программы «Доступная среда» не предусмотрены.

общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи – министерством социального развития области реализуются мероприятия по организации работы по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области.

На указанные цели в 2021 году запланированы средства областного бюджета в объеме 100,0 тыс.руб. (заключены государственные контракты: на                           34,5 тыс.руб. с ООО «Провинция. Оренбург»; ООО «Издательский дом «МедиаЮг» – 52,0 тыс.руб.; АНО «Издательский дом «Южный Урал» – 13,5 тыс.руб. кассовое исполнение – 100,0 тыс.руб.);

мероприятия по информационно-методическому обеспечению деятельности специалистов, задействованных в формировании доступной среды для инвалидов и других МГН

В рамках мероприятия проводится инструктаж (обучение) сотрудников организаций социального обслуживания, предоставляющих услуги населению, работе с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с Методическим пособием Минтруда России. По отчетным  данным на 31.12.2021 года прошли обучение (инструктирование) 98,2 % сотрудников государственных организаций социального обслуживания (КЦСОН, стационарные учреждения, УМЦ), предоставляющих услуги населению, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению.

- Финансовый отчет

2.1. Объем финансового обеспечения приоритетного проекта на  2021 год и планируемая общая сумма финансового обеспечения на период реализации проекта.

Приоритетный проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости»:

всего 107,95 млн.руб., в том числе по годам:

2018 год:

29,26 млн.руб.

2019 год:

21,56 млн.руб.

2020 год

36,58 млн.руб.

2021 год:

20,55 млн.руб.

2.2. Расходы за отчетный период.

Кассовый расход по итогам 2021 года составил: – 19,54 млн.руб.

Ш. Информационное обеспечение реализации проекта

3.1. Размещение информации о ходе реализации приоритетных проектов на сайте органа исполнительной власти Оренбургской области.

Проект «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализуется в рамках государственной программы Оренбургской области «Доступная среда», отчет об исполнении которой размещается на официальном сайте министерства социального развития области.

3.2. План информационных мероприятий по освещению хода реализации приоритетных проектов.

В рамках проекта «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализуется мероприятие «Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области)» в рамках которого освещается ход реализации основных направлений государственной программы Оренбургской области «Доступная среда», приоритетного проекта.

3.3. План проведения совещаний, круглых столов и других мероприятий.

По приоритетному проекту «Повышение доступности объектов и услуг в социальной сфере, труда и  занятости» реализация основных направлений периодически рассматривается на заседаниях межведомственного координационного Совета по делам ветеранов и инвалидов при Правительстве Оренбургской области, Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Оренбургской области и др.

IV. Ключевые риски и проблемы реализации приоритетных проектов

Отсутствуют.