**Оценка эффективности реализации структурных элементов государственной программы Оренбургской области,**

**осуществляемых проектным способом**

Эффективность реализации проектных мероприятий рассчитывается по следующей формуле:



ЭРпj - эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта;

K - количество проектов в государственной программе.

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта рассчитывается по следующей формуле:



Пi, - значение коэффициента достижения i-го показателя, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

Рi - значение коэффициента достижения i-го результата, характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта;

N - количество показателей и результатов, характеризующих результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта.

При использовании данной формулы в случае, если Пi (Рi) > 1, значение Пi (Рi) принимается равным 1.

Коэффициент достижения значения показателя (результата), характеризующего результаты реализации приоритетного проекта, регионального проекта, рассчитывается по следующей формуле:

Пi (Рi) = Зф / Зп;

Зф - фактическое значение показателя (результата);

Зп - плановое значение показателя (результата).

При использовании данной формулы в случаях, если Пj > 1, значение Пj принимается равным 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица измерения | 2023 год | | Коэффициент достижения значения показателя (результата)  Пi |
| план  (Зп)) | факт  (Зф)) |
| 1 | Результат "Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка" | семья | 121 | 140 | 1,157 |
| 2. | Результат "Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области" | тыс.  семей | 12,157 | 12,218 | 1,005 |
| 3. | Результат "Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета" | тыс.  семей | 0,1 | 0,125 | 1,25 |
| 4. | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей, получили сертификат на региональный материнский (семейный) капитал" | семья | 2700 | 3880 | 1,437 |
| 5. | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала" | семья | 3800 | 8684 | 2,285 |

ЭРпj = (1+1+1+1+1) / 5 = 1,0

Эффективность реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» составляет не менее 0,95 и признается высокой.

1. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения**»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица измерения | 2023 год | | Коэффициент достижения значения показателя (результата)  Пi |
| план  (Зп)) | факт  (Зф)) |
| 1. | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | человек | 250 | 250 | 1 |
| 2. | Результат "Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов" | процент | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 3. | Результат "Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста" | процент | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. | Результат "Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов" | условная единица | 4 | 4 | 1 |
| 5. | Показатель «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | процент | 1,2 | 1,2 | 1,0 |
| 6. | Показатель «Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | процент | 24,5 | 24,5 | 1,0 |

ЭРпj = (1+1+1+1+1+1) / 6 = 1

Эффективность реализации регионального проекта «Старшее поколение» составляет не менее 0,95 и признается высокой.

**Эффективность реализации проектных мероприятий государственной программы**



ЭРпj – эффективность реализации j-го приоритетного проекта, регионального проекта;

K - количество проектов в государственной программе

ЭРпj = (1+1) / 2 = 1

Эффективность реализации проектных мероприятий государственной программы признается высокой, так как значение ЭРп составляет не менее 0,95.