**Оценка эффективности реализации**

**государственной программы «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» за 2023 год**

***I этап – оценка эффективности реализации структурных элементов***

1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
2. *Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + .СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1, СР5=1.

СРзсэ = 5/5 = 1.

1. *Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

ССуз = 2 126 998,81 / 2 155 007,80 = 0,987

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис  = 1 – 0,987 = 0,013

Значение Эис не менее 0 то оно принимается равным 1.

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица измерения | 2023 год | | Коэффициент достижения значения показателя (результата)  Пi |
| план  (Зп)) | факт  (Зф)) |
| 1 | Результат «Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка» | семья | 121 | 140 | 1,157 |
| 2. | Результат «Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области» | тыс.  семей | 12,157 | 12,218 | 1,005 |
| 3. | Результат «Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета» | тыс.  семей | 0,1 | 0,125 | 1,25 |
| 4. | Результат «Семьи, имеющие трех и более детей, получили сертификат на региональный материнский (семейный) капитал» | семья | 2700 | 3880 | 1,437 |
| 5. | Результат «Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала» | семья | 3800 | 8684 | 2,285 |

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ =(1+1+1+1+1)/5= 1.

1. *Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ= 1\*1= 1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

2. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения**»**

1. *Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1.

СРзсэ = 4/4 = 1.

1. *Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

ССуз = 53 461,17 / 53 483,80 = 0,999

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис  = 1 – 0,999 = 0,001

Значение Эис не менее 0 то оно принимается равным 1.

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица измерения | 2023 год | | Коэффициент достижения значения показателя (результата)  Пi |
| план  (Зп)) | факт  (Зф)) |
| 1. | Результат «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода» | человек | 250 | 250 | 1 |
| 2. | Результат «Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов» | процент | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 3. | Результат «Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста» | процент | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
| 4. | Результат «Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов» | условная единица | 4 | 4 | 1 |

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ =(1+1+1+1)/4= 1.

*5.Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ= 1\*1= 1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

1. Комплекс процессных мероприятий

«Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

*1.Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + .СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1, СР5=1, СР6=1, СР7=1, СР8=1, СР9=1, СР10=1, СР11=1, СР12=1, СР13=1, СР14=1,СР15=1, СР16=1, СР17=1, СР18=1, СР19=1, СР20=1, СР21=1, СР22=1, СР23=1, СР24=1, СР25=1.

СРзсэ = 25/25 = 1.

1. *Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

ССуз = 6 617 576,2 / 6 812 650,8 = 0,971

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис  = 1 – 0,971 = 0,029

Значение Эис не менее 0 то оно принимается равным 1.

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица  измерения | Значение показателей (результатов)  2022 год | | СДп/ппз  (ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план  (ЗПп/пп) | факт  (ЗПп/пф) |
|  | Результат "Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Оренбургской области, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки государственным служащим Оренбургской области и лицам, имеющим особые заслуги перед Оренбургской областью в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки гражданам, имеющим поствакцинальные осложнения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки гражданам в связи с погребением умерших в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Меры государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Государственная социальная помощь в трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлена" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1,0 |
|  | Результат "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" | процентов | 6,1 | 6,25 | 1,025 |
|  | Результат "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | процентов | 51,9 | 52,0 | 1,002 |
|  | Результат "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | процентов | 21,4 | 22,11 | 1,033 |
|  | Результат "Предоставлены микропроцессорные пластиковые карты «Социальная транспортная карта» | процентов | 100,0 | 100 | 1,0 |
|  | Результат "Обеспечены жильем отдельные категории граждан, в том числе: | человек | 67 | 80 | 1,194 |
| ветераны ВОВ | человек | 3 | 3 | 1,0 |
| ветеранов боевых действий | человек | 1 | 1 | 1,0 |
| инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | человек | 2 | 2 | 1,0 |
| отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем по договорам социального найма | человек/семей | 61 | 74 | 1,213 |
|  | Результат "Численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидов всех категорий, лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ветеранов боевых действий, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" | тысяч человек | 79,9 | 103,92 | 1,301 |
|  | Результат "Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат" | процентов | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  | Результат "Обеспечены удостоверениями, дающими право на получение мер социальной поддержки, лица, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Результат "Обеспечены автономными пожарными извещателями отдельные категории граждан" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Результат "Меры социальной поддержки лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, лицам, зачисленным для прохождения военной службы в составе 72 мотострелковой бригады 3 армейского корпуса, гражданам, проходящим военную службу по призыву в соединениях и воинских частях, дислоцированных на территории Оренбургской области, и заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации, а также членам семей погибщих (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Результат "Меры социальной поддержки жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Оренбургской области на постоянное место жительства, в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Результат "Меры социальной поддержки отдельными категориями граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения к газораспределительным сетям в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |

\* предварительные данные, фактическое значение формируется 2023 году: по показателю 19 – предоставление сведение налоговыми органами проводится в июле.

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ =(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/25= 1.

1. *Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ= 1\*1= 1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

4. Комплекс процессных мероприятий

«Развитие системы социального обслуживания населения»

1. *Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента: СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1, СР5=1, СР6=1, СР7=1, СР8=1.

СРзсэ = 8/8 = 1

1. *Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

ССуз = 2 898 342,2 / 2 898 597,0 = 0,999

1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ – ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис  = 1 – 0,999 = 0,001

Значение Эис не менее 0 следовательно принимается равным 1.

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | Наименование показателя  (результата) | Единица  измерения | Значение показателя (результатов)  2023 год | | СДп/ппз  (ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план  (ЗПп/пп) | факт  (ЗПп/пф) |
|  | Результат "Удовлетворенность качеством социальных услуг и образовательного процесса, предоставляемых учреждениями системы социальной защиты населения" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Результат "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности" | процентов | 20,8 | 20,8 | 1 |
|  | Результат "Оказана бесплатная юридическая помощь отдельным категориям граждан" | процентов | 99,0 | 99,87 | 1,009 |
|  | Результат "Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области" | процентов | 100,0 | 103,7 | 1,037 |
|  | Результат "Обеспечено участие организаций социального обслуживания в ежегодном смотре-конкурсе учреждений социального обслуживания Оренбургской области" | единиц | 33 | 33 | 1 |
|  | Результат "Доля поставщиков социальных услуг (включая работников), допущенных к участию в ежегодном региональном конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области, в общем числе подавших документы для участия в конкурсе" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Результат "Охват организаций социального обслуживания в Оренбургской области независимой оценкой качества условий оказания услуг в отчетном году" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
|  | Результат "Доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ = (1+1+1+1+1+1+1+1)/8 = 1

*5. Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ  = 1\*1=1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

1. Комплекс процессных мероприятий

«Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей»

*1.Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + .СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1, СР5=1, СР6=1, СР7=1, СР8=1, СР9=1.

СРзсэ = 9/9 = 1,0.

*2.Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

ССуз = 8 000 221,7 / 8 138 266,4 = 0,983,

*3.Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис  = 1,0 –0,983 = 0,017

Значение Эис не менее 0, следовательно принимается равным 1.

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица  измерения | Значение показателей (результатов)  2023 год | | СДп/ппз  (ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план  (ЗПп/пп) | факт  (ЗПп/пф) |
| 1. | Результат "Меры государственной поддержки семьям с детьми и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и установленных объемах предоставлены" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 2. | Результат "Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми" | человек | 45783 | 45783 | 1 |
| 3. | Результат "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста" | процентов | 42,3 | 42,3 | 1 |
| 4. | Результат "Доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской "Федерации и Оренбургской области" | процентов | 100 | 100 | 1 |
| 5. | Результат "Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья" | Семей | 64 | 66 | 1,031 |
| 6. | Результат "Численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" | тысяч человек | 9,4 | 11,3 | 1,202 |
| 7. | Результат "Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, или жилищным сертификатом Оренбургской области (нарастающим итогом с 2022 года)", в том числе | человек | 1140 | 1256 | 1,102 |
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области (нарастающим итогом с 2022 года) | человек | 153 | 221 | 1,444 |
| численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, кроме детей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области или жилищным сертификатом Оренбургской области (нарастающим итогом с 2022 года) | человек | 987 | 1035 | 1,049 |
| 8. | Результат "Обеспечено участие граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на укрепление института семьи" | человек | 4172 | 6075 | 1,456 |
| 9. | Результат "Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области" | процентов | 1,09 | 1,04 | 1,048 |

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ = (1+1+1+1+1+1+1+1+1)/9 = 1

*5. Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ  = 1\*1=1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

1. Комплекс процессных мероприятий

«Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

* + - 1. *Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1.

СРзсэ = 2/2 = 1,0.

* + - 1. *Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф - фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп - предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

ССуз = 5 250,0 / 5 250,0 = 1,0.

* + - 1. *Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис  = 1,0 –1,0 = 0,000

Значение Эис не менее 0, следовательно принимается равным 1.

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица  измерения | Значение показателей (результатов)  2023 год | | СДп/ппз  (ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план  (ЗПп/пп) | факт  (ЗПп/пф) |
| 1. | Результат "Количество социальных проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета" | количество проектов (программ) | 7 | 8 | 1,143 |
| 2. | Результат "Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области" | процентов | 98,0 | 98,0 | 1 |

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ = (1+1)/2 = 1

*5. Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ = 1\*1=1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

1. Комплекс процессных мероприятий

«Организация деятельности системы социальной защиты населения»

*1.Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + .СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

.

СР1=1, СР2=1, СР3=1, СР4=1, СР5=1, СР6=1, СР7=1, СР8=1, СР9=1, СР10=1, СР11=1, СР12=1, СР13=1.

СРзсэ = 13/13 = 1.

*2.Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

ССуз = 381 247,5 / 389 668,8 = 0,978,

*3.Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

Эис  = 1,0 –0,978 = 0,022

Значение Эис не менее 0, следовательно принимается равным 1.

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица  измерения | Значение показателей (результатов)  2023 год | | СДп/ппз  (ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план  (ЗПп/пп) | факт  (ЗПп/пф) |
| 1. | Результат "Доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР" | процентов | 99,9 | 99,9 | 1 |
| 2. | Результат "Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ «Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области», соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности" | кв.метров | 11 894,69 | 11 894,69 | 1 |
| 3. | Результат "Количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг" | единиц | 23 | 27 | 1,174 |
| 4. | Результат "Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области" | процентов | 98,0 | 98,0 | 1 |
| 5. | Результат "Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) в единая государственная информационная система социального обеспечения (далее - ЕГИССО)" | процентов | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 6. | Результат "Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через ЕПГУ и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг (далее - РПГМУ)" | процентов | 32,0 | 33,87 | 1,058 |
| 7. | Результат "Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), по которым нормативными правовыми актами Оренбургской области, регламентирующими порядок их предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее" | процентов | 25,0 | 26,53 | 1,061 |
| 8. | Результат "Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной защиты (поддержки), получаемых МСР и подведомственными организациями, предоставляющими меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия" | процентов | 33,0 | 43,6 | 1,321 |
| 9. | Результат "Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 10. | Результат "Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС «ЭСРН» | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 11. | Результат "Доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН», содержащей сведения о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, и ЕГИССО" | процентов | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 12.. | Результат "Качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» в органах социальной защиты Оренбургской области" | процентов | 100,0 | 100,0 | 1 |
| 13. | Результат "Доля массовых социально-значимых услуг в электронном виде, предоставленных с использованием ЕПГУ учреждениями социальной защиты населения, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде" | процентов | 50,0 | 70,8 | 1,416 |

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ - степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз - степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N - число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/13= 1

*5. Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ = 1\*1=1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,90.

1. Комплекс процессных мероприятий

«Организация отдыха детей и их оздоровления»

*1.Оценка степени реализации задач структурного элемента основного мероприятия*:

СРзсэ =(СРзсэi + СРзсэi)/n, где:

СРзсэ – степень реализации структурных элементов;

СРзсэi – степень реализации i-ого структурного элемента;

n – количество структурных элементов.

Степень реализации структурного элемента:

СРзсэi = Пв / П, где:

СРзсэi – степень реализации i-й задачи структурного элемента;

Пв – количество результатов i-й задачи структурного элемента, фактические значения которых достигнуты на уровне не менее 95 процентов от запланированных;

П – количество показателей результатов i-й задачи структурного элемента основного мероприятия.

СР1=1, СР2=1, СР3=1.

СРзсэ = 3/3 = 1,0.

*2.Оценка степени соответствия произведенных затрат запланированным затратам*:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам;

Зф – фактически произведенные кассовые расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году;

Зп – предусмотренные сводной бюджетной росписью областного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию структурного элемента в отчетном году.

*Степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам не рассчитывается, поскольку структурный элемент в 2023 году реализуется без финансового обеспечения его задач.*

(Основание: Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха детей и их оздоровления» выделен в государственной программе «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» с 2024 года на основании внесения изменений в приказ министерства финансов Оренбургской области от 14.10.2022 № 187 «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей расходов областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области» (позиция введена Приказом Министерства финансов Оренбургской области от 30.10.2023 № 155 «О внесении изменений в приказ министерства финансов Оренбургской области от 14.10.2022 N 187». Приказ вступает в силу со дня его подписания и применяется при составлении и исполнении областного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области начиная с бюджетов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов).

*3.Оценка эффективности использования средств областного бюджета*:

Эис = СРзсэ - ССуз, где:

Эис – эффективность использования средств областного бюджета;

СРзсэ – степень реализации задач структурного элемента;

ССуз – степень соответствия произведенных затрат запланированным затратам.

*Структурный элемент в 2023 году реализуется без финансового обеспечения его задач, эффективность использования средств областного бюджета принимается равной* ***1****.*

(Основание: пункт 8 Приложения № 17 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области, утвержденному постановлением Правительства Оренбургской области от 28.04.2011 № 249-п (в действующей редакции)

1. *Оценка степени решения задач структурных элементов:*

СДп/ппз  = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

ЗПп/пф – значение результата, характеризующего задачи структурного элемента, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп – плановое значение результата, характеризующего задачи структурного элемента.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица  измерения | Значение показателей (результатов)  2023 год | | СДп/ппз  (ЗПп/пф / ЗПп/пп) |
| план  (ЗПп/пп) | факт  (ЗПп/пф) |
| 1. | Результат "Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в организациях отдыха детей и их оздоровления" | тысяч человек | 18,0 | 19,2 | 1,067 |
| 2. | Результат "Доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления" | процентов | 95,0 | 100,0 | 1,053 |
| 3. | Результат "Количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления" | единиц | 1 | 1 | 1 |

Степень реализации структурного элемента:



СРсэ – степень реализации структурного элемента;

СДп/ппз – степень достижения планового значения результата, характеризующего задачи структурного элемента;

N – число результатов, характеризующих задачи структурного элемента.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

СРсэ = (1+1+1)/3= 1

*5. Оценка эффективности реализации структурного элемента*:

ЭРсэ = СРсэ x Эис, где:

СРсэ – степень реализации структурного элемента;

Эис – эффективность использования средств областного бюджета

**ЭРсэ = 1\*1=1**

Эффективность реализации структурного элемента признается высокой, так как значение ЭРсэ составляет не менее 0,9.

**II этап – оценка эффективности реализации государственной программы**

1. *Оценка степени достижения цели (целей) государственной программы.*

Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп;

для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений: СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф, где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя, характеризующего цель (цели) государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп - плановое значение показателя, характеризующего цель (цели) государственной программы.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя  (результата) | Единица  измерения | Значение показателей (результата) 2023 год | | СДгппз |
| план  (ЗПгпп) | факт  (ЗПгпф) |
| 1. | Показатель "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов" | процентов | 24,5 | 24,5 | 1 |
| 2. | Показатель "Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе" | процентов | 1,2 | 1,2 | 1 |
| 3. | Показатель "Доля отдельных категорий граждан, охваченных мерами социальной поддержки, в общей численности граждан, имеющих на неё право и обратившихся за получением" | процентов | 100 | 100 | 1 |
| 4. | Показатель "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" | процентов | 6,2 | 6,25 | 1,008 |
| 5. | Показатель "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | процентов | 51,9 | 52,0 | 1,002 |
| 6. | Показатель "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | процентов | 21,4 | 22,11 | 1,033 |
| 7. | Показатель "Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения" | процентов | 99,8 | 99,91 | 1,001 |
| 8. | Показатель "Доля пожилых граждан, вовлеченных в мероприятия по увеличению периода активного долголетия (нарастающим итогом)" | процентов | 29,7 | 29,7 | 1,000 |
| 9. | Показатель "Доля семей с детьми, получивших государственную поддержку, в общей численности семей с детьми, имеющих на неё право и обратившихся за её получением" | процентов | 100, | 100,0 | 1,000 |
| 10. | Показатель "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста" | процентов | 42,3 | 42,3 | 1 |
| 11. | Показатель "Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (состоящих в очереди на 01.01.2023)" | процентов | 12,0 | 20,1 | 1,675 |
| 12. | Показатель "Доля жителей области, охваченных мероприятиями проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций" | процентов | 6,1 | 7,5 | 1,230 |
| 13. | Показатель "Объем просроченной кредиторской задолженности по обязательствам министерства социального развития Оренбургской области" | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 14. | Показатель "Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем" | тыс. семей | 0,153 | 0,221 | 1,444 |
| 15. | Показатель "Численность детей, охваченных организованными формами отдыха и (или) оздоровления в организациях отдыха детей и их оздоровления" | тыс. человек | 82,1 | 85,8 | 1,045 |

Степень реализации государственной программы:



СРгп – степень реализации государственной программы;

СДгппз – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цель (цели) государственной программы;

М – число показателей, характеризующих цель (цели) государственной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз > 1, значение СДгппз принимается равным 1.

СРгп = (1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1) / 15= 1

1. *Оценка эффективности реализации государственной программы*:



ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ЭРсэ – эффективность реализации структурного элемента государственной программы;

S – число структурных элементов государственной программы.

**ЭРгп = 0,5\*1,0+(0,5\*(1+1+1+1+1+1+1+1) /8) = 1**

Эффективность реализации Программы признается высокой, так как значение ЭРгп составляет не менее 0,95.