#### 

#### ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Оренбург № \_\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление Правительства Оренбургской   
области от 25 декабря 2018 года № 870-пп

1. Внести в постановление Правительства Оренбургской области   
от 25 декабря 2018 года № 870-пп «Об утверждении государственной   
программы Оренбургской области «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» (в редакции постановлений Правительства Оренбургской области от 7 августа 2019 года № 624-пп, от 25 декабря   
2019 года № 974-пп, от 24 декабря 2020 года № 1225-пп, от 26 июля 2021 года № 633-пп, от 29 декабря 2021 года № 1325-пп) следующие изменения:

* 1. В приложение к постановлению согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
  2. Приложения № 3–5 к государственной программе Оренбургской области «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» изложить в новой редакции согласно приложениям № 2–4 к настоящему постановлению.

1. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Губернатор –

председатель Правительства Д.В.Паслер

Приложение № 1

к постановлению

Правительства области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изменения, которые вносятся

в приложение к постановлению Правительства Оренбургской области

от 25 декабря 2018 года № 870-пп

1. В паспорте государственной программы Оренбургской области «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» раздел «Объем бюджетных ассигнований государственной программы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем  бюджетных  ассигнований  государственной программы | – | 110 815 147,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2019 год – 12 737 974,2 тыс. рублей;  2020 год – 17 395 917,8 тыс. рублей;  2021 год – 20 408 566,4 тыс. рублей;  2022 год – 19 708 479,9 тыс. рублей;  2023 год – 19 947 425,5 тыс. рублей;   1. год – 20 616 783,2 тыс. рублей». |

2. В приложении № 1 к государственной программе:

2.1. В графах 9-11 пункта 28 цифры «65,4» заменить цифрами «79,9»;

2.2. В графе 9 пункта 42 цифры «34» заменить цифрами «85»;

2.3. В графах 9-11 пункта 47 цифры «4,1» заменить цифрами «9,4»;

2.4. Пункт 48 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) [<\*>](#P1665) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 48. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (нарастающим итогом), в том числе: | ФС, ОМ | человек | 2346 | 3000 | 3698 | 4316 | 4966 | 5616 | 6266 |
|  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области (нарастающим итогом) | ФС | человек | 841 | 1024 | 1190 | 1374 | 1488 | 1602 | 1716 |
|  | численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, кроме детей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области (нарастающим итогом) | ОМ | человек | 1505 | 1976 | 2508 | 2942 | 3478 | 4014 | 4550 |

2.5. В графах 9-11 пункта 67 цифры «70,0» заменить цифрами «98,0»

2.6. В графах 9-11 пункта 79 цифры «11752,72» заменить цифрами «11859,97»;

2.7. Пункты 82-822 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) [<\*>](#P1665) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82. | Доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты | ОМ | процентов | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 821 | Доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта | ОМ | процентов | - | - | - | - | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 822 | Процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта с ЕПГУ/РПГУ, принятия решений о заключении социаль-ного контракта, формирование программы социаль-ной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС «ЭСРН» | ОМ | Да – «1»  Нет – «0» | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |

2.8. Пункт 82.3 исключить;

2.9. В графе 9 пункта 83 цифры «100,0» заменить цифрами «97,0»;

2.10. В графе 11 пункта 84 цифры «95,0» заменить цифрами «80,0»;

2.11. В графе 11 пункта 85 цифры «95,0» заменить цифрами «80,0»;

2.12. Пункты 86-87 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) [<\*>](#P1665) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86. | Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО | ОМ | процентов | - | - | - | - | 5,0 | 15,0 | 25,0 |
| 87. | Доля региональных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям | ОМ | процентов | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

2.13. Пункт 88 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Характеристика показателя (индикатора) [<\*>](#P1665) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 88. | Качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения | ОМ | процентов | - | - | - | - | 0,0 | 80,0 | 100,0 |

2.14. Пункты 89-94 исключить.

2.15. В графах 9-11 пункта 95 цифры «70,0» заменить цифрами «98,0».

3. В приложении № 2 к государственной программе:

3.1. Пункт 40 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование структурного элемента государственной программы | Ответст-венный исполни-тель | Срок | | Ожидаемый конечный  результат  (краткое  описание) | Последствия нереализации структурного элемента государственной программы | Связь с  показателями  (индикаторами) государственной программы  (подпрограммы) |
| начала реализации | окон-чания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 40. | Основное мероприятие 2 «Обеспечение организационной и информацион-ной деятельности в сфере социальной политики» | МСР | 2019 | 2024 | повышение качества предоставления государственных услуг за счет внедрения современных информацион-ных технологий;  информационное обеспечение государственной политики в сфере социальной защиты населения | ухудшение социального климата в обществе | доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственных услуг, в общем числе анкетируемых граждан;  доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС «ЭСРН»;  доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты;  доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта;  процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта с ЕПГУ/РПГУ, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС «ЭСРН»;  доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг;  доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий  5 рабочих дней;  доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия; доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО;  доля региональных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям; качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения |

4. В приложении № 6 к государственной программе:

4.1. В Плане реализации государственной программы на 2022 год:

4.1.1. В графе 5 пункта 68 цифры «65,4» заменить цифрами «79,9».

4.1.2. В графе 5 пункта 114 цифры «34» заменить цифрами «85».

4.1.3. В графе 5 пункта 125 цифры «4,1» заменить цифрами «9,4».

4.1.4. В графе 5 пункта 169 цифры «70,0» заменить цифрами «98,0».

4.1.5. В графе 5 пункта 202 цифры «11600,82» заменить цифрами «11859,97».

4.1.6. Пункт 2053 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события государственной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2053. | Показатель (индикатор)  «Доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты» | Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | процентов | 0,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |

4.1.7. Пункт 2055–20523 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Фамилия, имя, отчество, наименование должностного лица, ответственного за реализацию основного мероприятия (достижение показателя (индикатора), наступление контрольного события государственной программы | Единица измерения | Плановое значение показателя (индикатора) | Дата наступления контрольного события | Связь со значением оценки рисков |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2055. | Показатель (индикатор)  «Доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта» | Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | процентов | 0,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предостав-ления |
| 2056. | Контрольное событие  «Формирование отчета о выполнении требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО в части конвертации сведений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта» | Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 2057. | Показатель (индикатор)  «Процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта с ЕПГУ/РПГУ, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС «ЭСРН» | Григорьева Ирина Михайловна – начальник отдела государственной социальной помощи;  Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР | да – «1»  /нет – «0» | 1 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |
| 2058. | Контрольное событие  «Формирование в ГАИС «ЭСРН» отчета о количестве принятых заявлений и заключенных социальных контрактов» | Григорьева Ирина Михайловна – начальник отдела государственной социальной помощи;  Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 2059. | Показатель (индикатор)  «Доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг» | Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | процентов | 97,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |
| 20510. | Контрольное событие  «Формирование отчета о количестве поданных заявлений через Единый портал государственных услуг для получения региональных мер социальной поддержки» | Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 20511. | Показатель (индикатор)  «Доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий  5 рабочих дней» | Гридунова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | процентов | 10,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |
| 20512. | Контрольное событие  «Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты по сокращению сроков назначения мер социальной поддержки» | Гридунова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 20513. | Контрольное событие «Формирование отчета в ГАИС «ЭСРН» о количестве мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий  5 рабочих дней» | Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР |  |  | 31 декабря 2022 года |  |
| 20514. | Показатель (индикатор)  «Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия» | Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | процентов | 33,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |
| 20515. | Контрольное событие  «Формирование отчета о количестве сведений, полученных посредством СМЭВ, для назначения региональных мер поддержки» | Фролов Дмитрий Сергеевич -– начальник отдела информационной безопасности МСР | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 20516. | Показатель (индикатор)  «Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО» | Гридунова Татьяна  Геннадьевна – начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | процентов | 5,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |
| 20517. | Контрольное событие  «Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты для предоставления региональных мер социальной поддержки в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО» | Гридунова Татьяна  Геннадьевна – начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 20518. | Контрольное событие  «Формирование в ГАИС «ЭСРН» отчета о количестве мер предоставляемых гражданам в проактивном формате» | Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР |  |  | 31 декабря 2022 года |  |
| 20519. | Показатель (индикатор)  «Доля региональных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям» | Гридунова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;  Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР | процентов | 100,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |
| 20520. | Контрольное событие  «Актуализация информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечение привязки к жизненным событиям» | Гридунова Татьяна Геннадьевна – начальник отдела методологии и организации предоставления мер социальной поддержки МСР;  Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 20521. | Показатель (индикатор)  «Качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения» | Передельская Светлана Рудольфовна – начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР;  Чистяков Виталий Викторович – начальник отдела информационных технологий МСР;  Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР | процентов | 0,0 | 31 декабря 2022 года | недостаточ-ность бюджетных средств;  сокращение расходов [областного бюджета](garantF1://27420188.0) на социаль-ную политику в течение года, отмена мер социальной поддержки, изменение порядка их предоставления |
| 20522. | Контрольное событие  «Подключение к ИС ЕКЦ осуществлено, экспертная система наполнена актуальной информацией по вопросам предоставления мер социальной поддержки в Оренбургской области » | Фролов Дмитрий Сергеевич – начальник отдела информационной безопасности МСР;  Ягодкина Олеся Петровна – директор ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» | х | х | 31 декабря 2022 года |  |
| 20523. | Контрольное событие  «Формирование отчета в ИС ЕКЦ о времени дозвона до оператора» | Передельская Светлана Рудольфовна – начальник отдела сопровождения государственных программ и проектной деятельности МСР;  Ягодкина Олеся Петровна – директор ГКУ Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» | х | х | 31 декабря 2022 года |  |

4.1.8. Пункты 20524–20532 исключить.

4.1.9. В графе 5 пункта 206 цифры «70,0» заменить цифрами «98,0».

1. В приложении № 7 к государственной программе:
   1. В паспорте подпрограммы 1 «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем  бюджетных  ассигнований  подпрограммы | – | 32 749 790,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:  2019 год – 4 812 033,2 тыс. рублей;  2020 год – 4 980 275,5 тыс. рублей;  2021 год – 5 575 137,2 тыс. рублей;  2022 год – 5 792 501,6 тыс. рублей;   1. год – 5 784 015,6 тыс. рублей;   2024 год – 5 805 827,8 тыс. рублей». |

1. В приложении № 9 к государственной программе:

6.1. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в новой редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «Объем  бюджетных  ассигнований  подпрограммы | – | 60 483 119,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:   1. год – 5 151 030,8 тыс. рублей;   2020 год – 9 447 988,3 тыс. рублей;  2021 год – 11 994 986,8 тыс. рублей;  2022 год – 10 867 678,0 тыс. рублей;  2023 год – 11 188 331,0 тыс. рублей;   1. год – 11 833 104,7 тыс. рублей». |

6.2. Раздел 6 изложить в новой редакции:

«6. Правила распределения и предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления.

Настоящие Правила определяют условия предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Оренбургской области (далее – муниципальные образования) на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления (далее – субсидия).

Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления.

Под модернизацией объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления в настоящих Правилах понимается проведение капитального ремонта зданий (помещений), инженерных коммуникаций, оснащение оборудованием, благоустройство прилегающей территории организаций отдыха детей и их оздоровления, находящихся в собственности муниципальных образований (далее – организации отдыха), строительство (реконструкция), приобретение зданий и помещений (в том числе модульных зданий) для организаций отдыха.

Субсидия предоставляется муниципальным образованиям в целях:

проведения капитального ремонта зданий (помещений) организаций отдыха с целью приведения технического состояния зданий (помещений) в соответствие с требованиями санитарно-гигиенических норм и правил, их безопасной эксплуатации;

проведения капитального ремонта инженерных коммуникаций организаций отдыха, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту и строительству (реконструкции);

оснащения оборудованием организаций отдыха, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту и строительству (реконструкции);

благоустройства прилегающей территории организаций отдыха, в которых проводятся мероприятия по капитальному ремонту и строительству (реконструкции);

строительства (реконструкции) зданий и помещений, в том числе модульных зданий для организаций отдыха;

приобретения зданий и помещений, в том числе модульных зданий для организаций отдыха;

разработки проектно-сметной документации стоимостью более   
1 млн. рублей на проведение капитального ремонта зданий (помещений), инженерных коммуникаций организаций отдыха, на строительство (реконструкцию), приобретение зданий и помещений для организаций отдыха и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, является МСР.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляются при соблюдении следующих условий:

наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования, на софинансирование которого предоставляется субсидия;

наличие муниципальной программы, утвержденной правовым актом муниципального образования, включающей мероприятия, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

наличие в бюджете муниципального образования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства в объеме, обеспечивающем необходимый уровень софинансирования;

заключение соглашения между МСР и муниципальным образованием о предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной министерством финансов Оренбургской области.

Субсидии бюджетам муниципальных образований предоставляется по результатам отбора организаций отдыха (далее – отбор), проводимого ежегодно МСР в установленные им порядке и сроки, в пределах лимитов бюджетных обязательств, установленных МСР на соответствующий финансовый год.

Отбор осуществляется с учетом соблюдения сроков, установленных нормативными правовыми актами Оренбургской области, регулирующими порядок составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Отбор для предоставления субсидий муниципальным образованиям осуществляется МСР по следующим критериям:

наличие у организации отдыха неисполненных предписаний контрольно-надзорных органов (2 балла);

создание в организации отдыха универсальной безбарьерной среды для инклюзивного отдыха детей-инвалидов (5 баллов);

наличие «аварийного» состояния отдельных конструкций здания (помещений) организации отдыха (5 баллов);

наличие «ограниченно-работоспособного» состояния отдельных конструкций здания (помещений) организации отдыха (2 балла);

привлечение организацией отдыха внебюджетных средств для финансирования работ по модернизации (5 баллов);

возобновление функционирования организации отдыха в случае проведения работ по модернизации (5 баллов);

наличие положительного заключения государственной экспертизы на проектно-изыскательские работы (5 баллов);

наличие технического задания на проектирование объекта (5 баллов).

При осуществлении отбора приоритеты имеют муниципальные образования, предоставление субсидии которым предполагает снятие аварийности и возобновление функционирования организации отдыха.

Право на получение субсидий в очередном финансовом году получают муниципальные образования, имеющие наибольшие значения оценочных критериев, с учетом установленных приоритетов.

Объем субсидии бюджету муниципального образования определяется в размере доли софинансирования из областного бюджета муниципального образования (в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования) от заявленной потребности в финансовых средствах на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления.

В случае предоставления заявок от муниципальных образований в объеме, превышающем бюджетные ассигнования, предусмотренные на софинансирование указанных мероприятий, объем субсидии рассчитывается по формуле:

Оi = , где:

Оi – объем субсидии бюджету i-го муниципального образования из областного бюджета в соответствующем финансовом году;

Рпi – расчетная потребность в финансовых средствах i-го муниципального образования на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, отобранных в соответствии с порядком, утвержденным МСР, определяемая по формуле:

Рпi = Р1+Р2+Р3, где:

Р1 – стоимость работ по проведению капитального ремонта зданий (помещений), инженерных коммуникаций, оснащение оборудованием, благоустройство прилегающей территории организаций отдыха;

Р2 – стоимость строительства (реконструкции), приобретения зданий и помещений (в том числе модульных зданий) для организаций отдыха

Р3 – затраты на разработку проектно-сметной документации стоимостью более 1 млн. рублей на проведение капитального ремонта зданий (помещений), инженерных коммуникаций организаций отдыха, на строительство (реконструкцию), приобретение зданий и помещений для организаций отдыха и получения положительного заключения государственной экспертизы.

Si – доля софинансирования из областного бюджета i-го муниципального образования (дифференцирован в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования);

Ос – общий объем субсидии, предусмотренный в областном бюджете на соответствующий финансовый год на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований определяется в порядке, установленном [Законом](consultantplus://offline/ref=6D5B3C0962F6411ED1E045EDE2B976BFD2E33C3B164FC4C447E39E9A3DCFA7D9DBB1FF6B5FCC0252E0896C48DE2F435D7CG8A1K) Оренбургской области от 30 ноября 2005 года № 2738/499-III-ОЗ «О межбюджетных отношениях в Оренбургской области».

В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования до выравнивания превышает 1,5, доля софинансирования принимается в размере 0,90. В случае если уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования до выравнивания не превышает 1,5, доля софинансирования принимается в размере 0,95.

Муниципальные образования определяют объемы финансовых средств, направляемых из местных бюджетов на финансирование мероприятий, направленных на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления, с учетом установленного уровня софинансирования из областного бюджета. При этом доля средств местных бюджетов может снижаться в случае направления на финансирование мероприятий внебюджетных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае высвобождения средств субсидии в текущем году у отдельных муниципальных образований неиспользованный остаток субсидии распределяется между другими муниципальными образованиями с учетом положений настоящих Правил.

Распределение субсидий между бюджетами муниципальных образований (распределение дополнительного объема (изменение распределения) субсидий) утверждается постановлением Правительства Оренбургской области с последующим внесением изменений в закон Оренбургской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

Перечень объектов капитального строительства муниципальной собственности, софинансирование строительства которых осуществляется за счет субсидии из областного бюджета, включается в областную адресную инвестиционную программу в порядке, утвержденном Правительством Оренбургской области.

Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключенного в соответствии с требованиями, установленными [пунктом   
8](consultantplus://offline/ref=54B516073CEC2B17BCD7D224BE102C659E2D0054605BB462161B956F227F1B843A2CDDD9E397E874B52065782827D3A380FC0DA456F66A1F9FD5A8A1K3M) правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 № 430-п.

Перечисление субсидии из областного бюджета осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, на основании заявки муниципального образования, составленной по форме, установленной соглашением, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, перечень которых устанавливается МСР.

В случае нарушения условий софинансирования, нарушения исполнения целевых показателей результативности муниципальное образование обязано возвратить в областной бюджет средства субсидий в сроки и объеме, определенные в соответствии с [пунктами 12](consultantplus://offline/ref=54B516073CEC2B17BCD7D224BE102C659E2D0054605BB462161B956F227F1B843A2CDDD9E397E874B520647A2827D3A380FC0DA456F66A1F9FD5A8A1K3M) и [131](consultantplus://offline/ref=54B516073CEC2B17BCD7D224BE102C659E2D0054605BB462161B956F227F1B843A2CDDD9E397E874B52062732827D3A380FC0DA456F66A1F9FD5A8A1K3M) правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016   
№ 430-п.

В случае если муниципальным образованием обязанность по возврату средств в областной бюджет вследствие неисполнения обязательств по соглашению не исполнена и основание для освобождения от применения мер ответственности, предусмотренных [пунктами 12](consultantplus://offline/ref=54B516073CEC2B17BCD7D224BE102C659E2D0054605BB462161B956F227F1B843A2CDDD9E397E874B520647A2827D3A380FC0DA456F66A1F9FD5A8A1K3M), [131](consultantplus://offline/ref=54B516073CEC2B17BCD7D224BE102C659E2D0054605BB462161B956F227F1B843A2CDDD9E397E874B52062732827D3A380FC0DA456F66A1F9FD5A8A1K3M) правил предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Оренбургской области, утвержденных постановлением Правительства Оренбургской области от 20.06.2016 № 430-п, отсутствует, субсидия на те же цели в очередном финансовом году такому муниципальному району предоставлению не подлежит до момента исполнения муниципальным районом обязанности по возврату указанных средств в областной бюджет.

Контроль за соблюдением муниципальными образованиями условий и порядка предоставления субсидий осуществляется МСР и органами государственного финансового контроля в соответствии с установленными полномочиями.».

1. В приложении № 12 к государственной программе:
   1. В разделе 2 «Показатели (индикаторы) подпрограммы» подпрограммы 6 «Обеспечение реализации государственной программы»:
      1. Пункты 42– 410изложить в новой редакции:

«42) доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты. Значение показателя определяется по формуле:

В/А х 100, где:

В – количество реализованных требований к интеграции ГАИС ЭСРН и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты в части назначения мер социальной поддержки (единиц);

А – общее количество требований, предъявляемыми к ГАИС ЭСРН при назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (единиц);

43) доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН» и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта. Значение показателя определяется по формуле:

В/А х 100, где:

В – количество реализованных требований к интеграции ГАИС ЭСРН и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты в части предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта (единиц);

А – общее количество требований, предъявляемыми к ГАИС ЭСРН при назначении и предоставлении мер социальной защиты (поддержки), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2021 № 1342 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (единиц);

44) процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта с ЕПГУ/РПГУ, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС «ЭСРН». Алгоритм расчета показателя

в случае, если процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, ведется посредством ГАИС «ЭСРН»– значение показателя «да»;

в случае, если процесс заключения и оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта, включая прием и обработку заявлений о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта, принятия решений о заключении социального контракта, формирование программы социальной адаптации и социального контракта, полностью или частично не ведется посредством ГАИС «ЭСРН» – значение показателя «нет»;

45) доля региональных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг. Значение показателя определяется по формуле:

В/А х 100, где:

В – количество региональных мер социальной поддержки, форма для подачи заявлений на которые выведена на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и поступает в ГАИС ЭСРН (единиц);

А – общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, предоставляемых в Оренбургской области, на конец отчетного года (единиц);

46) доля региональных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней. Значение показателя определяется по формуле:

В/А х 100, где:

В – количество региональных мер социальной поддержки, нормативными правовыми актами, регламентирующими их порядок предоставения, предусмотрен срок назначения 5 дней и менее (единиц);

А – общее количество мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, предоставляемых в Оренбургской области, на конец отчетного года (единиц);

47) доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия. Значение показателя определяется по формуле:

В/А х 100, где:

В – количество сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной поддержки, получаемых посредством межведомственного электронного взаимодействия (единиц);

А – общее количество документов и сведений, необходимых для назначения мер социальной защиты (поддержки) в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок их предоставления (единиц);

48) доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО. Значение показателя определяется по формуле:

В/А х 100, где:

В – количество мер социальной поддержки регионального уровня в Оренбургской области, которые получены гражданами за отчетный период в проактивном формате на основании согласий на использование реквизитов счетов, переданные оператором ЕСИА в ЕГИССО (единиц);

А – общее количество всех мер социальной поддержки регионального уровня в Оренбургской области, полученными гражданами за отчетный период (единиц);

49) Доля региональных мер, заполненных в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО с привязкой к соответствующим жизненным событиям. Значение показателя определяется по формуле:

В/А х 100, где:

В – количество мер социальной поддержки регионального уровня, право на которые возникает в связи с наступлением жизненных событий, перечень которых утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2021 № 805н «Об утверждении перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат», и которые привязаны к этим жизненным событиям в классификаторе мер социальной защиты ЕГИССО (единиц) ;

А – общее количество мер социальной поддержки регионального уровня, предоставляемых в Оренбургской области, в связи с наступлением жизненных событий, перечень которых утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2021 № 805н «Об утверждении перечня жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» (единиц);

410) Качество обеспечения функционирования ИС ЕКЦ в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждениях в сфере социальной защиты населения. Значение показателя определяется по формуле:

(Ф+ЭС+Вр) х 100, где:

Ф – показатель функционирования ведомственного сегмента ЕКЦ в сфере социальной защиты населения (или организации, которой переданы полномочия по организации ведомственного сегмента ЕКЦ), принимающий следующие значения: 0 – если подключение к ИС ЕКЦ нет; 0,4 – если подключение к ИС ЕКЦ есть (единиц);

ЭС – показатель наполнения экспертной системы ИС ЕКЦ актуальной информацией по вопросам предоставления мер социальной поддержки в Оренбургской области, достаточной для консультирования граждан), принимающий следующие значения: 0 – если наполнения нет; 0,4 – если наполнение есть (единиц);

Вр – показатель времени дозвона до оператора, принимающий следующие значения: 0 – если время дозвона до оператора превышает   
55 секунд; 0,2 – если не более 55 секунд (единиц);».

7.1.2. Пункты 411– 414исключить.

Приложение № 2

к постановлению

Правительства области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

# Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной  классификации | | Объем бюджетных ассигнований | | | | | | Всего по Программе |
| ГРБС | ЦСР | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа | «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» | всего, в том числе: | Х | Х | 12 737 974,2 | 17 395 917,8 | 20 408 566,4 | 19 708 479,9 | 19 947 425,5 | 20 616 783,2 | 110 815 147,0 |
| МСР | 835 | Х | 12 631 798,7 | 17 313 175,3 | 20 335 144,7 | 19 631 925,4 | 19 870 871,0 | 20 540 228,7 | 110 323 143,8 |
| МЗ | 891 | Х | 106 175,5 | 82 742,5 | 73 421,7 | 76 554,5 | 76 554,5 | 76 554,5 | 492 003,2 |
| 2 | Подпрограмма 1 | «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего | Х | Х | 4 812 033,2 | 4 980 275,5 | 5 575 137,2 | 5 792 501,6 | 5 784 015,6 | 5 805 827,8 | 32 749 790,9 |
| МСР | 835 | Х | 4 731 122,8 | 4 904 733,0 | 5 503 592,7 | 5 720 947,1 | 5 712 461,1 | 5 734 273,3 | 32 307 130,0 |
| МЗ | 891 | Х | 80 910,4 | 75 542,5 | 71 544,5 | 71 554,5 | 71 554,5 | 71 554,5 | 442 660,9 |
| 3 | Основное мероприятие 1 | «Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний» | всего |  |  | 14 542,7 | 14 036,9 | 14 803,7 | 0,0 | 0,0 | 525,3 | 43 908,6 |
| МСР | 835 | 03 1 01 21610 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 525,3 | 525,3 |
| МСР | 835 | 03 1 01 51370 | 14 542,7 | 14 036,9 | 14 803,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 383,3 |
| 4 | Основное мероприятие 2 | «Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» | всего |  |  | 389,7 | 1 288,1 | 2 984,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 4 672,2 |
| МСР | 835 | 03 1 02 30090 | 102,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 102,6 |
| МСР | 835 | 03 1 02 52520 | 0,0 | 770,3 | 542,3 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 1 323,0 |
| МСР | 835 | 03 1 02 51980 | 287,1 | 517,8 | 2 441,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 246,6 |
| 5 | Основное мероприятие 3 | «Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней» | всего |  |  | 530,5 | 506,0 | 496,5 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | 2 934,3 |
| МСР | 835 | 03 1 03 20610 | 530,5 | 506,0 | 496,5 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | 2 934,3 |
| 6 | Основное мероприятие 4 | «Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий» | всего |  |  | 33 822,7 | 44 182,5 | 42 151,7 | 39 672,9 | 38 446,3 | 37 443,5 | 235 719,6 |
| МСР | 835 | 03 1 04 20620 | 9 980,3 | 19 154,3 | 17 122,6 | 12 725,0 | 11 452,5 | 10 271,6 | 80 706,3 |
| МСР | 835 | 03 1 04 20650 | 4 323,7 | 4 128,2 | 4 129,1 | 6 047,9 | 6 047,9 | 6 047,9 | 30 724,7 |
| МСР | 835 | 03 1 04 21370 | 19 305,0 | 20 900,0 | 20 900,0 | 20 900,0 | 20 900,0 | 20 900,0 | 123 805,0 |
| МСР | 835 | 03 1 04 21470 | 213,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 213,7 |
| МСР | 835 | 03 1 04 21580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,8 | 0,0 | 40,8 |
| МСР | 835 | 03 1 04 21590 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 5,1 |
| МСР | 835 | 03 1 04 21600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 224,0 | 224,0 |
| 7 | Основное мероприятие 5 | «Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев» | всего |  |  | 1 859 905,3 | 1 825 221,1 | 1 901 476,0 | 1 896 036,0 | 1 896 036,0 | 1 896 036,0 | 11 274 710,4 |
| МСР | 835 | 03 1 05 20690 | 1 779 634,4 | 1 750 250,9 | 1 830 501,5 | 1 825 026,5 | 1 825 026,5 | 1 825 026,5 | 10 835 466,3 |
| МЗ | 891 | 03 1 05 20690 | 80 270,9 | 74 970,2 | 70 974,5 | 71 009,5 | 71 009,5 | 71 009,5 | 439 244,1 |
| 8 | Основное мероприятие 6 | «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области («Дети войны») | всего |  |  | 49 319,2 | 39 853,3 | 41 807,7 | 36 123,6 | 36 123,6 | 36 123,6 | 239 351,0 |
| МСР | 835 | 03 1 06 21340 | 49 319,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 319,2 |
| МСР | 835 | 03 1 06 21540 | 0,0 | 39 853,3 | 41 807,7 | 36 123,6 | 36 123,6 | 36 123,6 | 190 031,8 |
| 9 | Основное мероприятие 7 | «Предоставление социальных доплат к пенсии» | всего |  |  | 80 361,9 | 80 427,5 | 82 829,0 | 77 544,7 | 77 544,7 | 77 544,7 | 476 252,5 |
| МСР | 835 | 03 1 07 20580 | 50 274,0 | 51 367,7 | 53 769,2 | 52 176,6 | 52 176,6 | 52 176,6 | 311 940,7 |
| МСР | 835 | 03 1 07 20590 | 30 087,9 | 29 059,8 | 28 803,6 | 25 122,0 | 25 122,0 | 25 122,0 | 163 317,3 |
| МСР | 835 | 03 1 07 21550 | 0,0 | 0,0 | 256,2 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 994,5 |
| 10 | Основное мероприятие 8 | «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | всего |  |  | 1 886 129,3 | 2 132 348,5 | 2 192 345,2 | 2 318 445,1 | 2 318 229,3 | 2 318 229,3 | 13 165 726,7 |
| МСР | 835 | 03 1 08 20670 | 578 143,2 | 671 692,3 | 622 836,3 | 702 517,1 | 702 517,1 | 702 517,1 | 3 980 223,1 |
| МСР | 835 | 03 1 08 52500 | 1 307 986,1 | 1 460 656,2 | 1 569 508,9 | 1 615 928,0 | 1 615 712,2 | 1 615 712,2 | 9 185 503,6 |
| 11 | Основное мероприятие 9 | «Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего |  |  | 155 152,3 | 158 394,0 | 163 057,2 | 168 637,7 | 175 378,5 | 182 395,8 | 1 003 015,5 |
| МСР | 835 | 03 1 09 52200 | 155 152,3 | 158 394,0 | 163 057,2 | 168 637,7 | 175 378,5 | 182 395,8 | 1 003 015,5 |
| 12 | Основное мероприятие 10 | «Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» | всего |  |  | 121,9 | 107,7 | 110,1 | 113,0 | 115,8 | 118,9 | 687,4 |
| МСР | 835 | 03 1 10 52400 | 121,9 | 107,7 | 110,1 | 113,0 | 115,8 | 118,9 | 687,4 |
| 13 | Основное мероприятие 11 | «Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий» | всего |  |  | 34 426,3 | 30 613,1 | 34 382,4 | 33 123,2 | 32 171,3 | 32 185,0 | 196 901,3 |
| МСР | 835 | 03 1 11 20710 | 33 786,8 | 30 040,8 | 33 812,4 | 32 578,2 | 31 626,3 | 31 640,0 | 193 484,5 |
| МЗ | 891 | 03 1 11 20710 | 639,5 | 572,3 | 570,0 | 545,0 | 545,0 | 545,0 | 3 416,8 |
| 14 | Основное мероприятие 12 | «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | всего |  |  | 22 007,8 | 22 277,3 | 26 482,0 | 27 899,8 | 27 899,8 | 27 899,8 | 154 466,5 |
| МСР | 835 | 03 1 12 20680 | 22 007,8 | 22 277,3 | 26 482,0 | 27 899,8 | 27 899,8 | 27 899,8 | 154 466,5 |
| 15 | Основное мероприятие 13 | «Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного» | всего |  |  | 16 153,5 | 14 475,1 | 14 649,4 | 18 880,5 | 18 617,4 | 18 435,2 | 101 211,1 |
| МСР | 835 | 03 1 13 20660 | 9 958,5 | 8 987,5 | 9 108,5 | 13 025,1 | 12 934,1 | 12 751,9 | 66 765,6 |
| МСР | 835 | 03 1 13 20700 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| МСР | 835 | 03 1 13 20840 | 1 548,4 | 1 275,8 | 1 275,1 | 1 700,2 | 1 578,7 | 1 578,7 | 8 956,9 |
| МСР | 835 | 03 1 13 20860 | 240,0 | 210,0 | 240,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 1 230,0 |
| МСР | 835 | 03 1 13 20870 | 4 326,6 | 3 921,8 | 3 845,8 | 3 795,2 | 3 744,6 | 3 744,6 | 23 378,6 |
| МСР | 835 | 03 1 13 92740 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 480,0 |
| 16 | Основное мероприятие 14 | «Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации» | всего |  |  | 38 973,6 | 33 213,4 | 614 817,4 | 655 789,3 | 652 252,0 | 667 623,6 | 2 662 669,3 |
| МСР | 835 | 03 1 14 20720 | 38 973,6 | 33 213,4 | 20 200,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 152 387,0 |
| МСР | 835 | 03 1 14 R4040 | 0,0 | 0,0 | 594 617,4 | 635 789,3 | 632 252,0 | 647 623,6 | 2 510 282,3 |
| 17 | Основное мероприятие 15 | «Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан» | всего |  |  | 861,9 | 720,0 | 912,6 | 528,6 | 528,6 | 528,6 | 4 080,3 |
| МСР | 835 | 03 1 15 94290 | 861,9 | 720,0 | 912,6 | 528,6 | 528,6 | 528,6 | 4 080,3 |
| 18 | Основное мероприятие 17 | «Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки» | всего |  |  | 243 744,8 | 286 585,6 | 290 949,3 | 349 269,5 | 343 384,2 | 343 384,2 | 1 857 317,6 |
| МСР | 835 | 03 1 17 70750 | 243 744,8 | 286 585,6 | 290 809,3 | 349 269,5 | 343 244,2 | 343 244,2 | 1 856 897,6 |
| МСР | 835 | 03 1 17 92730 | 0,0 | 0,0 | 140,0 | 0,0 | 140,0 | 140,0 | 420,0 |
| 19 | Основное мероприятие 18 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством» | всего |  |  | 375 589,8 | 296 025,4 | 150 883,0 | 161 860,2 | 158 721,0 | 158 787,2 | 1 301 866,6 |
| МСР | 835 | 03 1 18 51340 | 56 399,4 | 0,0 | 30 633,8 | 24 819,6 | 21 651,1 | 21 686,1 | 155 190,0 |
| МСР | 835 | 03 1 18 5134F | 0,0 | 25 868,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 868,5 |
| МСР | 835 | 03 1 18 51350 | 20 172,4 | 8 662,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 834,8 |
| МСР | 835 | 03 1 18 51760 | 13 247,4 | 4 952,4 | 653,2 | 665,0 | 694,3 | 725,5 | 20 937,8 |
| МСР | 835 | 03 1 18 80500 | 285 770,6 | 256 542,1 | 119 596,0 | 136 375,6 | 136 375,6 | 136 375,6 | 1 071 035,5 |
| 20 | Основное мероприятие 19 | «Обеспечение автономными пожарными извещателями отдельных категорий семей и граждан в рамках областной межведомственной акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» | всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 24 300,0 |
| МСР | 835 | 03 1 19 21630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 24 300,0 |
| 21 | Подпрограмма 2 | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | всего | Х | Х | 2 287 540,1 | 2 651 474,0 | 2 528 769,1 | 2 599 348,6 | 2 626 962,7 | 2 626 962,7 | 15 321 057,2 |
| МСР | 835 | Х | 2 287 540,1 | 2 651 474,0 | 2 528 769,1 | 2 599 348,6 | 2 626 962,7 | 2 626 962,7 | 15 321 057,2 |
| 22 | Основное мероприятие 1 | «Организация социального обслуживания граждан» | всего |  |  | 2 277 377,1 | 2 641 244,3 | 2 517 290,6 | 2 587 312,0 | 2 614 647,2 | 2 614 647,2 | 15 252 518,4 |
| МСР | 835 | 03 2 01 72310 | 2 192 604,1 | 2 237 509,9 | 2 391 803,5 | 2 473 946,8 | 2 501 282,0 | 2 501 282,0 | 14 298 428,3 |
| МСР | 835 | 03 2 01 72320 | 84 713,0 | 80 970,9 | 108 200,7 | 113 205,2 | 113 205,2 | 113 205,2 | 613 500,2 |
| МСР | 835 | 03 2 01 58340 | 0,0 | 274 803,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 274 803,3 |
| МСР | 835 | 03 2 01 58370 | 0,0 | 11 673,7 | 17 229,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 903,1 |
| МСР | 835 | 03 2 01 9495V | 0,0 | 36 226,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36 226,5 |
| МСР | 835 | 03 2 01 93480 | 60,0 | 60,0 | 57,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 657,0 |
| 23 | Основное мероприятие 2 | «Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению» | всего |  |  | 6 194,9 | 6 457,6 | 7 244,5 | 7 336,3 | 7 537,4 | 7 537,4 | 42 308,1 |
| МСР | 835 | 03 2 02 70870 | 6 144,9 | 6 456,6 | 7 244,5 | 7 316,3 | 7 517,4 | 7 517,4 | 42 197,1 |
| МСР | 835 | 03 2 02 70880 | 50,0 | 1,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 111,0 |
| 24 | Основное мероприятие 3 | «Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника» | всего |  |  | 3 968,1 | 3 772,1 | 4 234,0 | 4 700,3 | 4 778,1 | 4 778,1 | 26 230,7 |
| МСР | 835 | 03 2 03 20750 | 356,9 | 320,2 | 268,0 | 329,2 | 329,2 | 329,2 | 1 932,7 |
| МСР | 835 | 03 2 03 91050 | 677,0 | 586,9 | 1 000,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 4 363,9 |
| МСР | 835 | 03 2 03 91070 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
| МСР | 835 | 03 2 03 94230 | 2 834,2 | 2 765,0 | 2 866,0 | 3 571,1 | 3 648,9 | 3 648,9 | 19 334,1 |
| 25 | Подпрограмма 3 | «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» | всего | Х | Х | 5 151 030,8 | 9 447 988,3 | 11 994 986,8 | 10 867 678,0 | 11 188 331,0 | 11 833 104,7 | 60 483 119,6 |
| МСР | 835 | Х | 5 125 765,7 | 9 440 788,3 | 11 993 109,6 | 10 862 678,0 | 11 183 331,0 | 11 828 104,7 | 60 433 777,3 |
| МЗ | 891 | Х | 25 265,1 | 7 200,0 | 1 877,2 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 49 342,3 |
| 26 | Основное мероприятие 1 | «Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей» | всего |  |  | 1 807 856,7 | 5 550 621,7 | 7 016 171,1 | 5 256 839,6 | 5 417 675,4 | 5 834 404,9 | 30 883 569,4 |
| МСР | 835 | 03 3 01 20820 | 578 778,2 | 519 531,7 | 395 226,6 | 492 196,3 | 492 196,3 | 492 196,3 | 2 970 125,4 |
| МСР | 835 | 03 3 01 52700 | 9 597,5 | 10 455,8 | 11 722,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31 776,0 |
| МСР | 835 | 03 3 01 53800 | 1 219 481,0 | 1 105 153,1 | 1 333 045,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 657 679,2 |
| МСР | 835 | 03 3 01 5380F | 0,0 | 129 350,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 129 350,9 |
| МСР | 835 | 03 3 01 R3020 | 0,0 | 2 139 766,3 | 4 919 139,3 | 4 764 643,3 | 4 925 479,1 | 5 342 208,6 | 22 091 236,6 |
| МСР | 835 | 03 3 01 R302F | 0,0 | 1 646 363,9 | 357 037,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 003 401,3 |
| 27 | Основное мероприятие 2 | «Оказание социальной поддержки многодетным семьям» | всего |  |  | 464 042,5 | 365 519,7 | 442 999,1 | 607 012,9 | 497 712,9 | 497 712,9 | 2 875 000,0 |
| МСР | 835 | 03 3 02 20760 | 202 273,6 | 55 637,7 | 52 848,1 | 150 940,0 | 50 940,0 | 50 940,0 | 563 579,4 |
| МСР | 835 | 03 3 02 21520 | 20 000,0 | 82 200,0 | 162 300,0 | 209 400,0 | 200 100,0 | 200 100,0 | 874 100,0 |
| МСР | 835 | 03 3 02 20770 | 187 015,8 | 190 994,0 | 225 973,8 | 241 672,9 | 241 672,9 | 241 672,9 | 1 329 002,3 |
| МЗ | 891 | 03 3 02 20770 | 25 265,1 | 7 200,0 | 1 877,2 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 49 342,3 |
| МСР | 835 | 03 3 02 20780 | 29 488,0 | 29 488,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28 | Основное мероприятие 3 | «Организация отдыха и оздоровления детей» | всего |  |  | 416 664,7 | 60 594,7 | 294 229,0 | 391 177,8 | 418 642,2 | 418 641,8 | 1 999 950,2 |
| МСР | 835 | 03 3 03 20890 | 203 993,1 | 39 116,9 | 109 877,5 | 162 977,4 | 190 440,1 | 190 440,1 | 896 845,1 |
| МСР | 835 | 03 3 03 95470 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 150 000,0 |
| МСР | 835 | 03 3 03 80530 | 212 671,6 | 21 477,8 | 184 351,5 | 178 200,4 | 178 202,1 | 178 201,7 | 953 105,1 |
| 29 | Основное мероприятие 5 | «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей» | всего |  |  | 868 521,7 | 842 806,7 | 840 773,3 | 1 040 349,2 | 1 045 988,5 | 1 051 837,3 | 5 690 276,7 |
| МСР | 835 | 03 3 05 20880 | 92 814,9 | 96 893,7 | 102 272,6 | 100 702,1 | 106 341,4 | 112 190,2 | 611 214,9 |
| МСР | 835 | 03 3 05 80510 | 631 259,3 | 609 883,8 | 586 422,3 | 807 701,4 | 807 701,4 | 807 701,4 | 4 250 669,6 |
| МСР | 835 | 03 3 05 R0820 | 144 447,5 | 136 029,2 | 152 078,4 | 131 945,7 | 131 945,7 | 131 945,7 | 828 392,2 |
| 30 | Основное мероприятие 6 | «Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи» | всего |  |  | 7 076,3 | 5 286,6 | 7 984,9 | 8 185,6 | 8 185,6 | 8 185,6 | 44 904,6 |
| МСР | 835 | 03 3 06 94240 | 7 076,3 | 5 286,6 | 7 984,9 | 8 185,6 | 8 185,6 | 8 185,6 | 44 904,6 |
| 31 | Основное мероприятие 7 | «Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | всего |  |  | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 1 647,5 |
| МСР | 835 | 03 3 07 59400 | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 1 647,5 |
| 32 | Основное мероприятие 8 | «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего |  |  | 1 586 539,4 | 2 622 829,4 | 3 392 829,4 | 3 563 783,4 | 3 799 796,9 | 4 021 992,7 | 18 987 771,2 |
| МСР | 835 | 0 3 3 Р1 20790 | 260 490,0 | 222 958,4 | 331 454,6 | 270 909,6 | 270 909,6 | 270 909,6 | 1 627 631,8 |
| МСР | 835 | 03 3 Р1 20800 | 11 950,0 | 10 500,0 | 10 300,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 64 250,0 |
| МСР | 835 | 03 3 Р1 Д0840 | 586 636,4 | 370 340,0 | 283 931,7 | 15 363,6 | 15 363,9 | 15 364,7 | 1 287 000,3 |
| МСР | 835 | 03 3 Р1 50840 | 85 051,0 | 501 930,0 | 590 079,6 | 1 430 632,6 | 1 589 382,2 | 1 678 500,1 | 5 875 575,5 |
| МСР | 835 | 03 3 P1 5084F | 0,0 | 0,0 | 408 021,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 408 021,8 |
| МСР | 835 | .03 3 P1 55730 | 642 112,0 | 1 516 801,0 | 1 768 741,7 | 1 836 377,6 | 1 913 641,2 | 2 046 718,3 | 9 724 391,8 |
| МСР | 835 | 03 3 P1 98740 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 700,0 |
| МСР | 835 | 03 3 P1 98770 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 33 | Подпрограмма 4 | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего | Х | Х | 3 199,7 | 9 699,7 | 3 699,7 | 5 050,0 | 5 050,0 | 5 050,0 | 31 749,1 |
| МСР | 835 | Х | 3 199,7 | 9 699,7 | 3 699,7 | 5 050,0 | 5 050,0 | 5 050,0 | 31 749,1 |
| 34 | Основное мероприятие 1 | «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям» | всего |  |  | 3 149,7 | 9 649,7 | 3 649,7 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31 449,1 |
| МСР | 835 | 03 4 01 92750 | 2 000,0 | 8 000,0 | 2 000,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 19 500,0 |
| МСР | 835 | 03 4 01 92760 | 1 149,7 | 1 649,7 | 1 649,7 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 11 949,1 |
| 35 | Основное мероприятие 2 | «Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего |  |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| МСР | 835 | 03 4 02 92770 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| 36 | Подпрограмма 5 | «Старшее поколение» | всего | Х | Х | 108 725,8 | 52 893,7 | 47 369,3 | 104 298,8 | 61 193,1 | 63 964,9 | 438 445,6 |
| МСР | 835 | Х | 108 725,8 | 52 893,7 | 47 369,3 | 104 298,8 | 61 193,1 | 63 964,9 | 438 445,6 |
| 37 | Основное мероприятие 3 | «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» | всего |  |  | 38 602,7 | 41 379,0 | 44 399,8 | 49 856,3 | 52 510,2 | 55 282,0 | 282 030,0 |
| МСР | 835 | 03 5 03 R4620 | 38 602,7 | 41 379,0 | 44 399,8 | 49 856,3 | 52 510,2 | 55 282,0 | 282 030,0 |
| 38 | Основное мероприятие 4 | «Региональный проект «Старшее поколение» | всего |  |  | 70 123,1 | 11 514,7 | 2 969,5 | 54 442,5 | 8 682,9 | 8 682,9 | 156 415,6 |
| МСР | 835 | 03 5 Р3 20740 | 2 910,3 | 2 896,9 | 2 569,5 | 7 650,9 | 7 650,9 | 7 650,9 | 31 329,4 |
| МСР | 835 | 03 5 Р3 52930 | 49 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 400,0 |
| МСР | 835 | 03 5 Р3 94440 | 1 200,0 | 1 026,0 | 0,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 1 032,0 | 5 322,0 |
| МСР | 835 | 03 5 P3 94610 | 10 433,8 | 7 191,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17 625,6 |
| МСР | 835 | 03 5 P3 95380 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 080,0 | 0,0 | 0,0 | 15 080,0 |
| МСР | 835 | 03 5 P3 95390 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29 937,6 | 0,0 | 0,0 | 29 937,6 |
| МСР | 835 | 03 5 P3 95400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 742,0 | 0,0 | 0,0 | 742,0 |
| МСР | 835 | 03 5 Р3 Д2930 | 5 779,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 779,0 |
| МСР | 835 | 03 5 Р3 98750 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 |
| МСР | 835 | 03 5 Р3 98760 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 |
| 39 | Подпрограмма 6 | «Обеспечение реализации государственной программы» | всего | Х | Х | 375 444,6 | 253 586,6 | 258 604,3 | 339 602,9 | 281 873,1 | 281 873,1 | 1 790 984,6 |
| МСР | 835 | Х | 375 444,6 | 253 586,6 | 258 604,3 | 339 602,9 | 281 873,1 | 281 873,1 | 1 790 984,6 |
| 40 | Основное мероприятие 1 | «Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области» | всего |  |  | 237 815,8 | 239 492,1 | 252 066,7 | 269 587,2 | 279 928,1 | 279 928,1 | 1 558 818,0 |
| МСР | 835 | 03 6 01 10020 | 177 549,7 | 173 478,4 | 185 227,5 | 186 492,2 | 191 921,7 | 191 921,7 | 1 106 591,2 |
| МСР | 835 | 03 6 01 72270 | 60 256,0 | 66 013,7 | 66 839,2 | 83 095,0 | 88 006,4 | 88 006,4 | 452 216,7 |
| МСР | 835 | 03 6 01 93940 | 10,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 |
| 41 | Основное мероприятие 2 | «Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики» | всего |  |  | 46 572,0 | 2 000,0 | 1 245,0 | 1 945,0 | 1 945,0 | 1 945,0 | 55 652,0 |
| МСР | 835 | 03 6 02 93590 | 44 272,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44 272,0 |
| МСР | 835 | 03 6 02 98730 | 2 300,0 | 2 000,0 | 1 245,0 | 1 945,0 | 1 945,0 | 1 945,0 | 11 380,0 |
| 42 | Основное мероприятие 3 | «Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения» | всего |  |  | 91 056,8 | 12 094,5 | 5 292,6 | 68 070,7 | 0,0 | 0,0 | 176 514,6 |
| МСР | 835 | 03 6 03 70840 | 8 533,9 | 10 478,4 | 773,6 | 33 130,0 | 0,0 | 0,0 | 52 915,9 |
| МСР | 835 | 03 6 03 70850 | 78 044,9 | 1 057,8 | 4 519,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83 621,7 |
| МСР | 835 | 03 6 03 95350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34 940,7 | 0,0 | 0,0 | 34 940,7 |
| МСР | 835 | .03 6 03 70850 | 4 478,0 | 558,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 036,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к постановлению

Правительства области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

# Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета, средств государственных внебюджетных фондов и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию государственной программы средств федерального бюджета

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, структурного элемента государственной программы | Источник финансиро-вания | Оценка расходов | | | | | | Всего |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Государственная программа | «Социальная поддержка граждан в Оренбургской области» | всего, в том числе: | 12 737 974,2 | 17 395 917,8 | 20 408 566,4 | 19 708 479,9 | 19 947 425,5 | 20 616 783,2 | 110 815 147,0 |
| федеральный бюджет | 3 671 573,9 | 8 055 713,2 | 10 174 544,7 | 9 371 011,3 | 9 710 938,9 | 10 278 647,9 | 51 262 429,9 |
| государственные внебюджетные фонды | 389,7 | 1 288,1 | 2 984,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 4 672,2 |
| 2. | Подпрограмма 1. | «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 4 812 033,2 | 4 980 275,5 | 5 575 137,2 | 5 792 501,6 | 5 784 015,6 | 5 805 827,8 | 32 749 790,9 |
| федеральный бюджет | 1 567 622,2 | 1 672 678,1 | 2 224 729,9 | 2 331 510,5 | 2 331 998,5 | 2 351 689,8 | 12 480 229,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 389,7 | 1 288,1 | 2 984,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 4 672,2 |
| 3. | Основное мероприятие 1 | «Оказание мер государственной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний» | всего, в том числе: | 14 542,7 | 14 036,9 | 14 803,7 | 0,0 | 0,0 | 525,3 | 43 908,6 |
| федеральный бюджет | 14 542,7 | 14 036,9 | 14 803,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43 383,3 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2 | «Предоставление мер государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы; Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы» | всего, в том числе: | 389,7 | 1 288,1 | 2 984,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 4 672,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 389,7 | 1 288,1 | 2 984,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 4 672,2 |
| 5. | Основное мероприятие 3 | «Оказание мер государственной поддержки вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней» | всего, в том числе: | 530,5 | 506,0 | 496,5 | 467,1 | 467,1 | 467,1 | 2 934,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие 4 | «Оказание мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий» | всего, в том числе: | 33 822,7 | 44 182,5 | 42 151,7 | 39 672,9 | 38 446,3 | 37 443,5 | 235 719,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 5 | «Оказание мер социальной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев» | всего, в том числе: | 1 859 905,3 | 1 825 221,1 | 1 901 476,0 | 1 896 036,0 | 1 896 036,0 | 1 896 036,0 | 11 274 710,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 6 | «Оказание мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Оренбургской области («Дети войны»)» | всего, в том числе: | 49 319,2 | 39 853,3 | 41 807,7 | 36 123,6 | 36 123,6 | 36 123,6 | 239 351,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 7 | «Предоставление социальных доплат к пенсии» | всего, в том числе: | 80 361,9 | 80 427,5 | 82 829,0 | 77 544,7 | 77 544,7 | 77 544,7 | 476 252,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 8 | «Оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | всего, в том числе: | 1 886 129,3 | 2 132 348,5 | 2 192 345,2 | 2 318 445,1 | 2 318 229,3 | 2 318 229,3 | 13 165 726,7 |
| федеральный бюджет | 1 307 986,1 | 1 460 656,2 | 1 569 508,9 | 1 615 928,0 | 1 615 712,2 | 1 615 712,2 | 9 185 503,6 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Основное мероприятие 9 | «Оказание мер социальной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего, в том числе: | 155 152,3 | 158 394,0 | 163 057,2 | 168 637,7 | 175 378,5 | 182 395,8 | 1 003 015,5 |
| федеральный бюджет | 155 152,3 | 158 394,0 | 163 057,2 | 168 637,7 | 175 378,5 | 182 395,8 | 1 003 015,5 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Основное мероприятие 10 | «Оказание мер социальной поддержки гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений» | всего, в том числе: | 121,9 | 107,7 | 110,1 | 113,0 | 115,8 | 118,9 | 687,4 |
| федеральный бюджет | 121,9 | 107,7 | 110,1 | 113,0 | 115,8 | 118,9 | 687,4 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Основное мероприятие 11 | «Оказание мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий» | всего, в том числе: | 34 426,3 | 30 613,1 | 34 382,4 | 33 123,2 | 32 171,3 | 32 185,0 | 196 901,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Основное мероприятие 12 | «Оказание поддержки в связи с погребением умерших» | всего, в том числе: | 22 007,8 | 22 277,3 | 26 482,0 | 27 899,8 | 27 899,8 | 27 899,8 | 154 466,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Основное мероприятие 13 | «Оказание мер государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членам семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного» | всего, в том числе: | 16 153,5 | 14 475,1 | 14 649,4 | 18 880,5 | 18 617,4 | 18 435,2 | 101 211,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Основное мероприятие 14 | «Оказание поддержки гражданам в трудной жизненной ситуации» | всего, в том числе: | 38 973,6 | 33 213,4 | 614 817,4 | 655 789,3 | 652 252,0 | 667 623,6 | 2 662 669,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 445 963,0 | 521 347,2 | 518 446,6 | 531 051,3 | 2 016 808,1 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17. | Основное мероприятие 15 | «Обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан» | всего, в том числе: | 861,9 | 720,0 | 912,6 | 528,6 | 528,6 | 528,6 | 4 080,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Основное мероприятие 17 | «Обеспечение деятельности по исполнению государственных функций по предоставлению мер социальной поддержки» | всего, в том числе: | 243 744,8 | 286 585,6 | 290 949,3 | 349 269,5 | 343 384,2 | 343 384,2 | 1 857 317,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Основное мероприятие 18 | «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с действующим законодательством» | всего, в том числе: | 375 589,8 | 296 025,4 | 150 883,0 | 161 860,2 | 158 721,0 | 158 787,2 | 1 301 866,6 |
| федеральный бюджет | 89 819,2 | 39 483,3 | 31 287,0 | 25 484,6 | 22 345,4 | 22 411,6 | 230 831,1 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Основное мероприятие 19 | «Обеспечение автономными пожарными извещателями отдельных категорий семей и граждан в рамках областной межведомственной акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» | всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 8 100,0 | 24 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Подпрограмма 2. | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | всего, в том числе: | 2 287 540,1 | 2 651 474,0 | 2 528 769,1 | 2 599 348,6 | 2 626 962,7 | 2 626 962,7 | 15 321 057,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 286 477,0 | 17 229,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303 706,4 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Основное мероприятие 1 | «Организация социального обслуживания граждан» | всего, в том числе: | 2 277 377,1 | 2 641 244,3 | 2 517 290,6 | 2 587 312,0 | 2 614 647,2 | 2 614 647,2 | 15 252 518,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 286 477,0 | 17 229,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 303 706,4 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Основное мероприятие 2 | «Совершенствование системы оказания консультативной помощи населению» | всего, в том числе: | 6 194,9 | 6 457,6 | 7 244,5 | 7 336,3 | 7 537,4 | 7 537,4 | 42 308,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Основное мероприятие 3 | «Повышение престижа и привлекательности профессии социального работника» | всего, в том числе: | 3 968,1 | 3 772,1 | 4 234,0 | 4 700,3 | 4 778,1 | 4 778,1 | 26 230,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25. | Подпрограмма 3. | «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» | всего, в том числе: | 5 151 030,8 | 9 447 988,3 | 11 994 986,8 | 10 867 678,0 | 11 188 331,0 | 11 833 104,7 | 60 483 119,6 |
| федеральный бюджет | 2 043 643,8 | 6 080 157,3 | 7 918 436,3 | 7 025 028,7 | 7 364 352,3 | 7 912 224,3 | 38 343 842,7 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26. | Основное мероприятие 1 | «Оказание мер государственной поддержки в связи с беременностью и родами, а также гражданам, имеющим детей» | всего, в том числе: | 1 807 856,7 | 5 550 621,7 | 7 016 171,1 | 5 256 839,6 | 5 417 675,4 | 5 834 404,9 | 30 883 569,4 |
| федеральный бюджет | 1 229 078,5 | 4 084 557,4 | 5 287 059,8 | 3 907 007,5 | 4 038 892,8 | 4 380 611,0 | 22 927 207,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Основное мероприятие 2 | «Оказание социальной поддержки многодетным семьям» | всего, в том числе: | 464 042,5 | 365 519,7 | 442 999,1 | 607 012,9 | 497 712,9 | 497 712,9 | 2 875 000,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 28. | Основное мероприятие 3 | «Организация отдыха и оздоровления детей» | всего, в том числе: | 416 664,7 | 60 594,7 | 294 229,0 | 391 177,8 | 418 642,2 | 418 641,8 | 1 999 950,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Основное мероприятие 5 | «Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей» | всего, в том числе: | 868 521,7 | 842 806,7 | 840 773,3 | 1 040 349,2 | 1 045 988,5 | 1 051 837,3 | 5 690 276,7 |
| федеральный бюджет | 108 335,6 | 102 021,9 | 114 058,8 | 108 195,4 | 108 195,4 | 108 195,4 | 649 002,5 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30. | Основное мероприятие 6 | «Организация и проведение социально-значимых мероприятий, направленных на укрепление института семьи» | всего, в том числе: | 7 076,3 | 5 286,6 | 7 984,9 | 8 185,6 | 8 185,6 | 8 185,6 | 44 904,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 31. | Основное мероприятие 7 | «Оказание поддержки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | всего, в том числе: | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 1 647,5 |
| федеральный бюджет | 329,5 | 329,5 | 0,0 | 329,5 | 329,5 | 329,5 | 1 647,5 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32. | Основное мероприятие 8 | «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | всего, в том числе: | 1 586 539,4 | 2 622 829,4 | 3 392 829,4 | 3 563 783,4 | 3 799 796,9 | 4 021 992,7 | 18 987 771,2 |
| федеральный бюджет | 705 900,2 | 1 893 248,5 | 2 517 317,7 | 3 009 496,3 | 3 216 934,6 | 3 423 088,4 | 14 765 985,7 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Подпрограмма 4. | «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего, в том числе: | 3 199,7 | 9 699,7 | 3 699,7 | 5 050,0 | 5 050,0 | 5 050,0 | 31 749,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Основное мероприятие 1 | «Оказание государственной поддержки общественным и иным некоммерческим организациям» | всего, в том числе: | 3 149,7 | 9 649,7 | 3 649,7 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 31 449,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37. | Основное мероприятие 2 | «Информационное сопровождение деятельности по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» | всего, в том числе: | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 300,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38. | Подпрограмма 5. | «Старшее поколение» | всего, в том числе: | 108 725,8 | 52 893,7 | 47 369,3 | 104 298,8 | 61 193,1 | 63 964,9 | 438 445,6 |
| федеральный бюджет | 60 307,9 | 16 400,8 | 14 149,1 | 14 472,1 | 14 588,1 | 14 733,8 | 134 651,8 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39. | Основное мероприятие 3 | «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, по компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме» | всего, в том числе: | 38 602,7 | 41 379,0 | 44 399,8 | 49 856,3 | 52 510,2 | 55 282,0 | 282 030,0 |
| федеральный бюджет | 10 907,9 | 16 400,8 | 14 149,1 | 14 472,1 | 14 588,1 | 14 733,8 | 85 251,8 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40. | Основное мероприятие | «Региональный проект «Старшее поколение» | всего, в том числе: | 70 123,1 | 11 514,7 | 2 969,5 | 54 442,5 | 8 682,9 | 8 682,9 | 156 415,6 |
| федеральный бюджет | 49 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49 400,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41. | Подпрограмма 6. | «Обеспечение реализации государственной программы» | всего, в том числе: | 375 444,6 | 253 586,6 | 258 604,3 | 339 602,9 | 281 873,1 | 281 873,1 | 1 790 984,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42. | Основное мероприятие 1 | «Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области» | всего, в том числе: | 237 815,8 | 239 492,1 | 252 066,7 | 269 587,2 | 279 928,1 | 279 928,1 | 1 558 818,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43. | Основное мероприятие 2 | «Обеспечение организационной и информационной деятельности в сфере социальной политики» | всего, в том числе: | 46 572,0 | 2 000,0 | 1 245,0 | 1 945,0 | 1 945,0 | 1 945,0 | 55 652,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Основное мероприятие 3 | «Осуществление мероприятий по укреплению материально-технической базы государственных учреждений системы социальной защиты населения» | всего, в том числе: | 91 056,8 | 12 094,5 | 5 292,6 | 68 070,7 | 0,0 | 0,0 | 176 514,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 4

к постановлению

Правительства области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

# Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет налоговых и неналоговых расходов

# (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы государственной программы | Орган исполнитель-ной власти, ответственный за реализацию государствен-  ной политики по соответствующему направлению расходов | Наименование налогового  (неналогового) расхода | Оценка расходов | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | [Подпрограмма 1](#sub_10000) | «Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | МСР | льгота по транспортному налогу Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам Трудовой Славы; участникам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам; категориям граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие Чернобыльской катастрофы; инвалидам всех категорий; лицам, достигшим возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионерам, получающим пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; ветеранам боевых действий | 225 051,0 | 217 658,0 | 263 609,0 | 263 609,0 | 263 609,0 | 263 609,0 |
| 2. | [Подпрограмма 2](#sub_2000) | «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | МСР | применение льготы по транспортному налогу государственными организациями системы социальной защиты населения Оренбургской области | 893,0 | 893,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 | 1 097,0 |
| 3. | [Подпрограмма 3](#sub_3000) | «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» | МСР | льгота по транспортному налогу одному из родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи | 11 405,0 | 17 449,0 | 33 063,0 | 33 063,0 | 33 063,0 | 33 063,0 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_