Региональный проект

«Разработка и реализации программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения»

Предусмотрено на 2022 год:

Бюджетные ассигнования – 49,7 млн. рублей

кассовые расходы – 49,6 млн. рублей (99,9% от плана).

В рамках проекта проведена работа, направленная на увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан.

Целевые показатели проекта:

1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста – 42,0% (план – 27,5 %);
2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию – 42,7% (план – 29,7%);
3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением – 75,3% (план – 56,8%);
4. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов – 24,78% (план – 9,0%);
5. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе – 11,0% (план – 0%).

В рамках проекта проведены следующие мероприятия:

* созданы 70 приемных семей для лиц старшего поколения. С 01.01.2022 увеличен размер ежемесячного денежного вознаграждения создателю приемной семьи. В зависимости от группы инвалидности и возраста пожилого гражданина или инвалида, за которым осуществляется уход размер выплаты составляет от 5000 руб. до 8900 руб. ежемесячно. Не допускается создание приемной семьи между близкими родственниками;
* организовано обучение компьютерной грамотности 1874 граждан пожилого возраста;
* вакцинировано против пневмококковой инфекции 366 граждан, старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания – 96,2% (план – 95%).
* внедрен в практику работы медицинских учреждений комплекс мер, направленный на профилактику падений и переломов;
* в областном гериатрическом центре (64 койки) пролечено 1385 пациентов, старше 60 лет. Специалистами центра проведено 32 выезда в медицинские организации области для оказания практической и организационной помощи;
* закуплено оборудование на сумму 0,7 млн. рублей (151 единица) для 6 «Школ ухода» с целью организации обучения лиц, осуществляющих уход за тяжелобольными гражданами. Консультирование и обучение осуществляется в выездной и дистанционной формах;
* приобретено 488 единиц оборудования на сумму 29,9 млн. рублей для 11 отделений (групп) дневного пребывания граждан пожилого возраста. Для каждой группы получателей услуг в отделениях дневного пребывания формируются программа и планы проведения занятий по следующим направлениям:

поддержание физической активности;

социальная реабилитация и поддержание когнитивных функций, восстановление утраченных функций (занятия, тренирующие когнитивную функцию);

создание условий для самореализации, развитие творческого потенциала;

социокультурная деятельность;

специальные физкультурные занятия;

творческие занятия;

иная индивидуальная и групповая работа со специалистами (психологами, педагогами, медицинским работником и др.).

* приобретено 1602 единицы технических средств реабилитации для 40 пунктов проката в организациях социального обслуживания на сумму 11,4 млн. рублей. ТСР предоставляются во временное пользование на срок до 6 месяцев. В случае нуждаемости срок договора продлевается.

Целевые показатели и результаты проекта достигнуты, риски отсутствуют.