I. Статус реализации проекта

- Общий статус реализации проекта

| Этапы, контрольные точки | Показатели | Бюджет | Иные проблемы и риски |
| --- | --- | --- | --- |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Динамика достижения показателей

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

- Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

| № п/п | Статус | Наименование показателя (единица измерения) | Факт/прогноз по кварталам 2020 года | Плановое значение на 2020 год | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV |  |  |
| 1. |  | доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Оренбургской области (процент) | 88,5 | 89,5 | 89,5 | 89,7 | 89,4 | на основании ежеквартальных отчетных данных подведомственных организаций (КЦСОН) |
| 2. |  | доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости (процент) | 46,2* | 46,2* | 48,7 | 48,7 | 48,3 | данные министерства труда и занятости населения Оренбургской области (МТиЗН) *значения 2019 года |
| 3. |  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (процент) | 46,0* | 46,0* | 46,0* | 60,0 | 46,2 | данные министерства культуры Оренбургской области (МК) *значения 2019 года |
| 4. |  | доля объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты (организации социального обслуживания – дома-интернаты, геронтологические центры, реабилитационные центры, психоневрологические интернаты, центры адаптации, реабилитационно-технический центр), в общем количестве таких объектов (процент) | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 | 77,3 |  |
| 5. |  | доля объектов спорта, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве объектов спорта (процент) | 71,5* | 71,5* | 71,5* | 73,6 | 73,6 | данные министерства физической культуры и спорта Оренбургской области (МФКиС) *значения 2019 года |
| 6. |  | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (процент) | 52,4* | 52,4* | 52,4* | 52,7 | 52,7 | данные министерства здравоохранения Оренбургской области (МЗ) *значения 2019 года |
| 7. |  | доля сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению и прошедших обучение (инструктирование) для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в общем числе сотрудников организаций социального обслуживания Оренбургской области, предоставляющих услуги населению (процент) | 97,2 | 97,4 | 97,8 | 98,7 | 97,6 | на основании ежеквартальных отчетных данных подведомственных организаций |
| 8. |  | количество минут эфирного времени в новостных телепередачах, охваченных субтитрированием (единиц) | 798 | 1680 | 2604 | 3486 | 2982* | на основании актов *плановое значение показателя на 2020 год в проекте новой редакции увеличены до 3486 |
| 9. |  | доля населения Оренбургской области, охваченная информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, включая инвалидов, в текущем году (процент) | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |
| 10. |  | количество объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, оборудованных элементами доступности в текущем году (единиц) | * | * | * | 206 | 30 | расчет по итогам года |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Динамика исполнения этапов, контрольных точек

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

5. Статус исполнения этапов, контрольных точек по функциональным направлениям

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

6. Динамика исполнения бюджета проекта

Построение диаграммы (графика) осуществляется на основе данных, приведённых в отчёте.

7. Статус исполнения бюджета проекта

|  | 2020 год | Всего по проекту |
| --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | итого |  |
| Бюджет проекта (план) (млн.руб.): согласно утвержденной редакции проекта; согласно закона об областном бюджете | 63,39 63,39 | 63,39 48,97 | 63,39 48,97 | 48,97 36,58 | 48,97 36,58 | 48,97 36,58 |
| Бюджет проекта (факт/прогноз) (млн.руб.) прогноз, исходя из закона об областном бюджете на отчетную дату | 0,18/63,39 | 0,32/48,97 | 0,45/48,97 | 36,46/36,58 | 36,46/36,58 | 36,46/36,58 |
| Отклонение (исходя из закона об областном бюджете на отчетную дату) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Статус |  |  |  |  |  |  |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II. Сведения о достижении контрольных точек проекта

| № п/п | Уровень контроля | Статус | Наименование контрольной точки | Ответственный исполнитель | Дата исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
| 1. | ВКО |  | Проект инициирован. Паспорт проекта утвержден | Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов министерства социального развития Оренбургской области (далее – МСР) | 23.05.2018 | 23.05.2018 | выполнено |
| 2. | ВКО |  | Проект подготовлен (Подготовлен сводный план проекта) | Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | 06.04. 2018 | 06.04.2018 | выполнено |
| Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов) |
| 3. | РП |  | Определены организации социальной сферы, труда и занятости, на которых будут проведены работы по их адаптации под нужды инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) | Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | Декабрь 2019 года | Декабрь 2019 года | выполнено (определены организации системы социальной защиты населения и перечень работ, подлежащих выполнению в 2020 году) |
| 4. | РП |  | Определен перечень работ, подлежащих к выполнению, в ходе адаптации объектов | Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | Декабрь 2019 года | Декабрь 2019 года |  |
| 5. | ВКО |  | Заключение соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на иные цели | Полномочные структуры участников проекта | 1 квартал ежегодно | 1 квартал 2020 года | выполнено (с организациями системы социальной защиты заключены соглашения о выделении субсидии) |
| 6. | ВКО |  | Подготовка проектно-сметной и (или) иной необходимой для проведения работ по адаптации документации | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | 1 полугодие ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – 2 полугодие ежегодно) | 1 полугодие 2020 года (объекты социального обслуживания); 2 полугодие 2020 года | выполнено (в ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» в 1 полугодии 2020 г.) |
| 7. | ВКО |  | Организация конкурсных процедур, заключение государственных контрактов/договоров | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | II-III кварталы ежегодно (в отдельных случаях, в том числе при освоении складывающейся экономии – IV квартал ежегодно) | I-IV кварталы 2020 года | выполнено (в ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» в 1 квартале 2020 г.) |
| 8. | ВКО |  | Контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами (при выполнении работ по адаптации) | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | Постоянно в ходе выполнения работ по адаптации | Постоянно | выполнено |
| 9. | ВКО |  | Отчет о выполненных работах по адаптации | Руководители учреждений (организаций), участвующих в реализации проекта | Декабрь ежегодно | Декабрь 2020 года | выполнено (организации соц. обслуживания – апрель, октябрь 2020) |
| Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг) |
| 10. | РП |  | Проведение мероприятий по обучению (инструктажу) сотрудников, предоставляющих услуги населению на объектах социального обслуживания, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг | Руководители организаций, участвующих в реализации проекта | Постоянно | Постоянно |  |
| 11. | РП |  | Проведение мероприятий по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов | Георгобиани Ольга Михайловна – консультант отдела сопровождения государственных программ и сводной информации МСР | Постоянно | Постоянно |  |
| 12. | РП |  | Проведение мероприятий по обеспечению доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ (размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки) | Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | Постоянно | Январь – декабрь 2020 года (далее – постоянно) |  |
| 13. | ПК |  | Проект завершен (Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта) | Иванова Наталья Андреевна, начальник отдела по реабилитации и социальной интеграции инвалидов МСР | 18.01.2022 г. | Проект не завершен (согласно проекта новой редакции – продлен на 2021 год) |  |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

III. Сведения об исполнении бюджета проекта

| № п/п | Статус | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Бюджет проекта (млн.руб.) | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт/прогноз |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 1. |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к государственным учреждениям системы социальной защиты населения Оренбургской области | МСР | 2020 | 0,1265 | 0,12649 | выполнено ГБУСО «КЦСОН» в Тюльганском районе, ГБУСО «Гайский детский дом-интернат» |
| 2. |  | Обеспечение беспрепятственного доступа к медицинским организациям, входящим в государственную систему здравоохранения Оренбургской области | МЗ | 2020 | 35,9 | 35,78330126 | заключены государственные контракты на выполнение строительно-монтажных работ на замену/установку лифтового оборудования (15 медицинских организаций), установку платформы наклонных перемещений для маломобильных граждан (1 медицинская организация), приобретение схем и табличек по системе Брайля, кнопок вызова, пандуса, поручней, кресло-коляски, крюков для костылей (1 медицинская организация) |
| 3. |  | Обеспечение доступности информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки | МСР | 2020 | 0,4489 | 0,4488225 |  |
| 4. |  | Общественно-просветительские кампании, обеспечение доступности информации и связи (производство, выпуск и распространение в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области) | МСР | 2020 | 0,10 | 0,10 |  |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV. Наличие иных проблем и рисков

| № п/п | Статус | Функциональное направление | Проблема/риск | Предлагаемые решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. |  | Реализация проекта (в части обеспечения доступности услуг) | Дефицит специалистов, обученных навыкам оказания инвалидам помощи на объекте, включая их сопровождение по объекту | Организация мероприятий по обучению (инструктажу) специалистов учреждений (организаций) |
| 2. |  | Реализация проекта (в части обеспечения доступности объектов) | Нарушение планируемых сроков реализации мероприятий | Своевременная подготовка проектно-сметной документации (при выполнении работ по адаптации); своевременная организация конкурсных процедур; контроль за качественным выполнением работ по адаптации в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. |

Индикатор статуса:

|  | отсутствие отклонений |  | - наличие отклонений |  | наличие критических отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |