Таблица 11

Отчет о ходе выполнения плана

реализации государственной программы в 2022 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование элемента | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольного  события | Информация  о выполнении контрольного события | Примечание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 1 | Государственная программа  «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» на 2019 – 2024 годы | Х | Х | Х | Х |  |  |
| 1. 2 | Доля Героев Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников войн, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, принявших участие в мероприятиях, посвященных военной истории страны, в общей численности Героев Отечества, ветеранов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) участников войн, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, проживающих на территории Оренбургской области | Процент | 96,8 | 96,8 | 09.05.2022  22.06.2022  09.12.2022 | контрольное событие  выполнено  контрольное событие  выполнено  контрольное событие  выполнено | Изготовлены и вручены поздравительные открытки от Губернатора Оренбургской области ветеранам ВОВ, членам семей погибших (умерших) участников ВОВ, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей;  приобретены букеты из живых цветов и вручены ветеранам войны, находящимся на стационарном лечении в ГБУЗ «Оренбургский областной клинический психоневрологический госпиталь ветеранов войн»  Проведена панихида по погибшим воинам для вдов погибших и умерших участников Великой Отечественной войны, проживающих в Оренбурге. Для вдов приобретены и вручены памятные подарки  Проведены встречи с 11 Героями Оренбуржья по месту их жительства,  в ходе которых всем вручены памятные подарки от Правительства Оренбургской области |