## Лист1
Приложение 14 к порядку разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Оренбургской области
Отчет о ходе выполнения плана реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан в Оренбургской области" на 2023 год
по состоянию на 01.01.2024
N п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата достижения контрольной точки | Информация о достижении контрольной точки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | X | X | X | X | X | X
1.1. | Задача «Обеспечение финансовой поддержки семей при рождении детей» | X | X | X | X | X | X
1.1.1. | Результат "Семьи при одновременном рождении двух и более детей получили единовременную материальную помощь в размере 25 000 рублей на каждого ребенка" | количество семей | 121 | 140 | X | X
1.1.1.1 | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал» | X | 2023-04-20 | X | 2023-04-17 | Выполнено
1.1.1.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев» | X | 2023-07-20 | X | 2023-07-06 | Выполнено
1.1.1.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев» | X | 2023-09-20 | X | 2023-09-18 | Выполнено
1.1.1.4. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев» | X | 2023-10-20 | X | 2023-10-04 | Выполнено
1.1.1.5. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев» | X | 2023-11-20 |  | 2023-11-10 | Выполнено
1.1.1.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 2023-12-30 | X | 2023-12-29 | Выполнено
1.1.2. | Результат "Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области" | тысяча семей | 10.321 | 12.218 | X | X
1.1.2.1 | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал» | X | 2023-04-20 | X | 2023-04-17 | Выполнено
1.1.2.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев» | X | 2023-07-20 | X | 2023-07-06 | Выполнено
1.1.2.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев» | X | 2023-09-20 | X | 2023-09-18 | Выполнено
1.1.2.4. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев» | X | 2023-10-20 | X | 2023-10-04 | Выполнено
1.1.2.5. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев» | X | 2023-11-20 | X | 2023-11-10 | Выполнено
1.1.2.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-29 | Выполнено
1.1.3. | Результат "Семьи с тремя и более детьми, получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, за счет средств областного бюджета" | тысяч семей | 0.1 | 0.125 | X | X
1.1.3.1. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал» | X | 2023-04-20 | X | 2023-04-17 | Выполнено
1.1.3.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев» | X | 2023-07-20 | X | 2023-07-06 | Выполнено
1.1.3.3 | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев» | X | 2023-09-20 | X | 2023-09-18 | Выполнено
1.1.3.4. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев» | X | 2023-10-20 | X | 2023-10-04 | Выполнено
1.1.3.5. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев» | X | 2023-11-20 | X | 2023-11-10 | Выполнено
1.1.3.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 2023-12-30 | X | 2023-12-29 | Выполнено
1.1.4. | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей, получили сертификат на региональный материнский (семейный) капитал" | количество семей | 2700 | 3880 | X | X
1.1.4.1. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал» | X | 2023-04-20 | X | 2023-04-17 | Выполнено
1.1.4.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев» | X | 2023-07-20 | X | 2023-07-06 | Выполнено
1.1.4.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев» | X | 2023-09-20 | X | 2023-09-18 | Выполнено
1.1.4.4. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев» | X | 2023-10-20 | X | 2023-10-04 | Выполнено
1.1.4.5. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев» | X | 2023-11-20 | X | 2023-11-10 | Выполнено
| Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 2023-12-30 | X | 2023-12-29 | Выполнено
1.1.5. | Результат "Семьи, имеющие трех и более детей распорядились средствами регионального материнского (семейного) капитала" | количество семей | 3800 | 8684 | X | X
1.1.5.1. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за первый квартал» | X | 2023-04-20 | X | 2023-04-17 | Выполнено
1.1.5.2. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за шесть месяцев» | X | 2023-07-20 | X | 2023-07-06 | Выполнено
1.1.5.3. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за восемь месяцев» | X | 2023-09-20 | X | 2023-09-18 | Выполнено
1.1.5.4. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за девять месяцев» | X | 2023-10-20 | X | 2023-10-04 | Выполнено
1.1.5.5. | Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки за десять месяцев» | X | 2023-11-20 | X | 2023-11-10 | Выполнено
1.1.5.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 2023-12-30 | X | 2023-12-29 | Выполнено
2. | Региональный проект «Старшее поколение» | X | X | X | X | X | X
2.1. | Задача: Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | X | X | X | X | X | X
2.1.1. | Результат "Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода" | человек | 250 | 250 | X | X
2.1.1.1. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 2023-12-29 | X | 2023-12-28 | Выполнено
2.1.1.2. | Контрольная точка «Предоставлен отчет об использовании субсидии из федерального бюджета» | X | 2023-12-29 | X | 2023-12-28 | Выполнено
2.1.2. | Результат "Созданы приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов" | процентов | 100 | 100 | X | X | На 31.12.2023 действует 67 приемных семей.
2.1.2.1. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | X | 2023-02-20 | X | 2023-02-07 | Выполнено (приказ МСР от 07.02.2023 № 63)
2.1.2.2. | Контрольная точка «Проведена информационно-разъяснительная работа с населением» | X | 2023-03-15 | X | 2023-03-15 | Выполнено
2.1.2.3. | Контрольная точка «Осуществлено методическое сопровождение организаций социального обслуживания» | X | 2023-06-15 | X | 2023-06-07 | Выполнено
2.1.2.4. | Контрольная точка «Сформирован реестр лиц, нуждающихся в постороннем уходе и лиц, изъявивших желание создать приемную семью» | X | 2023-08-15 | X | 2023-08-15 | Выполнено
2.1.2.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет за 9 месяцев о приемных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов» | X | 2023-10-10 | X | 2023-10-09 | Выполнено
2.1.2.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | X | 2023-12-25 | X | 2023-12-25 | Выполнено
2.1.3. | Результат "Организовано обучение компьютерной грамотности граждан пожилого возраста" | процентов | 100 | 100 | X | X | Прошли обучение компьютерной грамотности 1993 пенсионера.
2.1.3.1. | Контрольная точка «Проведено информирование граждан пожилого возраста» | X | 2023-02-20 | X | 2023-02-13 | Выполнено
2.1.3.2. | Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | X | 2023-03-29 | X | 2023-02-28 | Выполнено (распоряжение МСР от 28.02.2023 № 506)
2.1.3.3. | Контрольная точка «Сформированы списки граждан пожилого возраста на обучение компьютерной грамотности» | X | 2023-04-15 | X | 2023-04-10 | Выполнено. Списки сформированы
2.1.3.4. | Контрольная точка «Заключены договоры на оказание услуг» | X | 2023-09-15 | X | 2023-06-23 | Выполнено. 42 организации социального обслуживания заключили 58 договоров с образовательными оргаинизациями.
2.1.3.5. | Контрольная точка «Предоставлен отчет за 9 месяцев о результатах обучения компьютерной грамотности граждан пожилого возраста» | X | 2023-10-15 | X | 2023-10-11 | Выполнено
2.1.3.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работа выполнена)» | X | 2023-12-25 | X | 2023-12-25 | Выполнено
2.1.4. | Результат "Приобретено оборудование для отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов" | условные единицы | 4 | 4 | X | X | Организована закупка оборудования для 4 отделений (групп) дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
2.1.4.1. | Контрольная точка "Проведен мониторинг потребности в обеспечении оборудованием отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов" | X | 2023-02-10 | X | 2023-02-09 | Выполнено
2.1.4.2. | Контрольная точка "Утверждена потребность в оборудовании отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов" | X | 2023-02-15 | X | 2023-02-13 | Выполнено
2.1.4.3. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | X | 2023-02-21 | X | 2023-02-13 | Выполнено (распоряжение МСР от 16.01.2023 № 45)
2.1.4.4. | Контрольная точка "Заключены договоры на закупку товаров, работ, услуг" | X | 2023-10-15 | X | 2023-10-13 | Выполнено
2.1.4.5. | Контрольная точка "Произведена приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг " | X | 2023-11-11 | X | 2023-11-08 | Выполнено
2.1.4.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | X | 2023-12-25 | X | 2023-12-25 | Выполнено
3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | X | X | X | X | X | X
3.1. | Задача «Выполнение обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан» | X | X | X | X | X | X
3.1.2. | Результат "Меры государственной поддержки Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы, вдовам и родителям погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.2.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность Героев Российской Федерации, получающих меры под-держки – 1 чел. Численность вдов и родителей погибших (умерших) Героев Социалистического Труда и кавалеров ордена Трудовой Славы 3-х степеней, получающих меры поддержки – 12 чел.
3.1.2.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.3. | Результат "Меры государственной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.3.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей: материальной помощи, приуроченной к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов - 6128 чел; ежемесячной материальной помощи лицам, ставшим инвалидами I или II группы в результате выполнения воинских и служебных обязанностей в Республике Афганистан, Чеченской Республике и территориях СНГ – 198 чел.; материальной помощи – 92 ветеранам ВОВ и членам семей участников ВОВ на ремонт (реконструкцию) жилого помещения
3.1.3.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.4. | Результат "Меры государственной поддержки ветеранам труда, гражданам, приравненным к ветеранам труда, и лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.4.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области | Выполнено Численность получателей: - ЕДВ –173731 чел.; - компенсации за услуги связи – 61309 чел.; мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению - 74 чел.; - мер социальной поддержки по льготному зубопротезированию - 10299 чел.
3.1.4.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | Выполнено
3.1.5. | Результат "Меры государственной поддержки гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства на территории Оренбургской области, родившимся в период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года ("Дети войны"), в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.5.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области | Выполнено Численность получателей - ЕДВ – 7194 чел.
3.1.5.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.6. | Результат "Меры государственной поддержки государственным служащим Оренбургской области и лицам, имеющим особые заслуги перед Оренбургской областью в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.6.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Оренбургской области | Выполнено Численность получателей: -пенсии за выслугу лет – 388 чел. - дополнительной пенсии – 1954 чел.
3.1.6.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.7. | Результат "Меры государственной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.7.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей: - ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) на оплату ЖКУ – 314719 чел.; - субсидий на оплату ЖКУ – 36860 чел. - ЕДК на оплату взносов на капремонт – 63947 чел.
3.1.7.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.8. | Результат "Обеспеченность субсидией на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в рамках соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Оренбургской области" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.8.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей – 28052 чел.
3.1.8.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.9. | Результат "Меры государственной поддержки лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.9.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей – 10080 чел.
3.1.9.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.10. | Результат "Меры государственной поддержки гражданам, имеющим поствакцинальные осложнения, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.10.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей – 5 чел.
3.1.10.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.11. | Результат "Меры государственной поддержки реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.11.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей: - ЕДВ – 1620 чел.; - компенсации на проезд 1 раз в год (бесплатно или 50 %) – 234 чел.; - компенсации расходов на погребение умерших реабилитированных лиц – 14 чел.; - мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению - 125 чел.; - мер социальной поддержки по льготному зубопротезированию - 37 чел.
3.1.11.2 | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.12. | Результат "Меры государственной поддержки гражданам в связи с погребением умерших в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.12.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей: - социального пособия на погребение – 2976 чел.; - компенсации на возмещение расходов, связанных с погребением граждан, личность которых не установлена – 136 чел.
3.1.12.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.13. | Результат "Меры государственной поддержки членам семей военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Государственной противопожарной службы и уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, погибших при исполнении служебных обязанностей, а также членов семей добровольных пожарных, погибших при исполнении обязанностей добровольного пожарного, получивших меры социальной поддержки, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.13.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено Численность получателей: - ежемесячной материальной помощи вдовам и родителям военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей – 1535 чел., - ежемесячного материального обеспечения детей погибших военнослужащих – 507 чел., - ежегодной материальной помощи, приуроченной ко Дню защитника Отечества – 1510 чел.
3.1.13.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.14. | Результат "Государственная социальная помощь в трудной жизненной ситуации в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлена" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.14.1. | Контрольная точка «Заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан о предоставлении государственной социальной помощи в трудной жизненной ситуации» | X | не реже одного раза в неделю | X | не реже одного раза в неделю | Выполнено Численность получателей - 915 чел.
3.1.14.2. | Контрольная точка «Формирование реестра получателей государственной социальной помощи в трудной жизненной ситуации» | X | не реже одного раза в неделю | X | не реже одного раза в неделю
3.1.15. | Результат "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан" | процентов | 6.1 | 6.25 | X | X
3.1.15.1. | Контрольная точка «Заключение социального контракта» | X | в течение 30 календарных дней после дня обращения заявителя | X | в течение 30 календарных дней после дня обращения заявителя | Выполнено Заключено 4675 социальных контрактов
3.1.15.2. | Контрольная точка «Формирование ГКУ "ЦСПН" реестра получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта» | X | не реже одного раза в неделю | X | не реже одного раза в неделю
3.1.16. | Результат "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | процентов | 51.9 | 52 | X | X
3.1.16.1. | Контрольная точка «Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта» | X | 2024-05-10 | X | мониторинг проводится ежемесячно | Проведена оценка среднедушевого дохода (СДД) 14 036 чел, заключивших социальные контракты в 2022-2023 годах, завершенных в 2023 году, из них охваченных СК граждан, среднедушевой доход которых увеличился – 7299. По результатам оценки установлено, что СДД увеличился - у 52,0% получателей
3.1.17. | Результат "Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта" | процентов | 21.4 | 22.11 | X | X
3.1.17.1. | Контрольная точка «Мониторинг оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта» | X | 2024-02-10 | X | мониторинг проводится ежемесячно | Проведена оценка среднедушевого дохода (СДД) 14 036 чел., заключивших социальные контракты в 2022-2023 годах, завершенных в 2023 году. По результатам оценки установлено, что СДД превысил величину прожиточного минимума, установленную в Оренбургской области у 22,11% получателей (3103 чел.)
3.1.18. | Результат "Предоставлены микропроцессорная пластиковая карта «Социальная транспортная карта» | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.18.1. | Контрольная точка «Формирование списка граждан, обратившихся за получением микропроцессорной пластиковой карты «Социальная транспортная карта» или универсальной карты жителя Оренбургской области с социальным транспортным приложением | X | не реже одного раза в месяц | X | Выдача осуществляется в течение 30 дней с даты приема заявления на выдачу социальной транспортной карты | Всем обратившимся оформлена и выдана социальная транспортная карта (108 чел.) | выдача предусмотрена только для детей инвалида
3.1.19. | Результат "Обеспечены жильем отдельные категории граждан" | человек | 67 | 80 | X | X
3.1.19.1. | Контрольная точка «Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета (ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов)» | X | 2023-12-31 | X | выдача свидетельств осуществляется в течение года | Ветеранам ВОВ оплачены 3 свидетельства (в т.ч. 1 выдано в 2022г.). Ветерану боевых действий выдано 3 и оплачено 1 свидетельство. Инвалидам оплачены 2 свидетельства, выданные в 2022 году. По договору социального найма приобретено 74 жилых помещения
3.1.19.2. | Контрольная точка «Формирование свода заявок на доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области бюджетам городских округов и муниципальных районов, на осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан по договорам социального найма» | X | в течение года | X | своды заявок формируются в течении года при поступлении заявок на оплату от муниципальных образований | сформирован 112 сводов заявок
3.1.20. | Результат "Численность Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров ордена Славы, полных кавалеров Трудовой Славы, участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, категорий граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидов всех категорий, лиц, достигших возраста 55 и 60 лет (соответственно женщины и мужчины), а также пенсионеров, получающих пенсии, назначенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, ветеранов боевых действий, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" | тысяч человек | 79.9 | 103,92* | X | X | фактическое значение показателя формируется ИФНС до 1 августа года, следующего за отчетным
3.1.20.1. | Контрольная точка "Запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области" | X | 2023-07-31 | X | 2023-06-21 | Направлен запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области от 21.06.2023 № 6311/09
3.1.21. | Результат "Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий, компенсаций и социальных выплат" | процентов | 0 | 0 | X | X
3.1.21.1. | Контрольная точка "Мониторинг деятельности ГКУ Оренбургской области "Центр социальной поддержки населения" по обеспечению выплаты пособий, компенсаций и иных мер социальной поддержки" | X | ежемесячно | X | ежемесячно | Выполнено
3.1.22. | Результат "Обеспечены удостоверениями, дающими право на получение мер социальной поддержки, лица, которым установлен соответствующий льготный статус в соответствии с законодательством Оренбургской области" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.22.1. | Контрольная точка «Заключение государственного контракта» | X | 2023-12-15 | X | 2023-06-06 | Выполнено (государственный контракт №383 от 06.06.2023)
3.1.22.2. | Контрольная точка «Выдача удостоверений получателям мер социальной поддержки» | X | 2023-12-31 | X | Всем обратившимся оформлены и выданы удостоверения в сроки установленные административными регламентами | Выполнено. Выданы удостоверения - 5889 чел. (ветеран труда Оренбургской области – 5635 чел., «Дети войны» - 254 чел.)
3.1.23. | Результат "Обеспечены автономными пожарными извещателями отдельные категории граждан" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.23.1. | Контрольная точка «Установлены автономные дымоизвещатели в жилых помещениях, занимаемых отдельными категориями граждан» | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-29 | В соответствии с заявками от муниципальных образований области закуплено и выдано 6588 автономных дымовых извещателей
3.1.24. | Результат "Меры социальной поддержки лицам, заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и лицам, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членам семей погибщих (умерших) при выполнении задач в ходе специальной военной операции в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.24.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено. Численность получателей: - единовременной материальной помощи мобилизованным и добровольцам – 709 чел., - материальной помощи лицам, зачисленным для прохождения военной службы в состав 72 мотострелковой бригады 3 армейского корпуса – 156 чел. – единовременной выплаты в размере 50000 рублей лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации или Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, - 1913 чел. – единовременной выплаты в размере 20000 рублей несовершеннолетним детям лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы, - 2015 детей.
3.1.24.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
3.1.25. | Результат "Меры социальной поддержки жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Оренбургской области на постоянное место жительства, в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.25.1. | Контрольная точка "Предоставлены единовременные выплаты на обзаведение имуществом жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Оренбургской области на постоянное место жительства" | X | 2023-12-31 | X | выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления | Предоставлена единовременная выплата на обзаведение имуществом - 37 чел.
3.1.25.2. | Контрольная точка "Выданы государственные жилищные сертификаты жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Оренбургской области на постоянное место жительства" | X | 2023-12-31 | X | сертификат выдантся в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления | Выдано 29 сертификатов на 39 чел.
3.1.25.3. | Контрольная точка "Предоставлены социальные выплаты на приобретение жилья на основании выданных государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном массовом порядке на территорию Оренбургской области на постоянное место жительства" | X | 2023-12-31 | X | выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления | Предоставлены социальные выплаты на основании сертификатов - 66 чел.
3.1.26. | Результат "Меры социальной поддержки отдельными категориями граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков в рамках реализации мероприятий по осуществлению подключения к газораспределительным сетям в соответствии с законодательством Оренбургской области в установленные сроки и в установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
3.1.26.1. | Контрольная точка "Обеспечение выплаты средств субсидии после получения сведений от газораспределительной организации о фактическом присоединении домовладения к газораспределительным сетям" | X | в течение 10 рабочих дней со дня поступления от газораспределительной организации сведений о фактическом присоединении домовладения | X | в течение 10 рабочих дней со дня поступления от газораспределительной организации сведений о фактическом присоединении домовладения | Выполнено | Подключены к газораспределительным сетям - 253 чел.
4 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы социального обслуживания населения» | X | X | X | X | X | X
4.1. | Задача: Обеспечение потребности граждан в социальном обслуживании | X | X | X | X | X | X
4.1.1. | Результат "Удовлетворенность качеством социальных услуг и образовательного процесса, предоставляемых учреждениями системы социальной защиты населения" | процентов | 100 | 100 | X | X
4.1.1.1. | Контрольная точка "Утверждение государственного задания на финансовый год для учреждений социального обслуживания населения Оренбургской области" | X | не позднее 15 рабочих дней со дня доведения МСР лимитов бюджетных обязательств | X | 2022-12-29 | Выполнено
4.1.1.2. | Контрольная точка ""Мониторинг выполнения государственного задания" | X | ежеквартально | X | ежеквартально | Выполнено
4.1.2. | Результат "Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности" | процентов | 20.8 | 20.8 | X | X
4.1.2.1. | Контрольная точка «Формирование реестра поставщиков социальных услуг" | X | ежемесячно | X | реестр постоянно актуализируется | В реестр поставщиков социальных услуг включено 77 организаций, из них 16 – негосударственные
4.1.3. | Результат "Оказана бесплатная юридическая помощь отдельным категориям граждан" | процентов | 99 | 99.87 | X | X
4.1.3.1. | Контрольная точка «Мониторинг деятельности ГКУ "Государственное юридическое бюро Оренбургской области» | X | ежемесячно | X | ежемесячно | По результатам мониторинга установлено, что оказана бесплатная юридическая помощь 1541 гражданину из 1543 обратившихся.
4.1.4. | Результат "Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в Оренбургской области" | процентов | 100 | 103.7 | X | X
4.1.4.1. | Контрольная точка «Мониторинг достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | X | ежемесячно | X | ежемесячно | Выполнено
4.1.4.2. | Контрольная точка «Учет достижения целевых показателей в части повышения оплаты труда социальных работников при оценке эффективности деятельности руководителя» | X | ежеквартально | X | ежеквартально | Выполнено
4.1.5. | Результат "Обеспечено участие организаций социального обслуживания в ежегодном смотре-конкурсе учреждений социального обслуживания Оренбургской области" | единиц | 33 | 33 | X | X
4.1.5.1. | Контрольная точка " Проведен смотр-конкурс учреждений социального обслуживания Оренбургской области" | X | октябрь 2023 года | X | 2023-09-01 | Выполнено. Поступило 33 заявки.Подведены итоги смотра-конкурса , вручены денежные сертификаты 4 организациям социального обслуживания.
4.1.6. | Результат "Доля поставщиков социальных услуг (включая работников), допущенных к участию в ежегодном региональном конкурсе профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области, в общем числе подавших документы для участия в конкурсе" | процентов | 100 | 100 | X | X
4.1.6.1. | Контрольная точка "Проведение регионального конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания Оренбургской области" | X | июнь 2023 года | X | 2023-05-23 | В конкурсе приняли участие 46 поставщиков социальных услуг (включая работников ). Победители конкурса (13 чел.) награждены дипломами и денежным поощрением
4.1.7. | Результат "Охват организаций социального обслуживания в Оренбургской области независимой оценкой качества условий оказания услуг в отчетном году" | процентов | 100 | 100 | X | X
4.1.7.1. | Контрольная точка "Отчет организации-оператора по результатам сбора и обобщения информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания в Оренбургской области в соответствии с заключенным государственным контрактом" | X | 2023-12-31 | X | 2023-10-30 | Выполнено
4.1.7.2. | Контрольная точка "Подведение Общественным советом по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в Оренбургской области итогов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в Оренбургской области в отчетном году" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-15 | Выполнено
4.1.8. | Результат "Доля граждан, воспользовавшихся транспортной услугой, в общем числе граждан, обратившихся и признанных нуждающимися в ее получении" | процентов | 100 | 100 | X | X
4.1.8.1. | Контрольная точка Предоставление социальной (транспортной) услуги | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | Выполнено
5. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение государственной поддержки семей, имеющих детей» | X | X | X | X | X | X
5.1. | Задача: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей с детьми | X | X | X | X | X | X
5.1.1. | Результат "Меры государственной поддержки семьям с детьми и детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области в установленные сроки и установленных объемах предоставлены" | процентов | 100 | 100 | X | X
5.1.1.1. | Контрольная точка Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено. Численность получателей: - пособия на ребенка семьям с низким доходом – 23888 чел. (на 27500 детей); - областной социальной пенсии детям-сиротам - 1002 чел.; - ежемесячной денежной выплаты членам семей СВО на оплату присмотра и ухода за детьми в детских садах - 1345 чел. (на 1578 детей); - ежемесячной денежной выплаты членам семей СВО на питание обуча-ющихся 5 - 11 классов общеобразовательных организаций Оренбургской области - 1349 чел. (на 1607 детей)
5.1.1.2. | Контрольная точка Обеспечение выплат на основании реестра | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
5.1.2. | Результат "Число детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата в целях повышения доходов семей с детьми" | человек | 45783 | 45783 | X | X
5.1.2.1. | Контрольная точка Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено. Численность получателей – 38137 чел. (на 45783 ребенка)
5.1.2.2. | Контрольная точка Обеспечение выплат на основании реестра | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
5.1.3. | Результат "Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста" | процентов | 42.3 | 42.3 | X | X
5.1.3.1. | Контрольная точка Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено.
5.1.3.2. | Контрольная точка Обеспечение выплат на основании реестра | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
5.1.4. | Результат "Доля многодетных семей, являющихся получателями мер государственной поддержки, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение мер государственной поддержки в соответствии с законодательством Российской "Федерации и Оренбургской области" | процентов | 100 | 100 | X | X
5.1.4.1. | Контрольная точка Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации и Оренбургской области | Выполнено. Численность получателей: - компенсации стоимости проезда – 733 чел., - ежемесячной денежной компенсации (ЕДК) на оплату ЖКУ – 17517 чел. - единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно – 473 чел.; - бесплатных лекарственных препаратов - 11481 ребенок в возрасте до 6 лет
5.1.4.2. | Контрольная точка Обеспечение выплат на основании реестра | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями
5.1.5. | Результат "Количество многодетных семей, получивших социальные выплаты на приобретение или строительство жилья" | семей | 64 | 66 | X | X
5.1.5.1. | Контрольная точка Выдача свидетельств о предоставлении социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья за счет средств областного бюджета | X | 2023-12-31 | X | Выдача свидетельств осуществляется в порядке очередности согласно дате постановке на учет в органе местного самоуправления | Выданы 64 свидетельства, оплачены -66, в т.ч. 4 - выданные в 2022 году. Срок действия свиделельств - 6 месяцев
5.1.6. | Результат "Численность родителей (усыновителей), попечителей, опекунов, приемных родителей многодетной семьи, получивших льготу по транспортному налогу в отчетном году в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области" | тысяч человек | 9.4 | 11,3* | X | X
5.1.6.1. | Контрольная точка Направление запроса в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области | X | 2023-07-31 | X | 2023-06-21 | Направлен запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области от 21.06.2023 № 6311/09
5.1.7. | Результат "Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, или жилищным сертификатом Оренбургской области (нарастающим итогом с 2022 года)", | человек | 1140 | 1256 | X | X | В 2023 году обеспечено жилыми помещениями 607 человек, в т.ч. 15 сертификатов
5.1.7.1. | Контрольная точка Формирование свода заявок на доведение предельных объемов финансирования на лицевые счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по Оренбургской области бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | X | в течение года | X | своды заявок формируются в течении года при поступлении заявок на оплату от муниципальных образований | сформировано 368 сводов заявок
5.1.8. | Результат "Обеспечено участие граждан в социально значимых мероприятиях, направленных на укрепление института семьи" | человек | 4172 | 6075 | X | X
5.1.8.1. | Контрольная точка "Проведение мероприятия по вручению областной премии "Женщина Оренбуржья" | X | март 2023 года | X | 2023-03-03 | Выполнено
5.1.8.2. | Контрольная точка "Проведение областного ежегодного конкурса "Семья года" | X | май 2023 года | X | 2023-05-17 | Выполнено
5.1.8.3. | Контрольная точка "Чествование супружеских пар в День семьи, любви и верности" | X | июль 2023 года | X | 2023-07-08 | Выполнено
5.1.8.4. | Контрольная точка "Проведение новогодних и рождественских праздников для детей, нуждающихся в особой заботе государства" | X | 2023-12-28 | X | 2023-12-27 | Выполнено
5.1.9. | Результат "Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей в Оренбургской области" | процентов | 1.09 | 1.04 | X | X | обратный показатель
5.1.9.1. | Контрольная точка «Мониторинг семей и детей, находящихся в социально опасном положении» | X | ежеквартально | X | ежеквартально | Выполнено
5.1.9.2. | Контрольная точка "Мониторинг численности безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей, помещенных в специализированные учреждения для несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной реабилитации" | X | ежеквартально | X | ежеквартально | Выполнено
5.1.9.3. | Контрольная точка "Составление актов обследования материально-бытовых условий проживания семей, находящихся в социально опасном положении" | X | ежемесячно | X | ежемесячно | Выполнено
5.1.9.4. | Контрольная точка "Осуществление социального патронажа "Забота здесь" | X | ежемесячно | X | ежемесячно | Выполнено
6 | Комплекс процессных мероприятий «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | X | X | X | X | X | X
6.1. | Задача: Расширение участия негосударственных некоммерческих организаций в решении социальных вопросов населения | X | X | X | X | X | X
6.1.1. | Результат "Количество социальных проектов (программ) социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), на реализацию которых предоставлена субсидия из областного бюджета" | количество проектов (программ) | 7 | 8 | X | X
6.1.1.1. | Контрольная точка Проведение конкурса проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда | X | июнь 2023 года | X | апрель-май 2023 года | По итогам конкурса проектов (программ) (протоколы от 06.04.2023, 28.04.2023) предоставлена субсидия 8 СОНКО на реализацию 8 проектов
6.1.1.2. | Контрольная точка Заключение соглашений о предоставлении субсидий с победителями конкурса проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда | X | в течение 20 рабочих дней со дня размещения протокола заседания конкурсной комиссии на сайте МСР | X | 24.04.2023 (5 соглашений); 25.04.2023 (1 соглашение); 15.04.2023 (2 соглашения) | Выполнено
6.1.1.3. | Контрольная точка Проведение мониторинга реализации проектов (программ), направленных на социальную поддержку и социальную адаптацию инвалидов, социальную поддержку ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда" | X | декабрь 2023 года | X | декабрь 2023 года | Выполнено
6.1.2. | Результат "Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой о деятельности СОНКО, в общей численности населения области" | процентов | 98 | 98 | X | X
6.1.2.1. | Контрольная точка "Заключение государственных контрактов на оказание услуги по выпуску и размещению информационных материалов в СМИ" | X | 2023-11-30 | X | 2023-10-23 | Заключен 1 государственный контракт.
6.1.2.2. | Контрольная точка "Публикация информационных материалов в СМИ" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | Информационные материалы размещаются на сайте и в социальных сетях МСР
7 | Комплекс процессных мероприятий «Организация деятельности системы социальной защиты населения Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X
7.1. | Задача: Создание условий для обеспечения деятельности системы социальной защиты населения | X | X | X | X | X | X
7.1.1. | Результат "Доля расходов МСР, осуществляемых с применением программно-целевых инструментов, в общем объеме расходов МСР" | процентов | 99.9 | 99.9 | X | X
7.1.1.1. | Контрольная точка "Подготовка проектов государственных программ (изменений в них), направленных на отражение бюджетных расходов в качестве программных" | X | 2023-10-01 | X | 2023-06-27 | Выполнено, постановление ППОО от 27 июня 2023 г. N 596-пп "О внесении изменения в постановление Правительства Оренбургской области от 25 декабря 2018 года N 870-пп"
7.1.1.2. | Контрольная точка "Направление в министерство финансов Оренбургской области предложений по формированию целевых статей для отражения бюджетных расходов в качестве программных" | X | 2023-10-01 | X | 21.02.2023 27.06.2023 27.07.2023 | Направлены предложения по внесению изменений в приказ Минфина области от 14.10.2022 № 187 в целях финансирования расходов на предоставление: - выплат гражданам ДНР, ЛНР, Украины и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим эти территории и прибывшим на территорию РФ (от 27.06.2023 № 09/3285); - субсидии отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования при догазификации (от 21.02.2023 № 09/948); - единовременной выплаты, гражданам, проходящим военную службу по призыву в соединениях и воинских частях, дислоцированных на территории Оренбургской области, и заключившим контракт о прохождении военной службы с Министерством обороны Российской Федерации (от 27.07.2023 № 09/3948).
7.1.2. | Результат "Площадь зданий и сооружений, находящихся в пользовании ГКУ «Центр по материально-техническому и хозяйственному обеспечению деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области», соответствующих санитарным нормам и правилам пожарной безопасности" | кв.метров | 11894.69 | 11894.69 | X | X
7.1.2.1. | Контрольная точка "Мониторинг пожарной безопасности зданий организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области" | X | ежемесячно | X | ежемесячно | Выполнена. Мониторинг пожарной безопасности зданий организаций системы социальной защиты населения осуществляется постоянно
7.1.2.2. | Контрольная точка "Устранение выявленных нарушений пожарной безопасности зданий организаций системы социальной защиты населения Оренбургской области" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | Нарушения пожарной безопасности устраняются в пределах утвержденных объемов финансирования
7.1.3. | Результат "Количество организаций системы социальной защиты населения, в которых проведены мероприятия, направленные на повышение безопасности и качества социальных услуг" | единиц | 23 | 27 | X | X
7.1.3.1. | Контрольная точка "Подготовка сметной документации на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения" | X | 2023-11-15 | X | 2023-11-15 | Подготовка сметной документации осуществляется своевременно
7.1.3.2. | Контрольная точка "Заключение государственного контракта на проведение мероприятий по укреплению материально-технической базы организаций социального обслуживания населения" | X | 2023-12-15 | X | 2023-12-19 | Заключено 63 контрактов и договоров | Отклонение от планового показателя связано с распределением БА в результате распределения экономии БА по итогам проведения конкурсных процедур
7.1.4. | Результат "Доля населения области, охваченного информационно-разъяснительной работой в сфере социальной защиты населения, в общей численности населения области" | процентов | 98 | 98 | X | X
7.1.4.1. | Контрольная точка «Заключение государственных контрактов на оказание услуги по выпуску и размещению информационных материалов в СМИ» | X | 2023-11-30 | X | 2023-10-23 | Заключено 4 государственных контракта
7.1.4.2. | Контрольная точка «Выпуск информационных материалов в СМИ» | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | Информация о деятельности системы социальной защиты населения регулярно в течении года освещается в СМИ
7.1.5. | Результат "Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, которые граждане получили в проактивном формате по реквизитам счетов, направленных гражданами посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ) в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО)" | процентов | 0 | 0 | X | X | Функционал получения реквизитов счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ и содержащиеся в ЕГИССО не реализован на федеральном уровне. В ГАИС "ЭСРН " проактивно назначаются 4 меры поддержки из 49 (8,2%)
7.1.5.1. | Контрольная точка «Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты для предоставления региональных мер социальной поддержки в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО» | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31
7.1.5.2. | Контрольная точка «Формирование в ГАИС «ЭСРН» отчета о количестве мер предоставляемых гражданам в проактивном формате» | X | 2023-12-31 | X | 03.04.2023 03.07.2023 03.10.2023 09.01.2024 | В проактивном формате назначаются 4 региональные меры соцподдержки из 49
7.1.6. | Результат "Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), по которым граждане имеют возможность подать заявление через ЕПГУ и (или) региональный портал государственных и муниципальных услуг" | процентов | 32 | 33.87 | X | X
7.1.6.1. | Контрольная точка "Формирование отчета о количестве поданных заявлений через ЕПГУ для получения региональных мер социальной защиты (поддержки)" | X | 2023-12-31 | X | 03.04.2023 03.07.2023 03.10.2023 09.01.2024 | Всего 62 государственные услуги, из них 21 предоставляется в электронном виде. Показатель уменьшился в связи с отключением в июле 2023 года министерством цифрового развития РФ портальных форм заявлений
7.1.7. | Результат "Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), по которым нормативными правовыми актами Оренбургской области, регламентирующими порядок их предоставления, предусмотрен срок назначения 5 рабочих дней и менее" | процентов | 25 | 26.53 | X | X
7.1.7.1. | Контрольная точка "Внесение изменений в нормативные правовые акты и административные регламенты по сокращению сроков назначения мер социальной поддержки" | X | 2023-12-31 | X | 31.03.2023 12.04.2023 03.05.2023 05.06.2023 29.08.2023 19.09.2023 21.11.2023 19.12.2023 26.12.2023 | В 2023 году внесены изменения в НПА (постановления Правительства Оренбургской области от 31.03.2023 N 290-п, от 03.05.2023 № 425-п, от 19.09.2023 № 918-п, от 19.09.2023 № 919-п, от 21.11.2023 N 1157-пп, от 19.12.2023 N 1302-пп, от 26.12.2023 N 1376-п) и в 3 приказа МСР об утверждении административных регламентов (от 12.04.2023 N 217, от 05.06.2023 № 387, от 29.08.2023 № 589)
7.1.7.2. | Контрольная точка "Формирование отчета в ГАИС "ЭСРН" о количестве мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней" | X | 2023-12-31 | X | 03.04.2023 03.07.2023 03.10.2023 09.01.2024 | Количество услуг, срок предоставления которых регулируется НПА Оренбургской области - 49, из них срок предоставления 5 дней – 13 услуг.
7.1.8. | Результат "Доля сведений, необходимых для назначения региональных мер социальной защиты (поддержки), получаемых МСР и подведомственными организациями, предоставляющими меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия" | процентов | 33 | 43.6 | X | X
7.1.8.1. | Контрольная точка «Формирование отчета о количестве сведений, полученных посредством СМЭВ, для назначения региональных мер поддержки» | X | 2023-12-31 | X | 03.04.2023 03.07.2023 03.10.2023 | Обеспечена возможность получения в рамках СМЭВ 43,6% сведений для назначения региональных мер поддержки
7.1.9. | Результат "Доля региональных мер социальной защиты (поддержки), отраженных в классификаторе мер социальной защиты (поддержки) с привязкой к соответствующим жизненным событиям" | процентов | 100 | 100 | X | X
7.1.9.1. | Контрольная точка "Актуализация информации в классификаторе ЕГИССО и обеспечение привязки к жизненным событиям" | X | 2023-12-31 | X | По мере добавления Социальным фондом России новых жизненных событий в ЕГИССО | Актуализирована информация о 35 мерах социальной поддержки, привязанных к жизненным событиям "Рождение ребенка", "Установление инвалидности", "Потеря кормильца"
7.1.10. | Результат "Доля мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня, которые назначаются и предоставляются с использованием ГАИС «ЭСРН» | процентов | 100 | 100 | X | X
7.1.10.1 | Контрольная точка "Формирование перечня региональных мер социальной поддержки, назначенных и предоставленных в ГАИС "ЭСРН" | X | 2023-12-31 | X | перечень формируется ежемесячно на 1 число | 107 региональных мер социальной поддержки предоставляются с использованием ГАИС "ЭСРН"
7.1.11. | Результат "Доля требований к интеграции ГАИС «ЭСРН», содержащей сведения о предоставлении мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, и ЕГИССО" | процентов | 0 | 0 | X | X | Со стороны Минтруда России отсутствуют единые функциональные технические требования по интеграции ПУВ ЕГИССО с региональными информационными системами
7.1.11.1. | Контрольная точка "Формирование отчета о выполнении требований к интеграции ГАИС "ЭСРН" и ЕГИССО в части конвертации назначенных мер социальной защиты (поддержки) регионального уровня" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31
7.1.12. | Результат "Качество обеспечения функционирования информационной системы «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами» в органах социальной защиты Оренбургской области" | процентов | 100 | 100 | X | X
7.1.12.1 | Контрольная точка «Подключение к ИС ЕКЦ осуществлено, экспертная система наполнена актуальной информацией по вопросам предоставления мер социальной поддержки в Оренбургской области» | X | 31.12.2023 | X | в течение года | ИС ЕКЦ функционирует с 15.09.2022, информация о мерах поддержки регулярно актуализируется
7.1.12.2 | Контрольная точка «Формирование отчета в ИС ЕКЦ о времени дозвона до оператора» | X | 2023-12-31 | X | 03.04.2023 03.07.2023 03.10.2023 09.01.2024 | Время дозвона до оператора менее 55 секунд. Предоставлено 33045 консультаций.
7.1.13. | Результат "Доля массовых социально-значимых услуг в электронном виде, предоставленных с использованием ЕПГУ учреждениями социальной защиты населения, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде" | процентов | 50 | 70.8 | X | X
7.1.13.1. | Контрольная точка "Формирование отчета в ГАИС «ЭСРН» о количестве обращений за получением МСЗУ в электронном виде" | X | 2023-12-31 | X | 03.04.2023 03.07.2023 03.10.2023 09.01.2024 | количество обращений за предоставлением госуслуг 183000 в эл виде - 129553
8. | Комплекс процессных мероприятий «Организация отдыха детей и их оздоровления»
8.1. | Задача
8.1.1. | Результат "Численность детей, охваченных отдыхом и оздоровлением с использованием сертификата в организациях отдыха детей и их оздоровления" | тысяч человек | 18 | 19.2 | X | X
8.1.1.1. | Контрольная точка "Выдача сертификатов на отдых и (или) оздоровление детей" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | Выдано 19175 сертификатов на отдых и (или) оздоровление детей
8.1.1.1. | Контрольная точка "Предоставление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31
8.1.2. | Результат "Доля детей, доставленных к местам отдыха, оздоровления и обратно без травм и отравлений в пути следования, в общей численности детей, направленных в организации отдыха детей и их оздоровления" | процентов | 95 | 100 | X | X
8.1.2.1. | Контрольная точка "Предоставление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии и значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | Организован проезд на отдых, оздоровление 537 одаренных детей в федеральных детских центрах на Черноморском побережье. Предоставлент отчет о достижении значения результата предоставления субсидии.
8.1.3. | Результат "Количество модернизированных объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления" | единиц | 1 | 1 | X | X
8.1.3.1. | Контрольная точка "Предоставление отчета о достижении значения результата предоставления субсидии" | X | 2023-12-31 | X | 2023-12-31 | По результатам отбора заключено соглашение о предоставлении субсидии с Кувандыкским городским округом на проведение капитального ремонта лагеря «Волна». Проведена модернизация объектов инфраструктуры ДОЛ "Волна". Предоставлен отчет о достижении значения результата предоставления субсидии.
* прогнозные (предварительные) данные, фактическое значение показателей на момент составления отчетности отсутствуют.