### Приложение 14

к порядку

разработки, реализации

и оценки эффективности

государственных программ

Оренбургской области

Отчет

о ходе выполнения плана реализации государственной программы Оренбургской области «Доступная среда» на 2023 год

| № п/п | Наименование структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Фактическая дата достижения контрольной точки | Информация о достижении контрольной точки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1. | Задача «Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан, повышение их социальной защищенности и уровня жизни» | X | X | X | X | X | X |
| 1.1.1. | Результат 1 «Отдельные категории граждан, проживающие на территории Оренбургской области, обеспечены техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень технических средств реабилитации» | человек | 3300 | 3460 | X | X | достигнут |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка технических средств реабилитации, входящих в региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан, с учетом потребности граждан и выделяемых финансовых средств» | X | X | X | последний государственный контракт для исполнения в 2023 году заключен 01.12.2023 | выполнено |  |
| 1.1.2. | Результат 2 «Материальная помощь, установленная законодательством Оренбургской области, оказана отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах» | человек | 143 | 158 | X | X | достигнут |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка «Рассмотрение документов, поступивших от граждан, на заседании комиссии МСР по рассмотрению заявлений отдельных категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области, и принятие по ним решений» | X | X | X | 21.12.2023 | выполнено |  |
| 1.1.3. | Результат 3 «Областная ежеквартальная надбавка детям-инвалидам выплачена в установленные сроки и в установленном размере» | человек | 3800 | 3885 | X | X | достигнут |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | X | X | ежеквартально, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством | выполнено |  |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | X | X | ежеквартально, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | выполнено |  |
| 1.1.4. | Результат 4 «Возмещение 50 процентов расходов на оплату малобелковых продуктов питания детей, больных фенилкетонурией, проживающих на территории Оренбургской области произведено в установленные сроки и в установленном размере» | человек | 34 | 34 | X | X | достигнут |
| 1.1.4.1. | Контрольная точка «Формирование списков получателей мер социальной поддержки для перечисления средств по реестру» | X | X | X | ежемесячно, в соответствии с порядком, установленным действующим законодательством | выполнено |  |
| 1.1.4.2. | Контрольная точка «Обеспечение выплат на основании реестра» | X | X | X | ежемесячно, согласно договору с организациями федеральной почтовой связи либо кредитными организациями | выполнено |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация комплекса информационных, просветительских, общественных мероприятий, обеспечение доступности информации и связи» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1. | Задача «Создание условий для участия инвалидов и других маломобильных групп населения в культурной жизни общества наравне с другими гражданами, участия в деятельности общественных формирований» | X | X | X | X | X | X |
| 2.1.1. | Результат 1 «Обеспечена доступность информации посредством субтитрирования информационных телевизионных программ – размещения в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки» | минут | 3290 | 3290 | X | X | достигнут |
| 2.1.1.1. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур на размещение в информационной программе «Вести Оренбуржья» синхронной бегущей строки» | X | X | X | государственный контракт на 2023 год заключен 26.12.2022 | выполнено |  |
| 2.1.2. | Результат 2 «Организован и проведен ежегодный областной фестиваль художественного творчества «Вместе мы сможем больше!» | единиц | 1 | 1 | X | X | достигнут |
| 2.1.2.1. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур в целях организации и проведения мероприятия» | X | X | X | последний государственный контракт в рамках организации и проведения мероприятия заключен 22.11.2023 | выполнено |  |
| 2.1.2.2. | Контрольная точка «Проведение гала-концерта фестиваля» | X | X | X | 24.11.2023 | гала-концерт состоялся фестиваля запланировано 24.11.2023 |  |
| 2.1.3. | Результат 3 «Реализованы мероприятия по производству, выпуску и распространению в СМИ информационных материалов по вопросам социальной защиты населения, включая инвалидов, в Оренбургской области» | процентов | 70 | 70 | X | X | достигнут |
| 2.1.3.1. | Контрольная точка «Проведение конкурсных процедур в целях распространения через СМИ информации о мерах социальной поддержки, социальных услугах, предоставляемых инвалидам» | X | X | X | государственный контракт от 25.10.2023 | выполнено |  |
| 2.1.3.2. | Контрольная точка «Размещение в СМИ информации о мерах социальной поддержки, социальных услугах, предоставляемых инвалидам» | X | X | X | акт выполненных работ № 5296 от 13.12.2023 | выполнено |  |
| 2.1.4. | Результат 4 «Доля общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, получивших льготу по транспортному налогу, в общем числе обратившихся, имеющих право на получение льготы по транспортному налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации и Оренбургской области» | процентов | 100 | 100 | X | X | достигнут |
| 2.1.4.1. | Контрольная точка «Запрос в Управление Федеральной налоговой службы по Оренбургской области о количестве обращений общественных организаций инвалидов, использующих транспортные средства для осуществления своей уставной деятельности, для получения льготы по транспортному налогу, в том числе рассмотренных положительно» | X | X | X | запрос № 6311/09 от 21.06.2023 | выполнено |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1. | Задача «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к предоставляемым услугам» | X | X | X | X | X | X |
| 3.1.1 | Результат 1 «Реализованы мероприятия по повышению уровня доступности государственных учреждений системы социальной защиты населения Оренбургской области» | единиц | 12 | 13 | X | X | достигнут |
| 3.1.1.1. | Контрольная точка «Определены учреждения, организации, подведомственные МСР, для предоставления средств областного бюджета, а также перечень видов работ (закупаемого оборудования, услуг)» | X | X | X | 24.11.2023 | выполнено |  |
| 3.1.1.2. | Контрольная точка «Выполнение работ, закупка оборудования, услуг» | X | X | X | 27.12.2023 | завершена работа по оплате выполненных работ, закупленного оборудования, услуг |  |
| 3.1.2. | Результат 2 «Созданы условия для занятий физической культурой и спортом инвалидами и лицами с ограниченными возможностями в подведомственных министерству физической культуры и спорта Оренбургской области учреждениях» | единиц | 5 | 5 | X | X |  |
| 3.1.2.1. | Контрольная точка «Предоставлены субсидии из областного бюджета подведомственным МФКиС учреждениям» | X | X | X | 09.01.2023 | выполнено |  |
| 3.1.3. | Результат 3 «Выполнена работа по организации и проведению спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, в том числе среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями» | процентов | 95 | 100,7 | X | X | достигнут |
| 3.1.3.1. | Контрольная точка «Предоставлены субсидии из областного бюджета подведомственным МФКиС учреждениям в целях выполнения государственного задания» | X | X | X | 01.12.2023 | выполнено |  |
| 3.1.4. | Результат 4 «Проведены работы по реализации мероприятий, направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Оренбургской области» | единиц | 30 | 77 | X | X | достигнут |
| 3.1.4.1. | Контрольная точка «Реализация регионального, муниципальных планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и услуг» | X | X | X | реализовывались в течение года, о чем представлена отчетная информация в адрес МСР | выполнено |  |
| 4. | Приоритетный проект «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | X | X | X | X | X | X |
| 4.1. | Задача «Повышение уровня доступности объектов образования и услуг в сфере образования для инклюзивного образования детей-инвалидов» | X | X | X | X | X | X |
| 4.1.1. | Результат 1 «Функционирование базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ» | единиц | 1 | 1 | X | X | достигнут, базовая профессиональная образовательная организация, обеспечивающая поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального образования создана на базе ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка», приказ министерства образования Оренбургской области от 20.01.2017 № 01-21/103/1 «О создании базовой профессиональной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов» |
| 4.1.1.1. | Контрольная точка «Заключены дополнительные соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета на иные цели министерством образования Оренбургской области с ГАПОУ «Оренбургский автотранспортный колледж им. В.Н. Бевзюка» | X | X | X | 14.12.2023 |  | соглашение на 2024 год заключено |
| 4.1.1.2. | Контрольная точка «Итоговый отчет о ходе реализации приоритетного проекта «Создание универсальной безбарьерной среды для инклюзивного образования детей-инвалидов» | X | X | X | 20.12.2023 |  | подведены итоги и приняты решения по уточнению паспорта проекта |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по определению потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X |
| 5.1. | Задача «Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Оренбургской области» | X | X | X | X | X | X |
| 5.1.1. | Результат 1 «Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Оренбургской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Оренбургской области» | процентов | 97,8 | 97,8 | X | X | достигнут |
| 5.1.1.1. | Контрольная точка «Определение перечня реабилитационных организаций, осуществляющих проведение реабилитационых и абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам» | X | X | X | 29.12.2023 | выполнено |  |
| 5.1.2. | Результат 2 «Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы» | процентов | 51 | 77,9 | X | X | достигнут |
| 5.1.2.1. | Контрольная точка «Мониторинг сведений о выполнении показателя «Доля трудоустроенных инвалидов из числа инвалидов, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы» | X | X | X | 29.12.2023 | выполнено |  |