Таблица 11

Отчет о ходе выполнения плана

реализации государственной программы за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | План | Факт | Дата наступления контрольногособытия | Информация о выполнении контрольного события | Примечание |
|  | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области»  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2 «Профилактика правонарушений» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 4 «Проведение МСР совещания по вопросам правового воспитания и просвещения детей и подростков «Мир твоих прав» | единиц | Х | Х | до 30.11.2022 | Совещание проведено 24.11.2022 в формате видеоконференции с участием сотрудников КЦСОН и СРЦН Оренбургской области |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика наркомании в Оренбургской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1 «Организационно- правовое обеспечение антинаркотической деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 18«Проведение МСР семинара для психологов, работающих в сфере социальной реабилитации» | Х | Х | Х | до 30.11.2022 | Семинара для психологов 40 комплексных центов социального обслуживания населения проведен 04.10.2022  |  |
|  | Основное мероприятие 2 «Меры по сокращению спроса на наркотики» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 9 «Предоставление МСР субсидии некоммерческим организациям на ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях» | Х | Х | Х | 15.12.2022 | В целях предоставления в 2022 году субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, осуществляющим на территории Оренбургской области деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на реализацию мероприятий социальных проектов (программ) объявлены 3 конкурсных отбора в периоды с 25.03.2022 по 25.04.2022, с 01.08.2022 по 31.08.2022, с 03.10.2022 по 01.11.2022. Конкурсы не состоялись по причине отсутствия заявок от некоммерческих организаций.  |  |
|  | Контрольное событие 10 «Проведение МСР, МТиЗН ресоциализации, социальной адаптации и социальной реабилитации лиц, потребляющих психоактивные вещества в немедицинских целях, прошедшие лечение в специализированных медицинских учреждениях» | Х | Х | Х | 15.12.2022 | Социальная реабилитация и адаптация лиц, потребляющих НС и ПВ в немедицинских целях осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442 – ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и постановлением Правительства Оренбургской области от 27.02.2019 № 123-п «О порядке оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях, на территории Оренбургской области».В 2022 г. по решению суда на социальную реабилитацию направлены 9 наркозависимых. Наркопотребителям оказаны социально-психологические и социально-правовые услуги. |  |
|  | Контрольное событие 18 «Привлечение институтов гражданского общества, включая общественные и некоммерческие организации, к антинаркотической профилактической, в том числе реабилитационной, работе» | Х | Х | Х | 31.12.2022 | В августе 2022 г. проведено 2 рабочих совещания под председательством вице-губернатора – заместителя председателя Правительства Оренбургской области по социальной политике – министра здравоохранения области Савиновой Т.Л. с представителями некоммерческих организаций, осуществляющих на территории Оренбургской области деятельность в сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |  |
|  | Контрольное событие 26 «Информирование населения о возможности социальной реабилитации и ресоциализации лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ в немедицинских целях» |  |  |  | 31.12.2022 | На постоянной основе проводится освещение материалов на официальных сайтах министерства социального развития Оренбургской области и подведомственных учреждений социального обслуживания населения, а также в сети Интернет. |  |
|  | Подпрограмма 4. «Социальная реабилитация и адаптация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы»  | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1 «Мероприятия по подготовке лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, к адаптации по избранному местожительству» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 1. Проведение МСР мониторинга «Социальная характеристика лиц без определенного места жительства, в том числе ЛОМЛС, находящихся на территории Оренбургской области» | Х | Х | Х | 15.11.2022 | В 2022 году опрошены 540 человек. По данным мониторинга категорию лиц без определенного места жительства, в том числе лиц, освободившихся из мест лишения свободы, находящихся на территории Оренбургской области, составляют:мужчины – 466 человек (86,2% от общего числа опрошенных), в том числе 41,6 % - лица пенсионного возраста;женщины – 74 человека (13,7 %), в том числе 41,6% - лица пенсионного возраста; около 80% респондентов имеют профессиональное образование и рабочие специальности, но в связи с длительным периодом пребывания на улице утратили квалификацию и профессиональные навыки.Основная цель обращения лиц БОМЖ и ЛОМЛС в организации социального обслуживания: получение одежды и питания, предоставление временного жилья, восстановление документов |  |
|  | Основное мероприятие 2. «Реализация мер государственной поддержки лиц, освободившихся из мест лишения свободы» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Контрольное событие 2 «Прохождение ЛОМЛС профильного курса в центрах социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий (г. Оренбург, г. Орск)» | Х | Х | Х | 15.12.2022 | Социальные услуги в центрах социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий г.Орска и г.Оренбурга предоставлены 26 ЛОМЛС, в том числе:26 чел. предоставлен временный приют, с обеспечением отдельным койко-местом, трехразовым питанием, одеждой и обувью по сезону, предметами первой необходимости;26 чел. предоставлены социально-правовые, социально-педагогические, социально-психологические и иные социальные услуги;1 чел. направлен на постоянное проживание в государственный дом-интернат для престарелых и инвалидов;9 чел. получили услуги в медицинских организациях;25 чел. предоставлены другие виды услуг (услуги фотографа, парикмахера, санобработка и др. услуги). |  |
|  | Контрольное событие 3 «Размещение МСР ЛОМЛС пожилого возраста и инвалидов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Оренбургской области «Имангуловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» | Х | Х | Х | 15.12.2021 | Принят на постоянное проживание в государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской области «Имангуловский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» 1 гражданин пожилого возраста из числа ЛОМЛС  |  |
|  | Основное мероприятие 4 «Организация приема несовершеннолетних и их родителей психологами ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения» и ГБУСОН «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) «Количество обратившихся за психологической помощью в государственные бюджетные учреждения социального обслуживания населения» | человек | 1180 | 1827 | Х | Услуга носит заявительный характер |  |
|  | Контрольное событие 1 «Количество несовершеннолетних, обратившихся за психологической помощью» | Х | Х | Х | 15.12.2022 | За психологической помощью обратились 1130 несовершеннолетних |  |
|  | Контрольное событие 2 «Количество родителей несовершеннолетних, обратившихся за психологической помощью» | Х | Х | Х | 15.12.2022 | За психологической помощью обратились 696 родителей несовершеннолетних |  |